ANEXO III – SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
Este documento descreve atividades, obrigações e responsabilidades relacionadas aos serviços que devem ser executados visando implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP (doravante chamada SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante denominado BANCO).
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Os serviços de implementação da SOLUÇÃO contemplam, obrigatoriamente, as seguintes atividades:
  1. Estruturação, planejamento e gerenciamento do projeto;
  2. Avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente;
  3. Instalação/Atualização da SOLUÇÃO nos ambientes computacionais do BANCO;
  4. Elaboração/Atualização do Desenho Funcional e Técnico da SOLUÇÃO;
  5. Configuração, Parametrização e Customização da SOLUÇÃO e seus componentes;
  6. Integração da SOLUÇÃO com os sistemas legados e entidades externas;
  7. Planejamento, execução e controle de testes da SOLUÇÃO;
  8. Migração dos dados dos sistemas legados para a SOLUÇÃO;
  9. Revisão da implementação dos planos de backup/recovery e de contingência;
  10. Elaboração e execução do Plano de Cutover (Transição) para Implantação da SOLUÇÃO;
  11. Operação Assistida;
  12. Gestão de Mudança Organizacional;
  13. Treinamento e Transferência de Conhecimento para equipe do BANCO.
Todos os serviços acima listados estão detalhados a seguir.
1. ESTRUTURAÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO
  1. O CONTRATADO deverá prover o gerenciamento do Projeto, incluindo planejamento, execução e controle de todas as atividades, gestão de mudanças, documentação, divulgações e comunicação, transferência de conhecimento para a equipe do BANCO e informações referentes à metodologia de gerenciamento.
  2. O CONTRATADO deverá executar atividades de Gestão do Projeto para implementação da SOLUÇÃO seguindo as melhores práticas do PMI (Project Management Institute), metodologia ASAP (Accelerated SAP) e métodos ágeis.
    1. A metodologia adotada deverá prever atividades baseadas nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos propostas pelo PMBOK do PMI (Project Management Institute).
    2. O CONTRATADO deverá considerar a documentação existente de gerenciamento do Projeto como baseline para continuidade do Projeto, incluindo governança, templates e padrões já definidos.
  3. O CONTRATADO deverá utilizar o Solution Manager (SOLMAN), versão 7.2 ou superior, como ferramenta de repositório da documentação do Projeto e outros recursos para suporte ao gerenciamento do projeto.
  4. O CONTRATADO deverá utilizar a ferramenta CA Project Portfolio Management (CA PPM) para Gerenciamento do Projeto.
  5. O CONTRATADO deverá prover capacitação para equipe do BANCO nas ferramentas a serem utilizadas para a gestão do projeto.
  6. A estrutura organizacional para a Gestão do Projeto deverá ser estabelecida, contemplando as melhores práticas do PMI (Project Management Institute) e da metodologia ASAP (Accelerated SAP), devendo ser discriminado:
    1. relação hierárquica dessa estrutura com a estrutura organizacional do BANCO, visando dar a necessária autonomia para a equipe de desenvolvimento do Projeto;
    2. atribuições e responsabilidades dos participantes da equipe do Projeto, incluindo empregados do BANCO e profissionais alocados pelo CONTRATADO;
    3. relação dos recursos humanos envolvidos por entrega/fase/macroatividade
(conforme cronograma), indicando qualificação e perfil profissional por parte da equipe do CONTRATADO.
  1. O CONTRATADO deverá disponibilizar profissionais especializados nos módulos especificados no Anexo I – Macroprocessos, Cenários e Módulos da SOLUÇÃO no BNB e de acordo com os perfis do Anexo XXI - Perfis e Qualificações dos Profissionais, mediante comprovada capacitação e experiência técnica, nas atividades correspondentes a cada fase de implementação da SOLUÇÃO.
    1. para as atividades de desenho de processos (Business Blueprint), os profissionais devem conhecer as melhores práticas de mercado no tocante aos processos e módulos SAP que integram a SOLUÇÃO;
    2. para execução das atividades de configuração da SOLUÇÃO, os profissionais devem possuir certificação SAP nos respectivos módulos a serem configurados.
  2. A comprovação das qualificações profissionais citadas neste Anexo deve ocorrer mediante apresentação dos certificados ou documentos equivalentes juntamente com os currículos profissionais nas seguintes situações:
    1. Até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da assinatura do Contrato, para os profissionais necessários para conduzir as ações iniciais do Projeto;
    2. Para os demais profissionais, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de alocação prevista para o início da execução dos respectivos serviços contratados.
  3. O BANCO reserva-se no direito de, mediante comunicação formal, contestar o nível de serviço prestado e requerer substituição de qualquer profissional da equipe do
CONTRATADO.
    1. A partir da solicitação do BANCO, o CONTRATADO adotará as providências cabíveis visando efetivar a substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, podendo o prazo ser estendido em casos excepcionais e em comum acordo com o BANCO;
    2. Quando a necessidade de substituição de um profissional for identificada pelo CONTRATADO, o BANCO deverá ser informado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.
  2. O CONTRATADO deve definir mecanismos para que nenhuma alteração na equipe técnica ou no nível gerencial do CONTRATADO afete o cronograma, nem tampouco a qualidade da entrega dos produtos previstos na contratação.
  3. O CONTRATADO deverá apresentar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e Cronogramas Macro e Detalhado das fases, macroatividades, tarefas e entregáveis
do Projeto, com aderência às melhores práticas do PMI (Project Management Institute), da metodologia ASAP (Accelerated SAP) e métodos ágeis.
    1. A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) a ser elaborada pelo CONTRATADO deverá contemplar as informações das fases, macroatividades e entregáveis para cada uma das entregas previstas no Anexo XX – Etapas e Entregas da Implementação da SOLUÇÃO.
    2. Os cronogramas macro e detalhado a serem elaborados pelo CONTRATADO deverão contemplar as informações de esforço, recursos, dependências e duração das fases, macroatividades e tarefas para cada uma das entregas previstas no Anexo XX – Etapas e Entregas da Implementação da SOLUÇÃO.
  2. Os modelos de formulários (templates) utilizados como documentação das entregas previstas para cada etapa do trabalho e as alterações necessárias devem ser gerenciados pelo CONTRATADO e previamente aprovados pelo BANCO.
    1. O CONTRATADO é responsável pela identificação, definição e comunicação dos padrões a serem utilizados na execução do Projeto que devem seguir o padrão SAP e metodologia ASAP.
  3. O Plano de Gerenciamento do Projeto, os planos auxiliares e os demais documentos elaborados no curso do Projeto pelo CONTRATADO devem ser produzidos e entregues nos formatos da plataforma Microsoft Office 2007, para avaliação pelo BANCO.
    1. O CONTRATADO terá um prazo de até 5 (cinco) dias úteis para efetuar os ajustes sugeridos pelo BANCO nos citados documentos.
  4. Cada fase das entregas deverá iniciar com Reunião de Abertura (KickOff), onde será apresentado ao BANCO o planejamento detalhado das atividades, incluindo equipe alocada e os respectivos prazos de execução.
  5. O CONTRATADO deverá elaborar relatórios de acompanhamento e desempenho do Projeto, realizar o gerenciamento das solicitações de mudança, dos riscos e dos problemas e preparar as reuniões dos comitês de governança do Projeto.
  6. Todas as reuniões realizadas entre o BANCO e o CONTRATADO durante a vigência do contrato deverão ser registradas em ata, conforme modelo previamente acordado.
  7. Durante a execução dos serviços de implementação da SOLUÇÃO, eventuais alterações do cronograma deverão ser imediatamente encaminhadas, com o respectivo relatório de impacto, para validação pelo BANCO.
    1. Caso haja alterações nas datas de implantação da SOLUÇÃO, ocasionadas em decorrência de ações do CONTRATADO, o BANCO se reserva ao direito de aplicar as sanções contratuais cabíveis.
  8. No decorrer da execução do Projeto as eventuais necessidades de Solicitações de Mudança (SMs) ou Change Requests (CRs) deverão ser submetidas ao Comitê responsável pelo controle integrado de mudanças do Projeto.
  9. Solicitações de Mudança (SMs) ou Change Requests (CRs) são aquelas solicitações realizadas pelo BANCO que não estão previamente definidas no escopo do Projeto conforme especificação existente nos Anexos do Termo de Referência.
  10. As Solicitações de Mudança (SMs), quando autorizadas pelo Banco, serão precificadas conforme regra adiante.
    1. Quando da inclusão de processos, devem ser utilizadas como base para precificação as regras a seguir, tendo como referência o contido no Anexo VIII – Modelo de Proposta Orientadora:
      1. valor médio por processo no cenário existente; ou
      2. valor médio por processo no macroprocesso em caso de novo cenário
    2. Para alterações nos processos, utilizar como base para precificação a planilha de metrificação e catálogos de serviços, ANEXO XVI – METRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO NA CONTRATAÇÃO.
  11. O CONTRATADO deve garantir que a conclusão de cada uma das fases de implementação da SOLUÇÃO cumpra todos os requisitos de qualidade necessários à sua aceitação;
    1. a avaliação da qualidade será efetuada mediante a utilização do serviço de Quality Gate disponibilizado pela SAP;
    2. o CONTRATADO deverá realizar, em conjunto com o BANCO, as
verificações pertinentes a cada Quality Gate;
  1. Ao final de cada fase das entregas, deverá ser realizada Reunião de Fechamento entre o BANCO e o CONTRATADO para validação das ações realizadas, documentação das lições aprendidas, verificação da qualidade (Quality Gates), validação da completeza e corretude dos entregáveis para emissão do Termo de Aceitação da Fase (TAF), bem como alinhamento quanto à realização da fase seguinte.
2. AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO FUNCIONAL E TÉCNICA EXISTENTE
  1. O CONTRATADO será responsável por avaliar de forma detalhada a situação dos serviços já implementados relacionados ao desenho funcional e técnico da SOLUÇÃO e definir as ações visando realizar as adequações necessárias para viabilizar a continuidade da implementação da SOLUÇÃO no BANCO, conforme as melhores práticas de implementação SAP.
    1. A avaliação corresponde à análise dos desenhos dos processos (Business Blueprint), arquitetura técnica, configurações, parametrizações e customizações relacionados aos módulos da SOLUÇÃO e seus componentes já implementados no BANCO, listados no Anexo XIII – Cenários e Processos.
    2. A avaliação deve contemplar também os itens descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes, sem necessariamente se restringir a esses aspectos.
  2. Nos casos de recomendações de novas soluções técnicas (ajustes/correções), as propostas devem ser apresentadas tendo em vista as melhores práticas de implementação SAP, observando a infraestrutura de hardware e software existente no BANCO, conforme descrição no Anexo IX – Ambiente Computacional do Banco do Nordeste.
  3. O CONTRATADO deverá fornecer relatório do resultado da avaliação descrevendo a abrangência do que foi analisado para cada cenário relacionado no Anexo XIII – Cenários e Processos, com propostas de soluções, o correspondente parecer acerca do nível de prontidão da SOLUÇÃO e sua adequação técnica às melhores práticas de implementação SAP.
    1. O relatório produzido deverá ter o nível de detalhe que permita ao CONTRATADO posterior implementação das recomendações e atualização dos artefatos das fases de Business Blueprint e Realização.
  4. Após o serviço de avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente, a execução das ações necessárias deverá ser realizada nas fases subseqüentes do Projeto, conforme metodologia ASAP.
3. INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO NOS AMBIENTES COMPUTACIONAIS DO BANCO
  1. O CONTRATADO deverá elaborar o planejamento da instalação/atualização dos ambientes e apresentar ao BANCO, que será validado antes da execução das atividades.
  2. O CONTRATADO deverá realizar análise e apresentar relatório que indique as providências requeridas visando adequação dos produtos e respectivos quantitativos de licenças às necessidades do BANCO junto à SAP. Deve ser considerado o levantamento apresentado no Anexo II - Licenciamento de Software SAP.
  3. O CONTRATADO deverá realizar os procedimentos de instalação/atualização dos produtos de software que integram a SOLUÇÃO, nos ambientes computacionais de Desenvolvimento e Qualidade do BANCO.
  4. O CONTRATADO deverá, seguindo o padrão do BANCO, fornecer a documentação/artefatos necessários e acompanhar a execução dos procedimentos de instalação/atualização dos produtos de software que integram a SOLUÇÃO, no ambiente computacional de Produção do BANCO.
  5. O CONTRATADO deverá assegurar que os módulos e ferramentas requeridos para realização dos serviços de implementação de cada entrega da SOLUÇÃO estejam devidamente instalados, configurados e atualizados.
  6. O CONTRATADO deverá produzir/atualizar documentação descrevendo os produtos de software e os respectivos procedimentos de instalação e configuração da SOLUÇÃO na plataforma computacional do BANCO.
  7. Durante a execução das fases de instalação, configuração e atualização de cada módulo / ferramenta da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deve atender as seguintes condições:
    1. o CONTRATADO deverá acessar o site da SAP para obter o conjunto de componentes de software da SOLUÇÃO a ser instalado nos ambientes computacionais (Desenvolvimento, Qualidade e Produção) do BANCO;
    2. todos os componentes e materiais relativos aos módulos / ferramentas da SOLUÇÃO a serem instalados devem ter sidos previamente licenciados em nome do BANCO junto ao fabricante do software;
    3. os procedimentos de instalação e configuração de software em ambiente produtivo devem ser realizados de acordo com o processo de Gerenciamento de Mudanças existente no BANCO;
    4. em caso de necessidade de instalação prévia de software básico ou de apoio (ex. sistema operacional, sistema gerenciador de banco de dados, servidor web, etc.), devem ser observados os seguintes procedimentos:
      1. detalhamento técnico do software e respectiva versão a ser instalada;
      2. solicitação da instalação do software, com antecedência mínima de 10 dias úteis, para execução pela equipe do BANCO;
      3. apoio técnico de profissionais do CONTRATADO durante os procedimentos de instalação do software.
  8. Toda atualização e/ou manutenção de componentes de software da SOLUÇÃO requerida durante a execução dos serviços de implementação deverá ser realizada pelo CONTRATADO, sem ônus adicional para o BANCO.
4. ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO DESENHO FUNCIONAL E TÉCNICO DA SOLUÇÃO
  1. O CONTRATADO deverá providenciar a elaboração e/ou atualização da documentação funcional e técnica, tais como: desenho dos processos, mapeamento de integrações, documentos de configurações, especificações funcionais e técnicas necessárias à execução dos serviços de implementação da SOLUÇÃO.
  2. O CONTRATADO deverá realizar os ajustes funcionais e técnicos na SOLUÇÃO, contemplando o resultado da avaliação realizada no item 3, após aprovação do BANCO.
  3. O CONTRATADO deverá assegurar a integração da SOLUÇÃO demonstrando as possibilidades de integração nativa entre seus módulos adotando a opção mais adequada para as implementações que serão realizadas em comum acordo com o BANCO.
  4. O CONTRATADO deverá fornecer mapa de integração dos processos futuros (TO BE) definidos na fase de desenho (Blueprint) no SAP bem como entre os processos do SAP e os sistemas legados. Referido mapa de integração dos processos, deve representar graficamente todas as integrações dos fluxos dos processos que envolvem a SOLUÇÃO SAP.
  5. O CONTRATADO deverá utilizar a ferramenta SOLMAN ou BIZAGI para elaboração dos fluxos dos processos e o mapa de integração.
5. CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SEUS COMPONENTES
  1. O CONTRATADO deverá realizar as atividades de configuração, parametrização e customização da SOLUÇÃO e seus componentes, refletindo no ambiente SAP a implementação dos processos de negócios do BANCO e os Gaps definidos.
  2. O CONTRATADO deverá realizar os ajustes técnicos na SOLUÇÃO, contemplando o resultado da avaliação realizada no item 3, após aprovação do BANCO.
    1. Deverão ser efetuadas as configurações, parametrizações e desenvolvimentos necessários, além da realização de Testes Unitários que assegurem a qualidade da funcionalidade e integração da SOLUÇÃO.
  3. O CONTRATADO deverá elaborar e/ou atualizar toda documentação técnica relacionadas à configuração, parametrização e customização da solução e seus componentes.
  4. O CONTRATADO deverá maximizar o uso de recursos nativos de configuração do SAP durante a implementação da SOLUÇÃO, minimizando as customizações por meio de novos desenvolvimentos de códigos (ABAP ou outros).
  5. As eventuais necessidades de customizações exigindo novos desenvolvimentos de códigos deverão ser submetidas para análise do BANCO, acompanhadas de justificativa técnica e esforço requerido para implementação.
  6. O CONTRATADO deverá refazer todos os serviços que forem implementados utilizando customização e que poderiam ter sido realizados através de parametrização sem nenhum ônus para o BANCO, exceto para os casos em que a customização foi formalmente solicitada pelo BANCO.
6. INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS
  1. O CONTRATADO deverá implementar na SOLUÇÃO as integrações com sistemas legados e entidades externas ao BANCO, de acordo com as informações descritas no Anexo XI - Integrações com os Sistemas Legados e Entidades Externas.
7. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE TESTES DA SOLUÇÃO
  1. O CONTRATADO deverá realizar as atividades de planejamento, execução e controle de testes, considerando os seguintes tipos a serem adotados durante a implementação da SOLUÇÃO:
    1. Testes Unitários (Configurações, Parametrizações, Customizações e Funções/Perfis de Acesso);
    2. Testes de Cenários;
    3. Testes Integrados;
    4. Testes de Homologação (Aceitação);
    5. Testes de Stress e Performance;
    6. Testes de Regressão.
  2. O CONTRATADO deverá atender as seguintes condições durante a execução das atividades de planejamento, execução e controle de testes da SOLUÇÃO:
    1. elaborar/atualizar a estratégia e o plano de testes baseado na metodologia ASAP (Accelerated SAP);
    2. planejar os ciclos dos Testes Unitários, Testes de Cenários, Testes Integrados, Testes de Homologação, Testes de Stress e Performance e Testes de Regressão;
    3. definir a configuração e os procedimentos para gestão do ambiente de testes utilizando a ferramenta Solution Manager (SOLMAN);
    4. capacitar a equipe do BANCO na metodologia de testes adotada;
    5. definir os Casos de Testes, Cenários de Testes e Sequências de Testes;
    6. operacionalizar e gerir a evolução dos Casos de Testes, Cenários Testes e Sequências de Testes definidas;
    7. executar os Testes Unitários (Configurações, Parametrizações, Customizações e Funções/Perfis de Acesso), Testes Integrados (1º ciclo) e Testes de Regressão;
    8. apoiar a equipe do BANCO nos Testes de Cenários e demais ciclos de Testes Integrados;
    9. apoiar a equipe do BANCO nos Testes de Homologação (Aceitação) dos processos de trabalho referentes ao escopo de cada entrega, simulando todos os procedimentos do ambiente produtivo do BANCO;
    10. criar scripts que permita a realização automatizada dos testes;
    11. executar testes de stress e performance utilizando ferramenta de automatização de testes;
    12. promover a execução dos procedimentos de testes de acordo com os perfis de acesso identificados e a partir de estações de trabalho do BANCO;
    13. realizar todos os ajustes e correções dos erros identificados na execução dos testes realizados;
    14. documentar os resultados dos testes, contemplando evidências dos casos executados bem como as respectivas validações pela equipe do BANCO;
    15. coordenar a realização de todos os tipos de testes (Testes Unitários, Testes de Cenários, Testes Integrados, Testes de Homologação, Testes de Stress e Performance e Testes de Regressão).
    16. gerar e apresentar relatórios de acompanhamento dos testes integrados e de homologação realizados durante a execução dos testes informando os testes planejados x realizados, índices de corretude x defeito, percentual de evolução dos testes, previsão de conclusão conforme evolução.
  3. Após serem concluídos os Testes de Homologação, o BANCO emitirá um Termo de Homologação Funcional (THF), atestando que a etapa foi realizada de acordo com as especificações definidas.
8. MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS PARA A SOLUÇÃO
  1. As atividades de migração de dados dos sistemas legados do BANCO para a SOLUÇÃO deverão ser realizadas de acordo com os procedimentos descritos no Anexo XII - Migração de Dados dos Sistemas do Banco do Nordeste.
9. REVISÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE BACKUP / RECOVERY E DE CONTINGÊNCIA
  1. O CONTRATADO deverá revisar a implementação do plano detalhando os procedimentos de backup e recovery que permitam a recuperação de informações dos dados da SOLUÇÃO, de acordo com as políticas definidas pelo BANCO.
  2. O CONTRATADO deverá revisar a implementação do plano de contingência detalhando os procedimentos que permitam o restabelecimento do funcionamento da SOLUÇÃO, em ambiente produtivo, nos casos de indisponibilidade.
  3. O CONTRATADO deverá realizar em conjunto com a equipe do BANCO testes que permitam validar a efetividade dos planos de backup e recovery e de contingência bem como subsidiar as alterações identificadas como necessárias.
10. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CUTOVER (TRANSIÇÃO) PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO
  1. O CONTRATADO deverá elaborar e executar o Plano de Cutover detalhado, incluindo a estratégia e o cronograma de atividades, visando à transição da SOLUÇÃO para o ambiente produtivo, referente a cada uma das entregas previstas no Anexo XX – Etapas e Entregas da Implementação da SOLUÇÃO.
    1. O CONTRATADO deverá apoiar o BANCO no Cutover dos sistemas legados, através da transferência de conhecimento de experiências de projetos anteriores, inserindo as ações referentes à desativação parcial ou total dos sistemas afetados por cada entrega.
  2. O CONTRATADO deverá apoiar na definição da estratégia, estrutura, processos, procedimentos e governança de suporte da SOLUÇÃO implementada.
  3. O CONTRATADO deverá definir o modelo organizacional, as responsabilidades, os processos e os procedimentos para gerenciamento dos dados mestres.
11. OPERAÇÃO ASSISTIDA
  1. Cada entrega descrita no Anexo XX - Etapas e Entregas da Implementação da
SOLUÇÃO, deverá finalizar mediante etapa de Operação Assistida, com prazo de
execução de 90 (noventa) dias, durante o qual deverá ser assegurada a estabilização da entrega implantada no ambiente produtivo do BANCO.
  1. O início da etapa de Operação Assistida para cada entrega corresponde à entrada em funcionamento dos respectivos componentes da SOLUÇÃO no ambiente produtivo do BANCO.
  2. Durante o período de Operação Assistida, o CONTRATADO prestará os serviços descritos no Anexo VI – Serviços de Suporte Técnico, sem a apuração dos níveis de serviços estabelecidos.
  3. Ao final de cada mês de Operação Assistida o CONTRATADO deverá emitir relatório contendo o estoque de chamados abertos e concluídos por módulo no período, nível de utilização, desempenho e disponibilidade da SOLUÇÃO.
  4. O aceite do BANCO para a etapa de Operação Assistida representará o término da execução da implantação da respectiva entrega, ensejando a emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Entrega (TADE), desde que:
    1. Sejam concluídos os chamados abertos durante a operação assistida em produção, salvo aqueles indicados pelo BANCO como passíveis de atendimento posterior, por não comprometerem o adequado funcionamento da SOLUÇÃO.
  5. O BANCO emitirá um Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO (TADS) após a emissão dos termos de aceitação de todas as entregas atestando o aceite da implantação de toda a SOLUÇÃO em produção.
2. GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL
  1. Entenda-se por Gestão de Mudança Organizacional o processo pelo qual são tomadas ações para mobilização para o projeto, mapeamento organizacional, mapeamento de forças positivas e ofensivas ao projeto, análise de impacto organizacional, análise de risco operacional corporativo, ações de engajamento e motivação de equipe, ações de mitigação do impacto da implementação na organização; monitoramento do clima do projeto, ações de desenvolvimento de equipe; planejamento e estruturação da capacitação; capacitação de multiplicadores de treinamento, e comunicações do Projeto.
  2. Durante as atividades de Gestão de Mudança Organizacional, o CONTRATADO deverá realizar ações de comunicação, mobilização, capacitação, levantamento e apoio no tratamento de impactos organizacionais visando:
    1. garantir que os técnicos e usuários finais do BANCO, em todos os níveis hierárquicos, estejam capacitados a administrar, operar e usar de forma autônoma a SOLUÇÃO implantada;
    2. possibilitar que os usuários assimilem corretamente as mudanças introduzidas, minimizando o impacto sobre o desempenho organizacional com a implantação da SOLUÇÃO.
  3. O CONTRATADO será responsável pela elaboração de um plano de trabalho para orientar as ações de Gestão de Mudança Organizacional, mediante aprovação por parte da equipe do BANCO.
    1. A equipe de Gestão da Mudança do CONTRATADO deverá sugerir uma rede de mudança para o BANCO, de forma a representar todas as partes interessadas em âmbito organizacional.
    2. As partes interessadas se referem a pessoas-chave da Instituição e aos demais empregados impactados pelas mudanças decorrentes da implementação da SOLUÇÃO.
    3. A abordagem de Gestão da Mudança Organizacional a ser considerada pelo CONTRATADO deverá compreender as atividades de planejamento e execução de ações de comunicação.
    4. As ações de comunicação devem propiciar o entendimento e a sensibilização de todos os públicos envolvidos com a implantação da
SOLUÇÃO
    1. A Gestão da Mudança Organizacional deverá oferecer apoio no tratamento de impactos organizacionais, além de constante mensuração e reporte da efetividade das atividades realizadas.
  2. Ao realizar a Gestão da Mudança Organizacional, o CONTRATADO deverá buscar o alcance dos seguintes objetivos que contribuam para a eficácia na implantação da
SOLUÇÃO:
    1. estabelecer um patrocínio, visível e tangível com a liderança, para acompanhar e garantir o sucesso no processo de implantação da SOLUÇÃO;
    2. minimizar resistências à mudança, estimulando e promovendo a sua aceitação;
    3. realizar o alinhamento sobre o entendimento do Projeto a todos os envolvidos com o mesmo através de ações de comunicação;
    4. identificar as principais mudanças e impactos organizacionais, propor recomendações e ações para preparar as áreas para as mudanças referentes à implantação da SOLUÇÃO, de forma a assegurar o cumprimento dos benefícios do Projeto;
    5. determinar, dimensionar e gerenciar os impactos organizacionais decorrentes do processo de implantação através da confecção de um relatório de análise de impacto;
    6. monitorar e analisar os fatos e comportamentos capazes de influenciar ou comprometer a implementação do Projeto, sugerindo as ações necessárias para solução de problemas em tempo hábil;
    7. capacitar o corpo funcional do BANCO nos módulos da SOLUÇÃO para que a mudança possa efetivamente ser implantada.
  2. O Plano de Gestão de Mudança Organizacional deverá ser elaborado pelo CONTRATADO, em parceria com o BANCO, devendo ser parte integrante do Plano de Gerenciamento do Projeto.
  3. As diretrizes aprovadas no Plano de Gestão de Mudança Organizacional deverão ser observadas durante a execução das atividades sob a responsabilidade do CONTRATADO e do BANCO.
  4. O Plano de Gestão de Mudança Organizacional deve abranger o público interno do BANCO, composto pelo corpo funcional e colaboradores do BANCO que serão impactados com a implantação da SOLUÇÃO.
  5. O CONTRATADO deverá apoiar o BANCO em todas as ações de comunicação e mobilização do Projeto, disponibilizando tempestivamente as informações necessárias ao desenvolvimento das ações de envolvimento das pessoas e comunicação por parte do BANCO.
  6. O CONTRATADO deverá realizar, em conjunto com o BANCO, revisão no levantamento dos principais impactos organizacionais gerados em decorrência das mudanças nos sistemas e processos atuais para a SOLUÇÃO a ser implantada.
  7. O CONTRATADO deverá apoiar na elaboração do Plano de Ação que será conduzido e aplicado pelo BANCO, para tratamento dos impactos organizacionais.
2. TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA A EQUIPE DO BANCO
  1. Os serviços de Treinamento e Transferência de Conhecimento da SOLUÇÃO para equipe do BANCO deverão ser realizados de acordo com os procedimentos descritos no Anexo IV – Serviços de Treinamento e Transferência de Conhecimento.