ANEXO XVI – METRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO NA CONTRATAÇÃO
OBJETIVO

O objetivo deste documento é descrever a forma de metrificação e distribuição de esforço na contratação de Serviços de Manutenção Evolutiva e de Solicitações de Mudança (SMs) ou Change Requests (CRs) necessárias em tempo de implementação do Projeto, a serem executados no contexto do Sistema Integrado de Gestão Empresarial da plataforma SAP (doravante chamado SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante chamado BANCO).
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
  1. Os conceitos descritos adiante serão utilizados no detalhamento da metrificação e distribuição de esforço utilizada na contratação de Serviços de Manutenção Evolutiva da SOLUÇÃO.
    1. Unidade de Serviço Técnico (UST) - trata-se de medida padronizada utilizada para estimar tamanho das demandas SAP, considerando a complexidade, a necessidade de inclusão de novas funcionalidades ou alteração das existentes e o tipo de produtos a serem entregues.
      1. A métrica que será utilizada está descrita no item 4 deste ANEXO.
    2. Ordem de Serviço (OS) – documento que define o produto a ser entregue pela CONTRATADO visando atender uma demanda evolutiva ou corretiva, resultado de uma modificação ou criação a ser executada na SOLUÇÃO.
      1. O produto será medido conforme metrificação estipulada pelo BANCO e o CONTRATADO será remunerado de acordo com metrificação em USTs.
    3. Catálogo de Serviços – São atividades temporárias, realizadas nas instalações do BANCO, relacionadas com a utilização, manutenção, evolução dos produtos e as respectivas configurações que compõem a SOLUÇÃO.
    4. Planilha de Metrificação - Planilha que implementa a metrificação e o catálogo de serviços, descrita no ANEXO XVIa – DESCRIÇÃO DA PLANILHA DE METRIFICAÇÃO E CATÁLOGO DE SERVIÇOS, e usada diretamente para a definição dos itens que farão parte de uma Ordem de Serviço.
      1. A planilha de metrificação consta no ANEXO XVIb – PLANILHA DE METRIFICAÇÃO E CATÁLOGO DE SERVIÇOS.
  2. Para atendimento das solicitações de mudança (SM) ou change requests durante os serviços de implementação da SOLUÇÃO considerar as regras definidas no item 2.20 do ANEXO III - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO.
  3. Para atendimento de demandas evolutivas e corretivas nos módulos e processos da SOLUÇÃO em produção, o BANCO adotará a metodologia ASAP-BNB, resumidamente descrita no Item 3 deste Anexo.
2. SUMÁRIO DA METODOLOGIA ASAP-BNB
  1. A metodologia ASAP-BNB é aderente aos paradigmas de desenvolvimento de software do mercado, com a previsão de entrega de artefatos obrigatórios, considerados parte integrante dos serviços solicitados e executados pelo CONTRATADO e, assim, considerados como evidências objetivas da prestação do serviço.
  2. Na metodologia ASAP-BNB, a execução das atividades e geração dos entregáveis relativos aos serviços contratados observará as seguintes fases de atendimento: Preparação Inicial, Business Blueprint, Realização-Construção, Realização-Testes Integrados e Preparação Final.
    1. Todas as saídas, artefatos, instâncias, orientações e guias serão disponibilizados e entregues ao CONTRATADO quando da assinatura do Contrato.
    2. Preparação Inicial – compreende as seguintes subfases:
      1. levantamento de requisitos de negócio;
      2. realização de entrevistas;
      3. geração de análise de impacto com estimativas de impactos das	alterações	nos	demais	processos	envolvidos, funcionalidades	do	sistema,	interfaces,	arquitetura, componentes, módulos, jobs, requisitos, manuais e materiais de treinamento;
      4. apresentação de plano de atendimento;
      5. identificação de novos perfis ou alterações de perfis de acesso já existentes;
      6. indicação da documentação que deverá ser alterada, ou criada.
    3. Os modelos de processos e regras de negócio desenhados pelo CONTRATADO deverão, preferencialmente, ser aderentes aos padrões nativos do SAP, considerando as melhores práticas existentes.
    4. O levantamento, a modelagem e documentação dos processos deverão ser realizados pelo CONTRATADO com o uso de software recomendado pela equipe técnica do BANCO, com integração com o Solution Manager.
    5. Deverão ser registrados pelo CONTRATADO os riscos inerentes à manutenção da aplicação e funcionalidades que forem customizadas.
    6. Business Blueprint – contempla as seguintes subfases:
      1. elaboração e/ou revisão de especificações funcionais e técnicas;
      2. detalhamento	da	solução	a	ser	adotada,	optando preferencialmente pelas opções nativas do SAP (qualquer customização precisará ter a anuência expressa da equipe do BANCO);
      3. manutenção da atualização da ferramenta SAP Solution Manager;
      4. elaboração e/ou atualização dos documentos de Business Blueprints (BBPs)
      5. documentação	dos	procedimentos,	configurações, parametrizações e customizações
        1. Os cenários, processos e atividades deverão estar sincronizados com o SAP Solution Manager, podendo a documentação prevista na metodologia ser gerada nessa mesma ferramenta.
    7. Realização-Construção - compreende as seguintes subfases:
      1. configuração e parametrização;
      2. desenvolvimento, caso necessário, visando customização da SOLUÇÃO para atendimento das necessidades do BANCO, de
acordo com as especificações funcionais e técnicas e tendo como premissa a preferência por soluções nativas do SAP;
      1. preparação e execução dos testes unitários;
      2. preparação das orientações para montagem dos ambientes de Desenvolvimento, Qualidade e Produção;
      3. registro das atividades de geração de evidências de codificação, descrição das configurações standard.
    2. Realização-Testes Integrados - engloba as seguintes subfases:
      1. elaboração do planejamento de cenários de teste e preparo do
ambiente de teste (realizando cargas quando necessário), a preparação e execução de testes unitários;
      1. preparação e execução dos testes integrados, garantindo a qualidade das funcionalidades e integridade do sistema; identificação, análise e correção de erros e desconformidades;
      2. elaboração do planejamento da homologação;
      3. acompanhamento das atividades de homologação, garantindo a qualidade das funcionalidades e integridade do sistema.
        1. O	CONTRATADO	deverá	entregar	a documentação atualizada e as evidências de testes incluindo o aceite do usuário do BANCO.
    2. Preparação Final - consiste na realização das atividades que antecedem a implantação e efetiva utilização da solução, no tocante a:
      1. execução do cutover;
      2. acompanhamento e suporte à execução de migração de dados corporativos;
      3. preparação das orientações para montagem dos ambientes de Desenvolvimento, Qualidade e Produção;
      4. geração de evidências de codificação;
      5. descrição das configurações standard, ou não;
      6. acompanhamento e suporte à execução do desligamento de sistemas legados;
      7. preparação de Solicitação de Mudança.
    3. Sempre que houver demandas que afetem, removam ou criem funcionalidades ou processos, ou por solicitação do BANCO, o CONTRATADO deverá:
      1. Elaborar ou atualizar plano de treinamento e manuais;
      2. Realizar transferência de conhecimento para a equipe do BANCO considerando todo o processo.
      3. Acompanhar as atividades de homologação, garantindo a qualidade das funcionalidades e integridade do sistema.
      4. Identificar,	analisar	e	corrigir	possíveis	erros	e desconformidades.
      5. Entregar a documentação atualizada incluindo aceite do usuário do BANCO para os testes no ambiente de homologação;
    4. O CONTRATADO deverá elaborar o plano de implantação indicando as requests, cargas, procedimentos, agendamento de tarefas (schedule de jobs) e outros itens referentes à SOLUÇÃO, para subsidiar o processo de implantação em produção a ser executado pela equipe do BANCO.

1. METRIFICAÇÃO
  1. Os serviços que deverão ser identificados para o atendimento da demanda a ser contratada deverão ser escolhidos entre os componentes da Tabela 1, de forma unitária ou em composição.

Tipos de componentes
Transferência de dados BW
Workflow
Module Pool
Formulários (SAPScript , SmartForm, Adobe Form)
Funções / RFC / Métodos de classe
Reports
ALE
IDOC
BAPI
Enhancements BADI
LSMW
Configuração
Enhancements Field Exits
Gerador de atualização de tabela (SM30)
Aplicação de nota em ABAP
Enhancements User Exit / menu exit / screen exit
Batch Input

Tabela 1 – Componentes para contratação.
    1. Cada tipo de componente descrito na tabela 1 (acima) estará relacionado a um esforço em UST.
    2. A inclusão de novos itens no catálogo de serviços está descrita na Metodologia ASAP-BNB, a ser entregue no momento da contratação.
  2. Para cada componente identificado na tabela 1 (acima) deve ser informado o nível de complexidade para a efetivação do serviço, conforme tabela 2.

Complexidade
Muito Alta
Alta
Média
Baixa
Muito Baixa

Tabela 2 – Complexidade
    1. Na seleção da complexidade deve ser considerada a relação de critérios contidos na planilha de metrificação, ANEXO XVIa – DESCRIÇÃO DA PLANILHA DE METRIFICAÇÃO E CATÁLOGO DE SERVIÇOS.
  2. Além da opção do nível de complexidade, para cada componente identificado na tabela 1 (acima) deve ser selecionada a opção de atendimento entre “Criação” ou “Alteração”.
    1. Quando for selecionada a opção de “Criação”, será aplicado ao esforço em UST o fator 1. Já para a opção “Alteração” o fator a ser aplicado será 0,30.
  3. A partir da identificação do tipo do componente, opção de atendimento e do respectivo nível de complexidade, a quantidade de UST’s é definida individualmente para cada componente, incluindo a respectiva categorização e o fator descrito no item 4.3.1.
  4. A partir do somatório das UST’s de cada componente devidamente categorizado obtêm-se o total de UST’s passível de contratação pela Ordem de Serviço.
  5. O valor de UST’s total deverá ser rateado pelas diferentes etapas da metodologia (item 5.2) necessárias e definidas para a execução do serviço a ser contratado na Ordem de Serviço.
    1. Caso uma fase não seja requisitada, ela não será contratada. Nesse caso, o esforço em UST correspondente será excluído do total da OS.
  6. A partir do total de UST’s obtêm-se o prazo máximo em dias úteis para o atendimento da Ordem de Serviço.
    1. Para o prazo máximo em dias úteis se considera um total de 8 UST’s por
dia útil.
1. DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO NA CONTRATAÇÃO
  1. A remuneração dos serviços requeridos para o desenvolvimento de demandas evolutiva e corretivas deverá considerar os percentuais de esforço previstos na metodologia ASAP-BNB, descritos neste anexo.
  2. O BANCO distribui percentualmente o esforço de desenvolvimento por fase do ciclo de vida do software passíveis de contratação, tabela 3.
Fases ASAP-BNB	Percentual de distribuição de esforço
Preparação Inicial	5 %
Business Blueprint	35%
Realização - Construção	35%
Realização - Testes integrados	15%
Preparação Final	10%
TOTAL	100%

Tabela 3: ASAP-BNB – Distribuição de Esforço por fases
  1. O BANCO, a seu exclusivo critério, poderá executar, no todo ou em parte, quaisquer das fases de atendimento, oportunidade em que o CONTRATADO não será remunerado pelas etapas executadas pelo BANCO.
  2. Para cada fase contratada deve ser aplicada a seguinte fórmula:
UST_FASE = USTtotal x PERCENTUAL_DA_FASE
  1. Para contratação de demandas evolutivas (módulo/processo já implantado):
    1. A estimativa dos serviços (preenchido a partir Catálogo de Serviços) ocorrerá pela contratação da Análise de Impacto descrita nos serviços de Suporte Técnico (Anexo VI – Serviços de Suporte Técnico).
    2. Para esta situação, não será contratada a fase de Preparação Inicial (5%) pois o trabalho já terá sido realizado na Análise de Impacto.
    3. A tabela 4, a seguir, apresenta a distribuição de esforço por fases.
Fases ASAP-BNB	Percentual de distribuição de esforço
Análise de Impacto	Valor Fixo
Business Blueprint	35%
Realização - Construção	35%
Realização - Testes integrados	15%
Preparação Final	10%
TOTAL	95%

Tabela 4: ASAP-BNB – Distribuição de esforço por fases
  1. No caso de contratação de um novo módulo/processo, o preenchimento do catálogo de serviço será por meio da fase de preparação inicial (5%), conforme Tabela 3.
  2. Em consonância com a situação da solicitação, poder-se-á contratar serviços como “criação” ou “alteração” em uma mesma Ordem de Serviço.
    1. A título de exemplo, uma solicitação envolve a criação de um “item” novo e alteração de outro item dentro da mesma fase.
      1. Essas duas contratações estariam na mesma solicitação ao integrador.
      2. Para o item novo será contabilizado o quantitativo em UST equivalente ao tipo “criação” do Catálogo de Serviços;
      3. Para o item de alteração será pago o quantitativo em UST equivalente ao tipo “alteração” dos serviços identificados.
    2. A medição estimada pelos itens do Catálogo de Serviços de manutenção evolutiva deve seguir a fórmula:
UST_MANUTENÇÃO = UST_INCLUIDO + UST_ALTERADO
Definições:

UST_INCLUÍDO = Unidades de Serviço Técnico associadas às novas funcionalidades que farão parte da aplicação.

UST_ALTERADO = Unidades de Serviço Técnico associadas às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas no projeto de manutenção.
  1. Testes de integração poderão ser contratados por Ordem de Serviço específica; nesse caso, o tamanho das funções a serem testadas deverá ser aferido pelo registro dos itens do Catálogo de Serviços, como itens em ALTERAÇÃO.
UST_TESTES = UST_total x PERCENTUAL_DA_FASE (REALIZAÇÃO - Testes Integrados)

    1. Os testes considerados nessa contratação devem ser documentados (casos de testes, plano de testes, etc.) conforme definido na metodologia ASAPBNB. Essas funções farão parte do escopo do projeto de manutenção.
    2. No caso de uma função ser testada várias vezes, com cenários diferentes, a função só pode ser contratada uma vez.