ANEXO XX – ETAPAS, ENTREGAS E FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Este documento descreve as etapas, entregas e fases que devem ser cumpridas na execução dos serviços de implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP (doravante chamada SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante chamado BANCO), com o objetivo de subsidiar o CONTRATADO na elaboração do respectivo planejamento.

1. O CONTRATADO será responsável pela elaboração do planejamento necessário para a entrada da SOLUÇÃO em produção, assegurando o alinhamento com as etapas, entregas e fases de implementação definidas pelo BANCO.
2. O planejamento para implementação da SOLUÇÃO deverá ser baseado em modelos definidos pelo BANCO, podendo ser utilizados como padrão modelos adotados pelo CONTRATADO desde que aderentes à metodologia ASAP (Accelerated SAP) e mediante aprovação pelo BANCO.
3. O quadro a seguir estabelece as etapas e respectivos prazos máximos para conclusão, que deverão ser observados pelo CONTRATADO quando da elaboração do planejamento da implementação e que não deverá ultrapassar 36 meses.

Etapa	Descrição	Etapa Anterior	Prazo
1	Assinatura do contrato	-	-
2	Reunião de Abertura	1	Em até 15 dias corridos após a assinatura do contrato.
3	Planejamento do Projeto	2	Em até 60 dias corridos.
4	Implantação da 1ª Entrega	3	Em até 10 meses.
5	Operação Assistida da 1ª Entrega	4	90 dias após a implantação da 1ª Entrega.
6	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 1ª / Entrega	5	Após a conclusão da operação assistida da 1ª Entrega
7	Implantação da 2ª Entrega	3	Em até 16 meses
8	Operação Assistida da 2ª Entrega	7	90 dias após a implantação da 2ª Entrega.
9	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 2ª / Entrega	8	Após a conclusão da operação assistida da 2ª Entrega.
10	Implantação da 3ª Entrega	3	Em até 19 meses
11	Operação Assistida da 3ª Entrega	10	90 dias após a implantação da 3ª Entrega.
Etapa	Descrição	Etapa Anterior	Prazo
12	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 3ª / Entrega	11	Após a conclusão da operação assistida da 3ª Entrega.
13	Implantação da 4ª Entrega	3	Em até 28 meses
14	Operação Assistida da 4ª Entrega	13	90 dias após a implantação da 4ª Entrega.
15	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 4ª / Entrega	14	Após a conclusão da operação assistida da 4ª Entrega.
16	Implantação da 5ª Entrega	3	Em até 33 meses
17	Operação Assistida da 5ª Entrega	16	90 dias após a implantação da 5ª Entrega.
18	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 5ª / Entrega	17	Após a conclusão da operação assistida da 5ª Entrega.
19	Implantação da 6ª Entrega	3	Em até 33 meses
20	Operação Assistida da 6ª Entrega	19	90 dias após a implantação da 6ª Entrega.
21	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 6ª / Entrega	20	Após a conclusão da operação assistida da 6ª Entrega.
22	Conclusão – Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO / (TADS)	6, 9,12, 15, 18 e 21	Após a conclusão da Operação Assistida de todas as entregas.

  1. Na etapa de Reunião de Abertura, deverá ser estabelecido oficialmente o início do Projeto e apresentada a equipe e agenda inicial de trabalho.
  2. O CONTRATADO deverá realizar a etapa de Planejamento do Projeto contemplando, no mínimo, as seguintes macroatividades:
    1. Capacitação da equipe inicial do Projeto;
    2. Elaboração do Planejamento do projeto;
    3. Revisão/definição dos padrões e governança do projeto;
    4. Avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente;
    5. Avaliação da adequação dos produtos e respectivos quantitativos de licenças às necessidades do BANCO
    6. Preparação da SOLUÇÃO no ambiente de desenvolvimento do BANCO;
    7. Preparação das ferramentas de apoio ao gerenciamento e execução do
Projeto.
1. Entende-se por ENTREGA um conjunto de macroprocessos/cenários que serão implantados na mesma data.
2. O CONTRATADO deverá observar a seguinte distribuição dos macroprocessos/cenários por entrega para elaboração do planejamento da implementação da SOLUÇÃO que deverá ser apreciado pelo BANCO: 1ª Entrega
Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Suprimento e Movimentação de Pessoal (Estrutura Organizacional)
Gestão de Segurança	Gerir Segregação de Funções
	Revisar Acessos e Garantir Conformidade
	Administrar e Controlar Identidades

2ª Entrega
Macroprocesso	Cenários
Contabilidade	Planos de Contas
	Escrituração e Conciliação Contábil
	Informações e Demonstrações Financeiras
Gestão de Serviços de Logística e de / Patrimônio	Aquisição de Bens, Serviços e Materiais
	Gestão de Ativo Fixo
	Contas a Pagar
	Gestão de Contratos
	Entidades Externas
	Administração de Estoque
	Administração da Manutenção
Controladoria	Planejamento Orçamentário
	Controle Orçamentário
	Gerenciamento de Despesas
Planejamento Empresarial	Gestão de Projetos
	Execução & Controle de Projetos
	Encerramento de Projetos

3ª Entrega
Macroprocesso	Cenários
Controladoria	Contabilidade Gerencial

4ª Entrega
Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Suprimento e Movimentação de Pessoal
	Benefícios
	Gestão de Tempos
	Folha de Pagamento
	Planejamento de Custo de Pessoal
	Remuneração

5ª Entrega
Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Concurso Público
	Medicina e Segurança do Trabalho
	Controle Disciplinar e Recursos Administrativos
	Viagem Corporativa

6ª Entrega
Macroprocesso	Cenários
Planejamento Empresarial	Planejamento Estratégico
	Programa de Ação
	Gestão de Portfólio de Projetos

1. O planejamento da implementação de cada entrega deverá ser composto, no mínimo, pelas seguintes fases:
  1. Preparação Inicial
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
      1. Gerenciamento do Projeto  Inicialização da Fase
            - Planejamento da Fase
            - Planejamento da execução dos serviços de ajustes decorrentes da avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente e conforme descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes
            - Monitoramento e Controle do Projeto
            - Fechamento da Fase
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional  Identificação das Partes Interessadas
          - Planejamento da Gestão da Mudança
          - Formação do Time do Projeto
      1. Treinamento
          - Definição da Estratégia de Treinamento
          - Planejamento dos Treinamentos
          - Capacitação de Nível 1 do Time do Projeto
      1. Gerenciamento de Dados
 Definição do Escopo Inicial e Estratégia de Migração de Dados
      1. Gerenciamento dos Processos de Negócio
          - Definição da Estrutura Inicial de Cenários e Processos
          - Análise dos desenhos dos processos (Business Blueprint), arquitetura técnica, configurações, parametrizações e customizações relacionados aos módulos da Solução SAP já implementados
      1. Gerenciamento da Solução Técnica
          - Definição do Inventário Preliminar de Interfaces
          - Definição da Arquitetura e Infraestrutura
          - Inicialização Técnica
      1. Gerenciamento da Solução Integrada
 Definição da Estratégia de Testes
      1. Nessa fase o BANCO e o CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Preparação Inicial	Banco	Contratado
Definir a estrutura organizacional do projeto	A/C/I	R
Definir os papéis e as responsabilidades	A/C/I	R
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Elaborar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Fase de Preparação Inicial	Banco	Contratado
Detalhar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Elaborar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Definir os padrões a serem utilizados na execução do projeto	A/C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Identificar e classificar as partes interessadas	C/I	R
Elaborar o plano de gestão de mudança organizacional	A/C/I	R
Alinhar os procedimentos e as atividades com a equipe do projeto	I	R
Definir a estratégia de treinamento do projeto	A/CI	R
Elaborar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/CI	R
Capacitar a equipe do projeto na visão geral do SAP	I	R
Detalhar o escopo de migração de dados	C/I	R
Definir a estratégia e metodologia de migração de dados	C/I	R
Confirmar o escopo de cenários e processos de negócio	A/C/I	R
Confirmar o escopo de ajustes necessários	A/C/I	R
Detalhar o inventário de interfaces com sistemas externos	C/I	R
Definir a topologia básica de infraestrutura (landscape)	C/I	R
Instalar, configurar e estruturar o Solution Manager	C/I	R
Definir a estratégia e metodologia de testes	C/I	R

Legenda: R - Responsável, A - Aprova, C – Consultado, I – Informado

  1. Business Blueprint
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
      1. Gerenciamento do Projeto
              - Inicialização da Fase
              - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
              - Monitoramento e Controle do Projeto
              - Fechamento da Fase
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional  Análise das Partes Interessadas
              - Análise dos Impactos Organizacionais
              - Planejamento das Comunicações
      1. Treinamento
              - Análise das Necessidades de Treinamento
              - Revisão do Planejamento dos Treinamentos
              - Definição da Estratégia de Desenvolvimento e Realização dos Treinamentos
              - Capacitação de Nível 2 do Time do Projeto
      1. Gerenciamento de Dados
              - Definição do Escopo Final de Migração de Dados
              - Planejamento da Migração de Dados
      1. Gerenciamento dos Processos de Negócio
              - Definição da Estrutura Final de Cenários e Processos de Negócio
              - Definição dos Processos de Negócio
              - Definição do Mapa Integrado dos Processos de Negócio
              - Atualização e/ou ajustes dos desenhos dos processos (Business Blueprint) relacionados aos módulos da Solução SAP já implementadas decorrentes da avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente e conforme descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes
      1. Gerenciamento da Solução Técnica
              - Definição do Inventário Final de Interfaces
              - Revisão da Arquitetura e Infraestrutura
              - Instalação e Inicialização do Ambiente de Desenvolvimento
              - Definição de Procedimentos de Administração do Sistema
              - Definição da Estratégia e Procedimentos de Suporte
              - Definição do Gerenciamento da Implementação do Projeto (IMG)
              - Definição dos Requisitos de Segurança e Autorização
      1. Gerenciamento da Solução Integrada
        1. Revisão da Estratégia de Testes
        2. Planejamento dos Testes
      2. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Business Blueprint	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase – / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase – / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Analisara aceitação e influência das partes interessadas	C/I	R
Identificar os impactos organizacionais	C/I	R
Elaborar o plano de tratamento dos impactos organizacionais	C/I	R
Elaborar o plano de comunicação do projeto	A/C/I	R
Revisar/atualizar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/C/I	R
Definir a estratégia de treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Capacitar a equipe do projeto nos módulos e componentesda solução SAP	I	R
Revisar/atualizar o escopo de migração de dados	C/I	R
Elaborar o plano de migração de dados	A/C/I	R
Elaborar/atualizar o desenho dos processos de negócio	C/I	R
Fase de Business Blueprint	Banco	Contratado
Definir a estrutura organizacional SAP	C/I	R
Definir os dados mestres	C/I	R
Definir os perfis de usuário	C/I	R
Definir os principais elementos de configuração	C/I	R
Definir o inventário de objetos de relatórios,
interfaces, conversões, melhorias, formulários e workflows (RICEFW)	C/I	R
Elaborar/atualizar as especificações funcionais (EFs)	C/I	R
Validar a documentação de Business Blueprints (BBPs)	R	C/I
Validar as customizações (GAPs)	R	C/I
Elaborar o mapa de integração entre os processos	C/I	R
Revisar/atualizar o inventário de interfaces com sistemas externos	C/I	R
Revisar/atualizar a topologia básica de infraestrutura (landscape)	C/I	R
Revisar/atualizar a infraestrutura necessária para a plataforma SAP	C/I	R
Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento	C/I	R
Ativar os extratores standard	C/I	R
Configurar as rotas de transporte entre ambientes	C/I	R
Aplicar as atualizações da solução	C/I	R
Detalhar os procedimentos de administração e manutenção da solução	C/I	R
Detalhar os procedimentos de suporte da solução	C/I	R
Definir a arquitetura de segurança da solução	A/C/I	R
Atualizar a estrutura de dados do Solution / Manager	C/I	R
Revisar/atualizar a estratégia e metodologia de testes	C/I	R
Elaborar/atualizar o plano de testes	A/C/I	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado

  1. Realização
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
      1. Gerenciamento do Projeto
          - Inicialização da Fase
          - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
          - Monitoramento e Controle do Projeto
          - Fechamento da Fase
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional  Mapeamento de Papéis
          - Tratamento dos Impactos Organizacionais
          - Atividades de Comunicação
          - Engajamento das Partes Interessadas
      1. Treinamento
          - Revisão do Planejamento dos Treinamentos
          - Capacitação de Nível 3 do Time do Projeto
          - Desenvolvimento dos Materiais de Treinamento
          - Preparação do Ambiente de Treinamento
          - Treinamento dos Multiplicadores
      1. Gerenciamento de Dados
          - Migração de Dados
          - Arquivamento e Expurgo de Dados
      1. Gerenciamento dos Processos de Negócio  Configuração da Solução
          - Desenvolvimento de Gaps (RICEFW)
          - Ajustes na arquitetura técnica, parametrizações e customizações relacionadas aos módulos da Solução SAP já implementados decorrentes da avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente e conforme descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes
          - Funções e Perfis de Acesso
          - Testes Unitários
          - Testes de Cenários
      1. Gerenciamento da Solução Técnica
          - Instalação e Inicialização do Ambiente de Qualidade
          - Instalação e Inicialização do Ambiente de Produção
          - Definição da Estratégia de Operação Técnica
          - Definição e Inicialização de Recuperação do Ambiente
          - Testes de Contingência e Backup e Recovery
          - Administração dos Perfis e Autorização do Sistema
          - Verificação da Integração Técnica
          - Verificação de GoingLive
      1. Gerenciamento da Solução Integrada
        1. Planejamento Preliminar de CutOver
        2. Testes Integrados
        3. Testes de Aceitação
        4. Testes de Performance e Stress
      2. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Realização	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Detalhar e mapear papéis e posições para execução dos novos processos	C/I	R
Estruturar as ações de tratamento dos impactos organizacionais	C/I	R
Executar as ações de tratamento dos impactos organizacionais	R	C/I
Estruturar as ações de comunicação	C/I	R
Executar as ações de comunicação	R	C/I
Estruturar as ações de engajamento das partes interessadas	C/I	R
Fase de Realização	Banco	Contratado
Executar as ações de engajamento das partes interessadas	R	C/I
Revisar/atualizar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/C/I	R
Elaborar o catálogo de cursos	C/I	R
Mapear os usuários finais aos cursos	C/I	R
Elaborar as agendas de treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Capacitar a equipe do projeto na
configuração/customização dos módulos e componentes da solução SAP	I	R
Definir os padrões para elaboração dos
materiais de treinamento e transferência de conhecimento	A/C/I	R
Elaborar os materiais de treinamento e transferência de conhecimento	A/C/I	R
Preparar os dados e perfis de acesso do
ambiente para treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Executar o treinamento dos multiplicadores	I	R
Coordenar a execução dos treinamentos	R	R
Revisar/atualizar o plano de migração de dados	A/C/I	R
Construir e executar os processos de extração de dados dos sistemas legados	R	C/I
Executar a conversão, saneamento e carga de dados dos sistemas legados na solução	A/C/I	R
Configurar a solução	C/I	R
Elaborar/atualizar as especificações técnicas (ETs)	I	R
Desenvolver as customizações (GAPs)	C/I	R
Revisar/atualizar as especificações funcionais (EFs)	C/I	R
Revisar/atualizar a documentação de Business Blueprints (BBPs)	A/C/I	R
Realizar testes unitários das configurações e customizações	C/I	R
Definir as funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Construir as funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Realizar testes unitários das funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Fase de Realização	Banco	Contratado
Revisar/atualizar o plano de testes	A/C/I	R
Planejar e construir os cenários de testes	C/I	R
Planejar e construir os casos de testes	C/I	R
Planejar e construir as sequências de testes	C/I	R
Criar as massas de dados para os ambientes de testes	C/I	R
Executar os testes de cenários	R	C/I
Executar os testes integrados (1° ciclo)	C/I	R
Executar os testes integrados (demais ciclos)	R	C/I
Executar os testes de aceitação	R	C/I
Executar os testes de performance e stress	C/I	R
Corrigir os erros identificados durante os testes	C/I	R
Elaborar os relatórios da situação dos testes	C/I	R
Implementar o gerenciamento dos testes no Solution Manager	C/I	R
Coordenar a execução dos testes integrados	R	R
Instalar e configurar o ambiente de qualidade	C/I	R
Instalar e configurar o ambiente de produção	C/I	R
Aplicar as atualizações da solução	C/I	R
Revisar/atualizar os procedimentos de administração e manutenção da solução	C/I	R
Revisar/atualizar os procedimentos de suporte da solução	C/I	R
Preparar a implementação do
gerenciamento de disponibilidade e continuidade da solução	C/I	R
Elaborar o plano de testes de contingência, backup e recovery	A/C/I	R
Executar testes de contingência, backup e recovery	C/I	R
Detalhar os processos de segurança para operação da solução em produção	C/I	R
Executar a verificação dos pontos de integração técnica	A/C/I	R
Executar a verificação da disponibilidade e	A/C/I	R
Fase de Realização	Banco	Contratado
consistência da solução
Atualizar a estrutura de dados do Solution Manager	C/I	R
Elaborar o plano preliminar de cut-over	A/C/I	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado

  1. Preparação Final
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
      1. Gerenciamento do Projeto
                - Inicialização da Fase
                - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
                - Monitoramento e Controle do Projeto
                - Fechamento da Fase
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional
 Verificação de Prontidão de Negócio
      1. Treinamento
                - Treinamento dos Usuários Finais
                - Treinamento das Equipes de Atendimento
                - Treinamento das Equipes de Infraestrutura e Operações
                - Treinamento das Equipes de Desenvolvimento de Sistemas
                - Verificação de Prontidão dos Treinamentos
                - Avaliações dos Treinamentos
      1. Prontidão de Suporte de Produção
                - Definição da Estrutura de Suporte de Produção
                - Definição de Processos de Suporte de Dados Mestre
      1. Gerenciamento da Solução Integrada
                - Verificação de Prontidão Técnica
                - Verificação de Prontidão de Performance
      1. CutOver de Produção
                - Simulações de CutOver
                - Planejamento Final de CutOver
                - Verificação de Prontidão para CutOver
                - Execução do CutOver
      1. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Preparação Final	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Executar a verificação de prontidão da
organização em relação às mudanças para o go-live	A/C/I	R
Executar o treinamento dos usuários finais	R	I
Executar o treinamento das equipes de atendimento	I	R
Executar o treinamento das equipes de infraestrutura e operações	I	R
Executar o treinamento das equipes de desenvolvimento de sistemas	I	R
Coordenar a execução dos treinamentos	R	R
Avaliar a qualidade dos treinamentos	R	C/I
Executar a verificação da prontidão da
organização em relação aos treinamentos para o go-live	A/C/I	R
Definir a estratégia, a estrutura, os
processos, os procedimentos e a governança de suporte da solução em produção	A/C/I	R
Definir o modelo organizacional, as
responsabilidades, os processos e os procedimentos para gerenciamento dos dados mestres	A/C/I	R
Fase de Preparação Final	Banco	Contratado
Executar a verificação de prontidão da
solução em relação aos testes de contingência, backup e recovery para o golive	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da
solução em relação aos testes de performance e stress para o go-live	A/C/I	R
Executar as simulações de cut-over	C/I	R
Elaborar o plano final de cut-over	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da solução para execução do cut-over	A/C/I	R
Executar as cargas de dados em ambiente de produção	A/C/I	R
Executar o cut-over	R	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado

  1. Operação Assistida
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
      1. Gerenciamento do Projeto
                - Inicialização da Fase
                - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
                - Monitoramento e Controle do Projeto
                - Fechamento da Fase e do Projeto
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional
 Pesquisa de Aceitação do Usuário Final
      1. Treinamento
 Estratégia de Suporte à Gestão do Conhecimento
      1. Suporte de Produção e Transferência de Projeto para Solução
                - Transição para Operação e Suporte
                - Definição do Modelo de Governança para Operação
                - Administração e Controle do Sistema
                - Atualização da Solução no SAP Solution Manager
      1. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Operação Assistida	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Fase de Operação Assistida	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Estruturar a pesquisa de aceitação da solução	C/I	R
Avaliar o nível de aceitação e percepção de qualidade da solução	R	C/I
Definir a estratégia de gestão do conhecimento da solução	A/C/I	R
Executar a transferência de conhecimento da solução	I	R
Definir o modelo de governança para operação da solução	A/C/I	R
Executar a administração e controle da solução	C/I	R
Acompanhar e resolver chamados da solução	I	R
Atualizar a solução no Solution Manager	C/I	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado