ANEXO XIII - IMPLANTAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL

FINALIDADE
Este documento descreve o procedimento e as etapas para implantação do Ambiente computacional pela CONTRATADA e período de transição dos serviços.

1. INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. As questões relacionadas à Infraestrutura e Segurança para a realização adequada dos serviços estão dispostas no Anexo XII - Infraestrutura e Segurança.
  2. O provimento dos recursos e dos componentes de infraestrutura pela CONTRATADA, para realização dos serviços da contratação em suas dependências, deve ocorrer conforme determinado no Anexo XII - Infraestrutura e Seguranca e no item 3 deste Anexo.
  3. O BNB efetuará o provimento dos recursos e dos componentes de infraestrutura quando os serviços da contratação forem prestados em suas dependências.
  4. O ônus resultante da administração, instalação, manutenção e uso da conexão com o BNB são exclusivos da CONTRATADA, não sendo admitido, em nenhuma hipótese, o repasse destes custos para o BNB.
  5. Quando da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de ambiente próprio para a realização dos serviços em suas dependências, observada a compatibilidade de ambiente operacional, padrões e critérios de segurança adotados pelo BNB.
  6. A CONTRATADA deverá incluir na sua solução um método de sincronização de seus horários com a Hora Legal Brasileira.
  7. O site do BNB a ser conectado com a CONTRATADA é o localizado no CAPGV, em FortalezaCE.
  8. O BNB reserva-se ao direito de realizar auditoria nas instalações da CONTRATADA, no que concerne aos recursos utilizados para a conexão entre o BNB e a CONTRATADA, devendo esta empresa colaborar, plenamente, para a identificação de não conformidades e também envidar esforços, no menor prazo possível, para corrigir as não conformidades identificadas.
  9. A CONTRATADA deve apresentar, sempre que solicitado pelo BNB, evidências de que o ambiente de realização dos serviços contratados possui o grau de segurança necessário para garantir o sigilo das informações a ele confiadas.

1. IMPLANTAÇÃO
  1. “Período de Implantação”: compreende as etapas onde serão realizadas as atividades necessárias para o início efetivo da realização dos serviços contratados e início da execução assistida dos serviços.
  2. Período de Implantação, objetiva preparar a estrutura adequada para execução do Contrato, composta pelas seguintes fases:
    1. Fase de Ajustamento, Fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento e Montagem da equipe de suporte operacional;
    2. Fase de Vistoria;
    3. Fase de Execução Assistida.
  3. Fase de Ajustamento:
    1. O Supervisor de Execução do Contrato deve participar dessa Fase;
    2. duração: até 120 (cento e vinte) dias corridos após a assinatura do Contrato;
    3. nesta fase devem ser realizadas as seguintes atividades:
      1. detalhamento, pelo BNB e CONTRATADA, das atividades, etapas e prazos a serem realizados durante o período de Implantação de Serviços;
      2. detalhamento das necessidades de recursos, da sistemática de relacionamento e dos formatos dos documentos necessários para a execução dos serviços e gestão do Contrato;
      3. início da contratação, instalação e ajustes de recursos dos ambientes computacionais da CONTRATADA, conforme determinado no Anexo XII - Infraestrutura e Seguranca;
      4. apresentação detalhada pela CONTRATADA, sobre seus processos e sua
equipe de profissionais;
      1. entrega do Termo de Confidencialidade e Não Divulgação assinado, individualmente, por todos os profissionais da CONTRATADA que prestarão serviços ao BNB, conforme Anexo XIV - Modelo de Termo de Confidencialidade e Não Divulgação;
      2. apresentação detalhada, pelo BNB, dos seus processos, modelo de gestão de serviços e atividades relacionadas;
      3. realização de workshops sobre as particularidades da linha de negócio do BNB.
      4. entrega, pelo BNB, da documentação dos processos/serviços/atividades existentes, necessários à correta prestação dos serviços;
      5. execução da iniciação dos serviços de suporte operacional, Anexo II.c - Modelo de Gestão de Serviços de Suporte Operacional.
    2. não haverá remuneração para a CONTRATADA durante esta fase.
    3. acordos de níveis mínimos de serviços não serão aplicados nesta fase.
  2. Fase de montagem da equipe de suporte operacional:
    1. duração: até 90 (noventa) dias corridos após assinatura do Contrato;
    2. Montagem da equipe de suporte operacional em consonância com oAnexo VIII - Perfis e qualificações e absorção do conhecimento referente aos sistemas da linha de negócio;
    3. não haverá remuneração para a CONTRATADA durante esta fase; 3.4.4. acordos de níveis mínimos de serviços não serão aplicados nesta fase.
  3. Fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento:
    1. duração: até 120 (cento e vinte) dias corridos após assinatura do Contrato;
    2. disponibilização de acesso à extranet do BNB pela Internet;
    3. disponibilização do link dedicado, conforme previsto no Anexo XII - Infraestrutura e Seguranca;
    4. não haverá remuneração para a CONTRATADA durante esta fase; 3.5.5. acordos de níveis mínimos de serviços não serão aplicados nesta fase.
  4. Fase de Vistoria:
    1. duração: até 5 (cinco) dias úteisapós finalização da fase Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento;
    2. vistoria pelo BNB nas dependências da CONTRATADA, objetivando confirmar o processo de trabalho apresentado, a infraestrutura necessária para a execução dos serviços e o funcionamento da fábrica de software;
      1. Caso o resultado da vistoria conclua que a CONTRATADA não atendeu a fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento (item 3.5), o BNB repetirá a vistoria. Neste caso, a segunda vistoria será realizada no mínimo 15 (quinze) dias corridos após a data final da primeira vistoria, em uma data estabelecida a critério do BNB, não podendo ser superior ao término da fase de Execução assistida;
      2. Caso o resultado da nova vistoria conclua que a CONTRATADA não atendeu a fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento (item 3.5), dará causa à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis.
    3. não haverá remuneração para a CONTRATADA durante esta fase; 3.6.4. acordos de níveis mínimos de serviços não serão aplicados nesta fase.
  5. Fase de Execução Assistida:
    1. duração: até 90 (noventa) dias corridos apósa finalização da fase Montagem da equipe de suporte operacional;
    2. objetivos:
      1. execução de serviços, pela CONTRATADA, englobando as atividades relacionadas com a submissão, validação, recebimento e aceite de Ordens de Serviços;
      2. continuar a absorção de conhecimentos sobre os processos do BNB, pela CONTRATADA, por meio da prática de execução dos serviços contratados;
      3. Início do atendimento dos serviços de suporte operacional e desenvolvimento de projetos.
    3. Haverá remuneração para a CONTRATADA durante esta fase, referente aos serviços efetivamente executados, aceitos e com a transferência de conhecimento e de tecnologia realizada, se for o caso;
    4. Acordos de níveis mínimos de serviços não serão aplicados nesta fase.

  1. Ao final da fase de execução assistida será iniciado a cobrança aos acordos de níveis mínimos de serviços.