Anexo 28 - Cronogramas

CRONOGRAMA - Contratação
Etapa	Evento	Responsável		Prazo
		Banco	Proponente
Pregão	01 - Abertura do período de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital.	X		Conforme edital.
	02 - Encerramento do período de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital.	X		28 dias após o evento / 01.
	03 - Abertura do período de visitas dos fornecedores interessados às / instalações do Banco.	X		Conforme edital.
	04 - Encerramento do período de visitas dos fornecedores interessados às / instalações do Banco.	X		28 dias após o evento / 01.
	05 - Realização do Pregão Eletrônico.	X		14 dias após o evento / 04.
a Vencedora	06 - Informação dos requisitos do Edital a serem demonstrados na prova de / conceito pela proponente que apresentou o menor preço no pregão eletrônico.	X		7 dias após o evento 05.
	07 - Início da prova de conceito em laboratório da ferramenta que apresentou / menor preço no pregão eletrônico.	X	X	22 dias após o evento / 06.

Declaração d	08 - Fim da prova de conceito em laboratório da ferramenta que apresentou / menor preço no pregão eletrônico.	X	X	7 dias após o evento 07.
	09 - Declaracão da proponente vencedora.	X		7 dias após o evento 08.
Contratação	10 - Visita da proponente vencedora ao CAPGV para verificar as condições dos / locais a serem preparados pelo Banco para a instalação dos equipamentos da proponente.	X	X	14 dias após o evento / 09.
	11 - Informações da proponente vencedora ao Banco sobre os requisitos de / infraestrutura a serem providos pelo Banco para a instalação dos equipamentos da proponente.		X	7 dias após o evento 10.
	12 - Análise pelo Banco das condições de infraestrutura requeridas para a / instalação dos equipamentos.	X		14 dias após o evento / 11.
	13 - Informação do Banco à proponente vencedora quanto à viabilidade de / preparar a infraestrutura requerida	X		14 dias após o evento / 11.
	14 - Informação do Banco à proponente vencedora do prazo para realizar a / preparação da infraestrutura requerida.	X		14 dias após o evento / 13.
	15 - Assinatura do contrato.	X	X	7 dias após o evento 14.

CRONOGRAMA - Implantação
Etapa	Evento	Responsável		Prazo
		Banco	Contratada

Preparação da infraestrutura que cabe ao Banco	16 - Realização das obras de preparação da infraestrutura requerida para a instalação dos equipamentos da contratada.	X		Prazo informado no / evento 14, iniciando a contagem a partir da / data do evento 15.
	17 - Comunicação do Banco à contratada da finalização das obras de infraestrutura.	X		Prazo informado no / evento 14, iniciando a contagem a partir da data do evento 15.
	18 - Avaliação pela contratada das obras de infraestrutura realizadas pelo / Banco		X	14 dias após o evento / 17.
	19 - Declaração da contratada quanto às perfeitas condições de infraestrutura para instalação e funcionamento dos seus equipmentos no Banco.		X	14 dias após o evento / 18.
Fase 0	20 - Início da implantação da Fase 0.		X	Data do evento 19.
	21 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 0 em ambiente de testes.		X	25 dias após o evento / 20.
	22 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 0 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 03 (três) dias úteis.	X		5 dias após o evento 21.
	23 - Início da Implantação da Fase 0 em ambiente de produção.		X	Data do evento 22.

Implantação
	24 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 0 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento / 23.
	25 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 0 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 03 (três) dias úteis.	X		5 dias após o evento 24.
	26 - Entrega da documentação da Fase 0.		X	5 dias após o evento 25.
	27 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 0.		X	5 dias após o evento 26.
	28 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 0 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 0.	X		5 dias após o evento 27.
1	29 - Início da implantação da Fase 1.		X	Data do evento 28.
	30 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 1 em ambiente de testes.		X	125 dias após o evento / 29.
	31 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 1 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 10 (dez) dias / úteis.	X		15 dias após o evento / 30.

Fase
Implantação	32 - Início da Implantação da Fase 1 em ambiente de produção.		X	Data do evento 31.
	33 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 1 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento / 32.
	34 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 1 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 10 (dez) dias úteis.	X		15 dias após o evento / 33.
	35 - Entrega da documentação da Fase 1.		X	5 dias após o evento 34.
	36 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 1.		X	5 dias após o evento 35.
	37 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 1 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 1.	X		5 dias após o evento 36.
	38 - Início da implantação da Fase 2.		X	Data do evento 37.
	39 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 2 em ambiente de testes.		X	45 dias após o evento / 38.

Implantação Fase 2	40 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 2 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento / 39.
	41 - Início da Implantação da Fase 2 em ambiente de produção.		X	Data do evento 40.
	42 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 2 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento / 41.
	43 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 2 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento / 42.
	44 - Entrega da documentação da Fase 2.		X	5 dias após o evento 43.
	45 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 2.		X	5 dias após o evento 44.
	46 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 2 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 2.	X		5 dias após o evento 45.
	47 - Início da implantação da Fase 3.		X	Data do evento 46.

Implantação Fase 3	48 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 3 em ambiente de testes.		X	45 dias após o evento / 47.
	49 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 3 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento / 48.
	50 - Início da Implantação da Fase 3 em ambiente de produção.		X	Data do evento 49.
	51 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 3 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento / 50.
	52 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 3 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento / 51.
	53 - Entrega da documentação da Fase 3		X	5 dias após o evento 52.
	54 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 3.		X	5 dias após o evento 53.
	55 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 3 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 3.	X		5 dias após o evento 54.