ANEXO XX – ETAPAS E ENTREGAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
Este documento descreve as etapas que devem ser cumpridas na execução dos serviços de implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP (doravante chamada SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante chamado BANCO), com o objetivo de subsidiar o CONTRATADO na elaboração do respectivo planejamento.
1. O CONTRATADO será responsável pela elaboração do planejamento necessário para a entrada da SOLUÇÃO em produção, assegurando o alinhamento com as entregas e fases de implementação definidas pelo BANCO.
2. O planejamento para implementação da SOLUÇÃO deverá ser baseado em modelos definidos pelo BANCO, podendo ser utilizados como padrão modelos adotados pelo CONTRATADO desde que aderentes à metodologia ASAP (Accelerated SAP) e mediante aprovação pelo BANCO.
3. As entregas relacionadas a seguir deverão ser observadas pelo CONTRATADO na elaboração do planejamento da implementação da SOLUÇÃO que deverá ser apreciado pelo BANCO.
  1. A 1ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:
Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Estrutura Organizacional
Gestão de Segurança	Gerir Segregação de Funções
	Revisar Acessos e Garantir Conformidade
	Administrar e Controlar Identidades

  1. A 2ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:
Macroprocesso	Cenários
Contabilidade	Planos de Contas
	Escrituração e Conciliação Contábil
	Informações e Demonstrações Financeiras
Gestão de Serviços de Logística e de / Patrimônio	Aquisição de Bens, Serviços e Materiais
	Gestão de Ativo Fixo
	Contas a Pagar
	Gestão de Contratos
	Entidades Externas
	Administração de Estoque
	Administração da Manutenção
Controladoria	Planejamento Orçamentário
	Controle Orçamentário
	Gerenciamento de Despesas
Planejamento Empresarial	Gestão de Projetos

  1. A 3ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:
Macroprocesso	Cenários
Controladoria	Contabilidade Gerencial

  1. A 4ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:
Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Suprimento e Movimentação de Pessoal
	Benefícios
	Gestão de Tempos
	Folha de Pagamento
	Planejamento de Custo de Pessoal
	Remuneração

  1. A 5ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:
Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Concurso Público
	Medicina e Segurança do Trabalho
	Controle Disciplinar e Recursos Administrativos
	Viagem Corporativa

  1. A 6ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:
Macroprocesso	Cenários
Planejamento Empresarial	Planejamento Estratégico
	Programa de Ação
	Gestão de Portfólio de Projetos

1. O planejamento da implementação de cada entrega deverá ser composto, no mínimo, pelas seguintes fases:
  1. Preparação Inicial
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
4.1.1.1.	Gerenciamento do Projeto
            - Inicialização da Fase e do Projeto
            - Planejamento da Fase e do Projeto
            - Monitoramento e Controle do Projeto
            - Definição dos Padrões do Projeto
            - Fechamento da Fase
4.1.1.2.	Gerenciamento da Mudança Organizacional
            - Identificação das Partes Interessadas
            - Planejamento da Gestão da Mudança
            - Formação do Time do Projeto
4.1.1.3.	Treinamento
            - Planejamento dos Treinamentos
            - Capacitação de Nível 1 do Time do Projeto
4.1.1.4.	Gerenciamento de Dados
 Definição do Escopo Inicial e Estratégia de Migração de Dados
4.1.1.5.	Gerenciamento dos Processos de Negócio
 Definição da Estrutura Inicial de Cenários e Processos
4.1.1.6.	Gerenciamento da Solução Técnica
            - Definição do Inventário Preliminar de Interfaces
            - Definição da Arquitetura e Infraestrutura
            - Inicialização Técnica
4.1.1.7.	Gerenciamento da Solução Integrada
 Definição da Estratégia de Testes

    1. Nessa fase o BANCO e o CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Preparação Inicial	BANCO	CONTRATADO
Definir a estrutura organizacional do projeto	A/C/I	R
Definir os papéis e as responsabilidades	A/C/I	R
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Elaborar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Detalhar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Elaborar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Definir os padrões a serem utilizados na execução do projeto	A/C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Identificar e classificar as partes	C/I	R
interessadas
Elaborar o plano de gestão de mudança organizacional	A/C/I	R
Alinhar os procedimentos e as atividades com a equipe do projeto	I	R
Elaborar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/CI	R
Capacitar a equipe do projeto na visão geral do SAP	I	R
Detalhar o escopo de migração de dados	C/I	R
Definir a estratégia e metodologia de migração de dados	C/I	R
Confirmar o escopo de cenários e processos de negócio	A/C/I	R
Confirmar o escopo de ajustes necessários	A/C/I	R
Detalhar o inventário de interfaces com sistemas externos	C/I	R
Definir a topologia básica de infraestrutura (landscape)	C/I	R
Instalar, configurar e estruturar o Solution Manager	C/I	R
Definir a estratégia e metodologia de testes	C/I	R

Legenda: R – Responsável / A – Aprova / C – Consultado / I – Informado
  1. Business Blueprint
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina: 4.2.1.1. Gerenciamento do Projeto
          - Inicialização da Fase
          - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
          - Monitoramento e Controle do Projeto
          - Fechamento da Fase
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional
          - Análise das Partes Interessadas
          - Análise dos Impactos Organizacionais
          - Planejamento das Comunicações
      1. Treinamento
          - Análise das Necessidades de Treinamento
          - Revisão do Planejamento dos Treinamentos
          - Definição da Estratégia de Desenvolvimento e Realização dos Treinamentos
          - Capacitação de Nível 2 do Time do Projeto
      1. Gerenciamento de Dados
          - Definição do Escopo Final de Migração de Dados
          - Planejamento da Migração de Dados
      1. Gerenciamento dos Processos de Negócio
        1. Definição da Estrutura Final de Cenários e Processos de Negócio
        2. Definição dos Processos de Negócio
        3. Definição do Mapa Integrado dos Processos de Negócio
      2. Gerenciamento da Solução Técnica
        1. Definição do Inventário Final de Interfaces
        2. Revisão da Arquitetura e Infraestrutura
        3. Definição do Sizing
        4. Instalação e Inicialização do Ambiente de Desenvolvimento
        5. Definição de Procedimentos de Administração do Sistema
        6. Definição da Estratégia e Procedimentos de Suporte
        7. Definição do Gerenciamento da Implementação do Projeto (IMG)
        8. Definição dos Requisitos de Segurança e Autorização
      3. Gerenciamento da Solução Integrada
        1. Revisão da Estratégia de Testes
        2. Planejamento dos Testes
    2. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:
Fase de Business Blueprint	BANCO	CONTRATADO
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Analisar a aceitação e influência das partes interessadas	C/I	R
Identificar os impactos organizacionais	C/I	R
Elaborar o plano de tratamento dos impactos organizacionais	C/I	R
Elaborar o plano de comunicação do projeto	A/C/I	R
Revisar/atualizar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/C/I	R
Definir a estratégia de treinamento e	C/I	R
transferência de conhecimento
Capacitar a equipe do projeto nos módulos e componentes da solução SAP	I	R
Revisar/atualizar o escopo de migração de dados	C/I	R
Elaborar o plano de migração de dados	A/C/I	R
Elaborar/atualizar o desenho dos processos de negócio	C/I	R
Definir a estrutura organizacional SAP	C/I	R
Definir os dados mestres	C/I	R
Definir os perfis de usuário	C/I	R
Definir os principais elementos de configuração	C/I	R
Definir o inventário de objetos de relatórios, interfaces, conversões, / melhorias, formulários e workflows (RICEFW)	C/I	R
Elaborar/atualizar as especificações funcionais (EFs)	C/I	R
Validar a documentação de Business Blueprints (BBPs)	R	C/I
Validar as customizações (GAPs)	R	C/I
Elaborar o mapa de integração entre os processos	C/I	R
Revisar/atualizar o inventário de interfaces com sistemas externos	C/I	R
Revisar/atualizar a topologia básica de infraestrutura (landscape)	C/I	R
Revisar/atualizar a infraestrutura necessária para a plataforma SAP	C/I	R
Revisar/atualizar o sizing dos ambientes SAP	C/I	R
Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento	C/I	R
Ativar os extratores standard	C/I	R
Configurar as rotas de transporte entre ambientes	C/I	R
Aplicar as atualizações da solução	C/I	R
Detalhar os procedimentos de administração e manutenção da solução	C/I	R
Detalhar os procedimentos de suporte da solução	C/I	R
Definir a arquitetura de segurança da solução	A/C/I	R
Atualizar a estrutura de dados do Solution Manager	C/I	R
Revisar/atualizar a estratégia e metodologia de testes	C/I	R
Elaborar/atualizar o plano de testes	A/C/I	R

Legenda: R – Responsável / A – Aprova / C – Consultado / I – Informado
  1. Realização
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:
4.3.1.1.	Gerenciamento do Projeto
        1. Inicialização da Fase
        2. Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
        3. Monitoramento e Controle do Projeto
        4. Fechamento da Fase
      2. Gerenciamento da Mudança Organizacional
        1. Mapeamento de Papéis
        2. Tratamento dos Impactos Organizacionais
        3. Atividades de Comunicação
        4. Engajamento das Partes Interessadas
      3. Treinamento
        1. Revisão do Planejamento dos Treinamentos
        2. Capacitação de Nível 3 do Time do Projeto
        3. Desenvolvimento dos Materiais de Treinamento
        4. Preparação do Ambiente de Treinamento
        5. Treinamento dos Multiplicadores
      4. Gerenciamento de Dados
        1. Migração de Dados
        2. Arquivamento e Expurgo de Dados
      5. Gerenciamento dos Processos de Negócio
        1. Configuração da Solução
        2. Desenvolvimento de Gaps (RICEFW)
        3. Funções e Perfis de Acesso
        4. Testes de Cenários
      6. Gerenciamento da Solução Técnica
        1. Instalação e Inicialização do Ambiente de Qualidade
        2. Instalação e Inicialização do Ambiente de Produção
        3. Definição da Estratégia de Operação Técnica
        4. Definição e Inicialização de Recuperação do Ambiente
        5. Testes de Contingência e Backup e Recovery
        6. Administração dos Perfis e Autorização do Sistema
        7. Verificação da Integração Técnica
        8. Verificação de Going Live
      7. Gerenciamento da Solução Integrada
        1. Planejamento Preliminar de CutOver
        2. Testes Integrados
        3. Testes de Aceitação
        4. Testes de Performance e Stress
    2. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:
Fase de Realização	BANCO	CONTRATADO
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de	A/C/I	R
gerenciamento do projeto e os planos auxiliares
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Detalhar e mapear papéis e posições para execução dos novos processos	C/I	R
Estruturar as ações de tratamento dos impactos organizacionais	C/I	R
Executar as ações de tratamento dos impactos organizacionais	R	C/I
Estruturar as ações de comunicação	C/I	R
Executar as ações de comunicação	R	C/I
Estruturar as ações de engajamento das partes interessadas	C/I	R
Executar as ações de engajamento das partes interessadas	R	C/I
Revisar/atualizar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/C/I	R
Elaborar o catálogo de cursos	C/I	R
Mapear os usuários finais aos cursos	C/I	R
Elaborar as agendas de treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Capacitar a equipe do projeto na configuração/customização dos módulos e componentes da solução SAP	I	R
Definir os padrões para elaboração dos materiais de treinamento e transferência de conhecimento	A/C/I	R
Elaborar os materiais de treinamento e transferência de conhecimento	A/C/I	R
Preparar os dados e perfis de acesso do ambiente para treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Executar o treinamento dos multiplicadores	I	R
Coordenar a execução dos treinamentos	R	R
Revisar/atualizar o plano de migração de dados	A/C/I	R
Construir e executar os processos de extração de dados dos sistemas legados	R	C/I
Executar a conversão, saneamento e carga de dados dos sistemas legados	A/C/I	R
na solução
Configurar a solução	C/I	R
Elaborar/atualizar as especificações técnicas (ETs)	I	R
Desenvolver as customizações (GAPs)	C/I	R
Realizar testes unitários das configurações e customizações	C/I	R
Definir as funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Construir as funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Realizar testes unitários das funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de testes	A/C/I	R
Planejar e construir os cenários de testes	C/I	R
Planejar e construir os casos de testes	C/I	R
Planejar e construir as sequências de testes	C/I	R
Criar as massas de dados para os ambientes de testes	C/I	R
Executar os testes de cenários	R	C/I
Executar os testes integrados (1° ciclo)	C/I	R
Executar os testes integrados (demais ciclos)	R	C/I
Executar os testes de aceitação	R	C/I
Executar os testes de performance e stress	C/I	R
Corrigir os erros identificados durante os testes	C/I	R
Elaborar os relatórios da situação dos testes	C/I	R
Implementar o gerenciamento dos testes no Solution Manager	C/I	R
Coordenar a execução dos testes integrados	R	R
Instalar e configurar o ambiente de qualidade	C/I	R
Instalar e configurar o ambiente de produção	C/I	R
Aplicar as atualizações da solução	C/I	R
Revisar/atualizar os procedimentos de administração e manutenção da solução	C/I	R
Revisar/atualizar os procedimentos de suporte da solução	C/I	R
Preparar a implementação do gerenciamento de disponibilidade e continuidade da solução	C/I	R
Elaborar o plano de testes de contingência, backup e recovery	A/C/I	R
Executar testes de contingência, backup e recovery	C/I	R
Detalhar os processos de segurança para operação da solução em	C/I	R
produção
Executar a verificação dos pontos de integração técnica	A/C/I	R
Executar a verificação da disponibilidade e consistência da solução	A/C/I	R
Atualizar a estrutura de dados do Solution Manager	C/I	R
Elaborar o plano preliminar de cut-over	A/C/I	R

Legenda: R – Responsável / A – Aprova / C – Consultado / I – Informado
  1. Preparação Final
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina: 4.4.1.1. Gerenciamento do Projeto
            - Inicialização da Fase
            - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
            - Monitoramento e Controle do Projeto
            - Fechamento da Fase
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional
 Verificação de Prontidão de Negócio
      1. Treinamento
            - Treinamento dos Usuários Finais
            - Treinamento das Equipes de Atendimento
            - Treinamento das Equipes de Infraestrutura e Operações
            - Treinamento das Equipes de Desenvolvimento de Sistemas
            - Verificação de Prontidão dos Treinamentos
            - Avaliações dos Treinamentos
      1. Prontidão de Suporte de Produção
            - Definição da Estrutura de Suporte de Produção
            - Definição de Processos de Suporte de Dados Mestre
      1. Gerenciamento da Solução Integrada
            - Verificação de Prontidão Técnica
            - Verificação de Prontidão de Performance
      1. CutOver de Produção
            - Simulações de CutOver
            - Planejamento Final de CutOver
            - Verificação de Prontidão para CutOver
            - Execução do CutOver

    1. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Preparação Final	BANCO	CONTRATADO
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off	C/I	R
gerencial e técnico da fase
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Executar a verificação de prontidão da organização em relação às mudanças para o go-live	A/C/I	R
Executar o treinamento dos usuários finais	R	I
Executar o treinamento das equipes de atendimento	I	R
Executar o treinamento das equipes de infraestrutura e operações	I	R
Executar o treinamento das equipes de desenvolvimento de sistemas	I	R
Coordenar a execução dos treinamentos	R	R
Avaliar a qualidade dos treinamentos	R	C/I
Executar a verificação da prontidão da / organização em relação aos treinamentos para o go-live	A/C/I	R
Definir a estratégia, a estrutura, os processos, os procedimentos e a governança de suporte da solução em produção	A/C/I	R
Definir o modelo organizacional, as responsabilidades, os processos e os procedimentos para gerenciamento dos dados mestres	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da solução em relação aos testes de contingência, backup e recovery para o go-live	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da solução em relação aos testes de performance e stress para o go-live	A/C/I	R
Executar as simulações de cut-over	C/I	R
Elaborar o plano final de cut-over	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da solução para execução do cut-over	A/C/I	R
Executar as cargas de dados em ambiente de produção	A/C/I	R
Executar o cut-over	R	R

Legenda: R – Responsável / A – Aprova / C – Consultado / I – Informado
  1. Operação Assistida
    1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina: 4.5.1.1. Gerenciamento do Projeto
            - Inicialização da Fase
            - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
            - Monitoramento e Controle do Projeto
            - Fechamento da Fase e do Projeto
      1. Gerenciamento da Mudança Organizacional
 Pesquisa de Aceitação do Usuário Final
      1. Treinamento
 Estratégia de Suporte à Gestão do Conhecimento
      1. Suporte de Produção e Transferência de Projeto para Solução
            - Transição para Operação e Suporte
            - Definição do Modelo de Governança para Operação
            - Administração e Controle do Sistema
            - Atualização da Solução no SAP Solution Manager
    1. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Operação Assistida	BANCO	CONTRATADO
Alocar os recursos humanos da fase - / BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - / CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de kick-off gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Estruturar a pesquisa de aceitação da solução	C/I	R
Avaliar o nível de aceitação e percepção de qualidade da solução	R	C/I
Definir a estratégia de gestão do conhecimento da solução	A/C/I	R
Executar a transferência de conhecimento da solução	I	R
Definir o modelo de governança para operação da solução	A/C/I	R
Executar a administração e controle da solução	C/I	R
Acompanhar e resolver chamados da solução	I	R
Atualizar a solução no Solution / Manager	C/I	R

Legenda: R – Responsável / A – Aprova / C – Consultado / I – Informado

O cronograma a seguir estabelece os prazos máximos para a conclusão das principais etapas, que deverão ser observados pelo CONTRATADO quando da elaboração do planejamento da implementação e que não deverá ultrapassar 36 meses.

ETAPA	DESCRIÇÃO	ETAPA ANTERIOR	PRAZO
1	Assinatura do contrato	-	-
2	Início das Atividades	1	Em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.
3	Implantação da 1ª Entrega	2	Em até XX meses.
4	Operação Assistida da 1ª Entrega	3	90 dias após a implantação da 1ª Entrega.
5	Emissão do Termo de / Aceite da 1ª Entrega	4	Após a conclusão da operação assistida da 1ª Entrega
6	Implantação da 2ª Entrega	2	Em até XX meses
7	Operação Assistida da 2ª Entrega	6	90 dias após a implantação da 2ª Entrega.
8	Emissão do Termo de / Aceite da 2ª Entrega	7	Após a conclusão da operação assistida da 2ª Entrega.
9	Implantação da 3ª Entrega	2	Em até XX meses
10	Operação Assistida da 3ª Entrega	9	90 dias após a implantação da 3ª Entrega.
11	Emissão do Termo de / Aceite da 3ª Entrega	10	Após a conclusão da operação assistida da 3ª Entrega.
12	Implantação da 4ª Entrega	2	Em até XX meses
13	Operação Assistida da 4ª Entrega	12	90 dias após a implantação da 4ª Entrega.
14	Emissão do Termo de / Aceite da 4ª Entrega	13	Após a conclusão da operação assistida da 4ª Entrega.
15	Implantação da 5ª Entrega	2	Em até XX meses
16	Operação Assistida da 5ª Entrega	15	90 dias após a implantação da 5ª Entrega.
17	Emissão do Termo de / Aceite da 5ª Entrega	16	Após a conclusão da operação assistida da 5ª Entrega.
18	Implantação da 6ª Entrega	2	Em até XX meses
19	Operação Assistida da 6ª Entrega	15	90 dias após a implantação da 6ª Entrega.
20	Emissão do Termo de / Aceite da 6ª Entrega	16	Após a conclusão da operação assistida da 6ª Entrega.
21	Conclusão – Emissão do Termo de Aceitação / Definitivo da Solução	5, 8, 11, 14, 17 e 20	Após a conclusão da Operação / Assistida da 6ª Entrega

  1. A tabela a seguir detalha os prazos de inicio e término das fases por entrega que deverão ser observados pelo CONTRATADO quando da elaboração do planejamento da implementação.

ENTREGA	FASE	MÊS DE INÍCIO	MÊS DE TÉRMINO
E1	Preparação Inicial	XX	XX
E1	Business Blueprint	XX	XX
E1	Realização	XX	XX
E1	Preparação Final	XX	XX
E1	Operação Assistida	XX	XX
E2	Preparação Inicial	XX	XX
E2	Business Blueprint	XX	XX
E2	Realização	XX	XX
E2	Preparação Final	XX	XX
E2	Operação Assistida	XX	XX
E3	Preparação Inicial	XX	XX
E3	Business Blueprint	XX	XX
E3	Realização	XX	XX
E3	Preparação Final	XX	XX
E3	Operação Assistida	XX	XX
E4	Preparação Inicial	XX	XX
E4	Business Blueprint	XX	XX
E4	Realização	XX	XX
E4	Preparação Final	XX	XX
E4	Operação Assistida	XX	XX
E5	Preparação Inicial	XX	XX
E5	Business Blueprint	XX	XX
E5	Realização	XX	XX
E5	Preparação Final	XX	XX
E5	Operação Assistida	XX	XX
E6	Preparação Inicial	XX	XX
E6	Business Blueprint	XX	XX
E6	Realização	XX	XX
E6	Preparação Final	XX	XX
E6	Operação Assistida	XX	XX