ANEXO VI – GUIA DE CONTAGEM DE PONTOS BPM
# Objetivo
O objetivo deste documento é apresentar, de forma resumida, um roteiro contagem de pontos BPM, métrica a ser utilizada para as atividades de automação de processo de negócio.
# Introdução
Pontos BPM é uma métrica de tamanho utilizada no processo de estimativa interno do RUPBNB para projetos que incluam em suas atividades o uso de BPMS. A proposta da métrica é quantificar o tamanho funcional de uma aplicação de processo considerando as atividades compreendidas, a complexidade de seus indicadores, complexidade técnica de seus serviços e os aspectos de equipe \ ambiente envolvidos na automação.
O responsável pela estimativa deve conhecer os conceitos abaixo para uma melhor execução da contagem.
1. Processo: grupo de atividades que atuam em conjunto para atender uma necessidade de negócio de uma organização. Geralmente, os processos são descritos em modelos visuais definidos por especificações como BPMN e BPEL;
2. Modelo executável: processo de negócio especificado em BPMN ou BPEL que pode ser executado por uma suíte de gerenciamento de processos;
3. Aplicação de processo:ativo de software contendo processos e subprocessos (de uma ou mais áreas de negócio) em um modelo executável;
4. Atividade de processo: tarefa a ser executada em um processo, podendo ser executada automaticamente por um sistema ou manualmente por um ator humano. Para efeito de contagem, loops, decisões e regras são considerados atividades;
5. Atividade humana: tarefa executada manualmente por um ator humano. Tarefas humanas de checagem são formadas por telas de leitura onde o usuário apenas confirma algumas informações. Já as tarefas de cadastro são formadas por telas complexas nas quais o usuário atualizará objetos de negócio;
6. Atividade sistêmica: tarefa efetuada automaticamente pelo BPMS geralmente associada a execução de serviços em sistemas integrados ao fluxo de negócio BPM. Para efeito de contagem, loops, decisões e regras são considerados atividades;
7. Serviços de integração: quaisquer recursos externos ao BPMS que são acionados ou acessados durante a execução de uma instância de processo (e.g.: serviços web, filas, arquivos ou serviços disponíveis via chamada remota1);
8. Indicadores: medidas que permitem avaliar o desempenho de um fluxo de negócio na organização. Os indicadores podem variar sua complexidade conforme sua regra de cálculo.
  1. Simples: são obtidos a partir de dimensões quantitativas de forma direta sem a necessidade de cálculos matemáticos ou lógicos. Ex. Quantidade de chamados abertos, tempo de duração de uma atividade.

1
Tradução livre para RPC – Remote Procedure Call

Anexo VI – Guia de contagem de pontos BPM	1

  1. Médio: são obtidos através de medidas quantitativas que envolvam operações matemáticas e não lógicas entre 2 ou 3 medidas do processo. Uso de métricas históricas do processo. Ex. Quantidade de pedidos por mês, Duração média de processamento de pedidos, porcentagem de pedidos abertos x fechados.
  2. Complexo: aqueles obtidos através de medidas quantitativas que envolvam operações matemáticas e lógicas entre 3 e 4 medidas. Ex. Agregações de Medidas, quantificações envolvendo decisões operações lógicas – Quantidade de chamadas atendidas dentro do prazo x Quantidade de chamadas abertas.

# Processo de contagem
A contagem de pontos BPM é um processo que permite às equipes de projeto estimarem o tamanho da automação de um fluxo de negócio. É obrigatório que o fluxo de negócio a ser automatizado já esteja modelado. A contagem é dividida em três etapas: classificação, avaliação de fatores e cálculo do tamanho.
Na etapa de classificação, listamos os processos e subprocessos envolvidos, identificando e classificando suas estruturas internas (atividades, integrações e indicadores). Ao final dessa etapa, temos a quantidade bruta de pontos BPM porprocesso.
A etapa de avaliação de fatores permite que fatores externos sejam considerados na estimativa. Nessa etapa, utilizamos um conjunto de critérios (e.g.: experiências nas tecnologias, carga horária do time, capacidade de reuso da aplicação BPM, etc) para gerarmos três fatores: ambiental, equipe e reuso - que ajustarão a quantidade bruta de pontos calculada na etapa anterior.
Por fim, A etapa de cálculo do tamanho consiste na aplicação dos fatores externos à quantidade bruta de pontos. A quantidade estimada de pontos PBM do projeto é o resultado final dessa etapa.
#### Figura 1 - Processo de contagem de pontos BPM

Anexo VI – Guia de contagem de pontos BPM
## Classificação
### Listar processos da aplicação
A contagem tem início com a delimitação de seu escopo. Para tal, o responsável deve identificar e listar todos os processos (e subprocessos) que serão alvo de automação.

### Classificar atividades
Estabelecido o escopo da contagem, as atividades de cada processo devem ser classificadas conforme seu propósito. O analista responsável pela contagem deve organizar as atividades em: checagem (humanas), cadastro ou sistêmicas. Loops, decisões e execução de regras de negócio são consideradas atividades sistêmicas. A Tabela 1 exibe a relação entre os tipos de atividade e seus respectivos tamanhos em pontos BPM.

Tipo de Atividade	Pontos BPM
Checagem	14
Cadastro	24
Sistêmica	24

#### Tabela 1 - pontos BPM por ocorrência de tarefa
### Identificar Integrações
O fluxo de negócio interage com diversos serviços \ recursos externos para executar uma instância de processo. Para efeito de contagem, os recursos usados no fluxo devem ser classificados conforme seu método de acesso. Na Tabela 2temos a lista de recursos considerados na contagem de pontos BPM.

Recurso	Pontos BPM
Serviço Web	32
Filas	40
Arquivos	45
Origem de dados	24
RPC genérico	24

#### Tabela 2–Pontos BPM por ocorrência de recurso

### Classificar indicadores
O responsável pela contagem deve agrupar os indicadores conforme sua complexidade (ver detalhe na Introdução). A Tabela 3 detalha a relação entre a complexidade de indicadores e a quantidade de pontos BPM.
Complexidade	Pontos BPM
Simples	24
Médio	40
Complexo	48

#### Tabela 3–Pontos BPM por ocorrência de indicador

### Quantidade bruta de Pontos BPM do processo
A quantidade bruta de pontos BPM consiste no somatório de pontos de cada processo (ou subprocesso) contado.O Quadro 1 demonstra o cálculo da quantidade por processo.

## Avaliação de fatores
A etapa de avaliação de fatores permite que o responsável pela contagem ajuste os valores do cálculo bruto conforme aspectos encontrados no projeto de automação. Podemos classificar os aspectos como: ambientais, complexidade técnica e reuso. As seções abaixo detalham como esses fatores contribuem para o cálculo final de pontos BPM do projeto.
### Avaliar fatores de ambiente
Fatores de ambiente são aqueles relacionados à equipe que realizará a automação, isto é, o ambiente de trabalho da equipe e sua capacidade técnica de realizar a automação. Cada fator possui um peso específico pré-estabelecido. Cabe ao responsável pela contagem informar o grau de influência (número inteiro em um intervalo fechado de 1 a 5) de cada fator no projeto. O fator ambiental Ei é dado pelo produto entre o peso e seu grau de influência:
Quadro 1 - Cálculo da quantidade bruta de pontos BPM em um processo
A Tabela 4 lista os fatores ambientais e seus respectivos pesos.

Fatores Ambientais	Peso
Seguirá um Processo de Desenvolvimento	1,5
Experiência em BPM	0,5
Experiência em Orientação a Objeto	1
Capacidades de Liderança e Analise	0,5
Motivação da Equipe	1
Requsitos são estáveis	2
Profissionais - Part-time	-1
Dificuldade na tecnologia	-1

#### Tabela 4 - Fatores ambientais

O valor consolidado dos fatores ambientais EF é dado pela seguinte fórmula:

#### Equação 1 - Consolidação dos fatores ambientais

### Avaliar fatores de complexidade técnica
Fatores de complexidade técnica são aqueles relacionados aos riscos tecnológicos do projeto e seu grau de dificuldade de implementação. De maneira análoga aos fatores ambientais, cada fator de complexidade possui um peso e recebe um grau de influência durante a contagem. O fator de complexidade Ci é dado pela fórmula: .
A lista completa de fatores está disponível na Tabela 5 - Fatores de complexidade técnica.

Fatores de Complexidade Técnica	Detalhe	Peso
Sistema Distribuído	Sistema monolítico ou distribuido	2
Grau de desempenho	Grau de complexidade dos requisitos para garantia de desempenho	2
Uso de GED (Gestão
Eletrônica de Documentos)		1
Processamento interno
complexo		1
Modelos de Reutilização de / Código	Grau de reuso desejado para a aplicação	1
Customização da interface
(BPC)		0,5
Tratamento de Erros para os
Fluxos		1
Notificação por e-Mail		0,5
Uso de Métricas nos
Processos		1
Grau de concorrência		1
Caracteristicas especiais de
Segurança		1
Acesso para Terceiros		1
Treinamento Especial
Requerido		0,5

#### Tabela 5 - Fatores de complexidade técnica

O valor consolidado dos fatores de complexidade técnica CF é dado pela seguinte fórmula:

Tabela 6 - Cosolidação dos fatores técnicos

### Avaliar grau de reuso
O grau de reuso permite ajustar a contagem bruta em cenários de manutenção de aplicações já existentes ou em casos de reuso de toolkits, serviços, etc. Para cada processo (ou subprocesso), o responsável pela contagem indica o seu grau de reuso Ri.

## Cálculo do tamanho do projeto
Nessa etapa, o responsável pela contagem ajusta a quantidade bruta de pontos BPM aplicando os fatores gerados previamente. A fórmula para cálculo do tamanho do projeto é dado pela equação abaixo.
Sejam
 Pi , a quantidade de pontos de um processo específico;
 Ri, o fator de reuso do processo Pi em sua forma fracionária;
 EF , o consolidado dos fatores ambientais do projeto;
 CF, o consolidado dos fatores de complexidade técnica do projeto; O Tamanho T do projeto em pontos BPM é dado por:

=

+

+

Sejam:

P
i ,
quantidade de pontos BPM de um processo específico;

A
i
, a quantidade de pontos resultante da classificaçã
o das atividades
classificadas para o processo
i
;

I
i
,
 a quantidade de pontos resultantes da identificaçã
o das integrações para o
processo
i
;

M
i
,
a quantidade de pontos resultantes da classificação
 dos indicadores para o
processo
i
.

O valor de
P
i
é dado por:

=
1
,
4
+
(
−
0
,
03

×

)

=
1
,
4
+
(
−
0
,
03

×

)

=
0
,
6
+
−
0
,
01

×

=

(

−

!
)
×
"

×
#

×
#