ANEXO XI

IMPLANTAÇÃO DAS FASES INICIAIS DE EXECUÇÃO E INFRAESTRUTURA

FINALIDADE
### Este documento descreve os procedimentos a serem adotados pelo CONTRATADO visando prestação dos serviços contratados, no tocante à disponibilização de infraestrutura própria e as atividades previstas para Período de Implantação.
INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. Os aspectos relacionados à Infraestrutura e Segurança visando a prestação adequada dos serviços objeto do Edital estão detalhados no Anexo XII - Infraestrutura e Segurança.
  1. O provimento dos recursos e dos componentes de infraestrutura pelo CONTRATADO, necessários à prestação dos serviços em suas próprias dependências, deve ocorrer conforme determinado no Anexo XII - Infraestrutura e Segurança e no item 3 deste Anexo.
  1. O BNB efetuará o provimento dos recursos e dos componentes de infraestrutura quando os serviços da contratação forem prestados em suas próprias dependências.
  1. O ônus resultante da administração, instalação, manutenção e uso da conexão com o BNB são exclusivos do CONTRATADO, não sendo admitido, em nenhuma hipótese, o repasse desse ônus para o BNB.
  1. Quando da prestação dos serviços, o CONTRATADO deverá dispor de ambiente próprio para a realização dos serviços em suas dependências, observada a compatibilidade de ambiente operacional, padrões e critérios de segurança adotados pelo BNB.
  1. O site do BNB a ser interconectado com o CONTRATADO está localizado no Centro Administrativo Getúlio Vargas (CAPGV), situado em Fortaleza-CE.
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO
  1. O Período de Implantação compreende as seguintes fases necessárias, inicialmente, à execução assistida dos serviços e, em seguida, à efetiva prestação dos serviços contratados:
    1. Fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento;
    1. Fase de Vistoria;
    1. Fase de Ajustamento;
    1. Fase de Montagem do Atendimento a Produtos e a Incidentes; e
    1. Fase de Execução Assistida.
  1. Fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento:
    1. duração de até 60 (sessenta) dias corridos após assinatura do Contrato;
    1. disponibilização de acesso à extranet do BNB por meio de interconexão à Internet;
    1. disponibilização do link de comunicação dedicado, conforme previsto no Anexo XII - Infraestrutura e Segurança;
    1. os Acordos de Níveis Mínimos de Serviço (NMS) não serão aplicados nesta fase.
  1. Fase de Vistoria:
    1. duração de até 5 (cinco) dias úteis após a finalização da fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento;
    1. vistoria pelo BNB nas dependências do CONTRATADO, objetivando confirmar a implantação da infraestrutura necessária para a execução dos serviços;
    1. caso o resultado da vistoria conclua que o CONTRATADO não atendeu a fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento (item 3.3), o BNB repetirá a vistoria, a ser efetuada em até 15 (quinze) dias corridos a contar data da realização da primeira vistoria, em uma data estabelecida a critério do BNB;
    1. caso o resultado da segunda vistoria conclua que o CONTRATADO não atende a fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento (item 3.3), decorridos 70 (setenta) dias após a assinatura do contrato, será aplicado um redutor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia no faturamento mensal relativo às ordens de serviços para disponibilização de postos de trabalho;
      1. os faturamentos a que se refere o item anterior serão aqueles a serem pagos após o 71º (septuagésimo primeiro) dia, perdurando enquanto a vistoria do Banco não conclua pela disponibilidade da infraestrutura requerida na forma do Anexo XII - Infraestrutura e Segurança;
    1. os acordos de Níveis Mínimos de Serviço (NMS) não serão aplicados nesta fase.
  1. Fase de Ajustamento:
    1. o Supervisor de Execução do Contrato deve participar dessa Fase;
    1. duração de até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato;
    1. nesta fase devem ser realizadas as seguintes atividades:
      1. detalhamento, pelo BNB e CONTRATADO, das atividades, etapas e prazos a serem realizados durante o período de Implantação de Serviços;
      1. detalhamento das necessidades de recursos, da sistemática de relacionamento e dos formatos dos documentos necessários para a execução dos serviços e gestão do Contrato;
      1. apresentação do CONTRATADO detalhando seus processos;
      1. apresentação detalhada, pelo BNB, dos seus processos, modelo de gestão de serviços e atividades relacionadas;
      1. realização de workshops sobre as particularidades dos produtos do BNB que integrarão o contrato;
      1. entrega, pelo BNB, da documentação dos processos/serviços/atividades existentes, necessários à correta prestação dos serviços;
    1. Acordos de Níveis Mínimos de Serviços (NMS) não serão aplicados nesta fase.
  1. Fase de Montagem do Atendimento a Produtos e a Incidentes:
    1. após a disponibilização da infraestrutura, na forma definida pelo Anexo XII - Infraestrutura e Segurança, e devidamente validada, o BNB poderá solicitar:
      1. a ativação do atendimento a incidentes para os sistemas definidos com Migração Inicial, conforme lista constante no Anexo VI - Distribuição de Sistemas;
      1. a prestação de serviços por postos de trabalho para os sistemas definidos com Migração Inicial, conforme lista constante no Anexo VI - Distribuição de Sistemas;
      1. caberá ao CONTRATADO disponibilizar os times para atendimento a incidentes e de postos de trabalho em até 30 (dias) da solicitação do BNB, conforme Anexo II - Modelo de Gestão de Serviço, cujo prazo poderá ser abreviado de acordo com a possibilidade da empresa para alocar todos os postos solicitados na Ordem de Serviço (OS) inicial;
    1. o BNB, caso entenda necessário, poderá solicitar no decorrer da Fase de Disponibilização de Infraestrutura de Funcionamento os times na forma dos itens 3.6.1.2 e 3.6.1.3;
    1. os demais sistemas serão ativados aos novos contratos de forma gradativa e a critério do Banco.
  1. Fase de Execução Assistida:
    1. a duração se dará a partir da disponibilização do time de atendimento aos serviços de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES e dos postos de trabalho requeridos para execução dos serviços de DESENVOLVIMENTO, na forma do item 3.6;
    1. a Fase de Execução Assistida tem como objetivos:
      1. prestação de serviços, pelo CONTRATADO, englobando as atividades relacionadas com a submissão, validação, recebimento e aceite de Ordens de Serviços;
      1. absorção de conhecimentos sobre os processos do BNB, pelo CONTRATADO, por meio da prática de execução dos serviços contratados;
      1. início do atendimento dos serviços de DESENVOLVIMENTO e RESOLUÇÃO DE INCIDENTES.
    1. a cada montagem de equipes de postos de trabalho e atendimento a incidentes, o CONTRATADO deverá entregar ao BNB termo de responsabilidade assinado, individualmente, por todos os profissionais do CONTRATADO que prestarão serviços ao BNB, conforme modelo a ser fornecido pelo Banco;
    1. haverá remuneração para o CONTRATADO durante esta fase, referente aos serviços efetivamente executados, aceitos e com a transferência de conhecimento e de tecnologia realizada, se for o caso;
    1. ao final desta fase de Execução Assistida, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
      1. emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD);
      1. início da aplicação dos acordos de Níveis Mínimos de Serviço (NMS).