###### ANEXO IV – SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

1. Finalidade
  1. A finalidade deste documento é descrever as atividades, obrigações e responsabilidades relacionadas aos serviços que devem ser executados visando implementação da Solução de Gestão Jurídica (doravante chamada de SOLUÇÃO) no Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante denominado BANCO).
    1. Entende-se serviços de implementação: planejamento, instalação, configuração, parametrização, saneamento e migração de dados, integração com os sistemas legados do BANCO conforme Anexo VI – Integração com os Sistemas Legados, adequação da SOLUÇÃO aos requisitos funcionais não atendidos na Licitação, operação assistida e treinamentos necessários à correta e completa utilização da SOLUÇÃO em ambiente de produção.

1. Considerações Gerais
  1. Os serviços necessários para implementação da SOLUÇÃO serão conduzidos de acordo com a estratégia a seguir:
    1. Planejar o projeto para implementação da SOLUÇÃO;
    2. Executar o projeto, composto das seguintes atividades:
    3. Gerenciar o Projeto;
      1. Instalar e manter atualizada a solução nos ambientes Computacionais do CONTRATADO;
      2. Efetivar a análise e elaborar o desenho funcional e técnico da SOLUÇÃO;
      3. Configurar, Parametrizar e Customizar a SOLUÇÃO e seus componentes;
      4. Integrar a SOLUÇÃO aos sistemas do BANCO;
      5. Testar a SOLUÇÃO;
      6. Migrar dados entre a SOLUÇÃO e os sistemas do BANCO conforme Anexo V – Serviços de Migração e Saneamento de Dados;
      7. Treinar e prover transferência de conhecimento à Equipe do BANCO;
      8. Disponibilizar a SOLUÇÃO nos ambientes computacionais do CONTRATADO;
      9. Estabilizar a SOLUÇÃO após implantação (operação assistida).
      10. Monitorar e controlar o projeto;
      11. Encerrar o projeto (atividade que deverá ocorrer após o aceite definitivo da SOLUÇÃO pelo BANCO).
2. Planejamento da Implementação
  1. O CONTRATADO deverá executar atividade de Planejamento do Projeto para implementação da SOLUÇÃO.
    1. O objetivo desta fase consiste em preparar o planejamento detalhado das demais etapas do Projeto de implementação da SOLUÇÃO.
    2. Nesta fase, as equipes do BANCO e do CONTRATADO irão trabalhar em conjunto na confirmação dos objetivos do Projeto e da estratégia de implantação, de refinamento do plano de trabalho, de acompanhamento, de realização de testes, de saneamento e migração, de integração, de riscos e de estabilização da solução do projeto.
  2. O CONTRATADO deverá:
    1. Montar equipe de implementação;
    2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
    3. Planejar o gerenciamento do escopo e requisitos;
    4. Planejar o gerenciamento do cronograma;
    5. Planejar o gerenciamento da qualidade;
    6. Planejar o gerenciamento dos recursos;
    7. Planejar o gerenciamento dos riscos;
    8. Planejar os ciclos dos Testes Unitários, Testes de Cenários, Testes Integrados, Testes de Homologação e Testes de Regressão;
    9. Planejar a execução e o controle de todas as atividades elencadas neste item;
    10. Capacitar a equipe do BANCO em treinamento de nivelamento, de acordo com o Anexo VI– Serviços de Treinamento e Transferência de Conhecimento;

  1. As atividades elencadas no item 3.2 estão associadas aos entregáveis abaixo:
    1. Plano de Gerenciamento do Projeto;
    2. Plano de Gerenciamento do Escopo;
    3. Cronograma da implementação da SOLUÇÃO com marcos de implantação por módulos da SOLUÇÃO;
    4. Roadmap de entregas, contendo descrição de todos os entregáveis, data prevista de conclusão da entrega e responsáveis;
    5. Plano de gerenciamento de Riscos com respostas aos riscos e responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos;
    6. Plano de mobilização e organização das frentes de trabalho para execução das atividades do Projeto;
    7. Plano de transição prevendo a implantação da solução em ambiente produtivo, incluindo a estratégia e o cronograma de atividades, referente a cada uma das entregas previstas no cronograma;
    8. Plano de Recuperação de Desastre da Solução: Backup/Recovery e de Contingência;
    9. Plano de instalação da solução e atualizações periódicas;
    10. Plano de treinamento;
    11. Plano de gestão da qualidade;
    12. Plano de Testes.
  2. No período transcorrido entre a homologação do certame e a reunião de kickoff, o BANCO poderá contribuir com o planejamento do projeto de implementação como forma de dirimir desvios entre as necessidades do BANCO e a metodologia de implantação da SOLUÇÃO pelo CONTRATADO.

  1. O planejamento da implementação da SOLUÇÃO (com todos os entregáveis, item 3.3) deverá ser entregue ao BANCO por ocasião da reunião de kickoff, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da assinatura do contrato;

  1. Após o recebimento de todos os artefatos gerados referentes ao planejamento do projeto, o BANCO deverá validar o(s) entregável (is) em até 10 (dez) dias úteis. Durante este processo:
    1. Havendo divergências e/ou inconsistências, o BANCO reportará as recomendações de ajustes ao CONTRATADO, devendo este entregar nova versão do(s) documento(s) com os ajustes efetivados em até 10 (dez) dias úteis a contar a partir da data da primeira devolução do BANCO;
    2. Em caso de persistência de necessidade de ajustes, estes ainda poderão ser realizados sem aplicação de penalidades desde que não ultrapasse o prazo de 10 (dez) dias úteis do item 3.6.1.
    3. O período de validação do planejamento pelo BANCO não será considerado no cálculo do tempo total de ajustes do CONTRATADO.
  2. A não apresentação do planejamento da implantação aprovado pelo BANCO, assim como a não realização da reunião de kickoff, nos prazos especificados, ensejará a aplicação de penalidades conforme disciplinado no Anexo III – Modelo de Gestão de Serviços.

1. Diretrizes para Entregáveis
  1. O Roadmap de entregas:
    1. Deve ser assinado pelo CONTRATADO e BANCO;
    2. Será utilizado como referência para cobrança dos prazos (apuração dos SLAs - Service Level Agreement, item relativo aos níveis mínimos de serviço do Anexo III – Modelo de Gestão de Serviços);
    3. Poderá ser alterado com as devidas justificativas fornecidas pelo CONTRATADO e com o aceite do BANCO. Nesse caso, os novos prazos acordados serão utilizados como referência para acompanhamento de prazos e aplicação de cumprimento dos níveis mínimo de serviço (apuração dos SLAs, conforme consta em item relativo a níveis mínimos de serviço deste anexo) a partir da data do aceite do BANCO, ou seja, não retroagirá no tempo para eventos já ocorridos e/ou apurados.
    4. O BANCO, por interesse próprio, também poderá sugerir alterações no roadmap no decorrer da execução do projeto de implementação. Nesse caso, os novos prazos serão utilizados como referência para acompanhamento de prazos e aplicação de cumprimento de níveis de serviço e também não retroagirá no tempo para eventos já ocorridos e/ou apurados.

  1. O CONTRATADO deverá prever, no plano de gerenciamento do cronograma, as atividades necessárias para gerenciar o término pontual do projeto, dentre essas:
    1. Definir as atividades macro - Processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto;
    2. Sequenciar as atividades - Processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto;
    3. Estimar as durações das atividades - Processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados;
    4. Desenvolver o Cronograma - Processo de análise de sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto para execução, monitoramento e controle do mesmo.

  1. O Plano de transição e o Plano de Recuperação de Desastre da Solução deverão estar totalmente concluídos e validados pela equipe do BANCO em até 30 dias antes da SOLUÇÃO entrar em produção.

  1. O CONTRATADO deverá prover o plano de treinamento, que deve ser utilizado para execução dos treinamentos da SOLUÇÃO, tendo a premissa de estar totalmente concluído e validado pelo BANCO em até 45 (quarenta e cinco) dias antes da previsão do início dos treinamentos, conforme Anexo VII - Serviços de Treinamento e Passagem de Conhecimento.

  1. O Plano de mobilização deve contemplar, dentre outros, a relação dos recursos humanos envolvidos por entrega, indicando qualificação e perfil profissional por parte da equipe do CONTRATADO e do BANCO conforme Anexo VI - Perfis e Qualificação dos Profissionais.
    1. O CONTRATADO é responsável pela identificação, definição e comunicação dos padrões do plano de mobilização a serem utilizados na execução do Projeto.
    2. O referido plano deverá indicar período em que funcionários do BANCO deverão ser alocados por área de conhecimento.

  1. No que tange à montagem da equipe, o CONTRATADO deverá disponibilizar profissionais especializados de acordo com os perfis do Anexo VI -Perfis e Qualificações dos Profissionais, mediante comprovada capacitação e experiência técnica nas atividades correspondentes a cada módulo da SOLUÇÃO em consonância com o Plano de mobilização;

  1. Os treinamentos de nivelamento voltados para a equipe do Banco a serem executados pelo CONTRATADO durante a fase de planejamento são tratados no Anexo VII - Serviços de Treinamento e Passagem de Conhecimento.

  1. Os modelos de formulários (templates) utilizados como documentação das entregas previstas para cada etapa do trabalho e as alterações necessárias devem ser gerenciados pelo CONTRATADO e previamente aprovados pelo BANCO.

Execução da Implementação

  1. A execução do plano de implementação da SOLUÇÃO deverá ser finalizada pelo CONTRATADO, com a devida validação pelo BANCO, no prazo de 9 (nove) meses de dias corridos, incluído, neste prazo, o tempo de planejamento da implementação, contados a partir da assinatura do contrato.

  1. A implementação deverá seguir, no mínimo, os marcos abaixo identificados:
    1. Reunião de kickoff: O CONTRATADO deverá apresentar o planejamento da implantação da SOLUÇÃO (conforme item 3 deste Anexo);
      1. A reunião de kickoff deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de assinatura do contrato.
    2. Treinamento de nivelamento da SOLUÇÃO, conforme Anexo - Treinamento e Transferência de Conhecimento;
    3. Levantamento de regras de negócios: O CONTRATADO deverá verificar todas as regras de negócios, sob as quais os serviços contratados deverão basear-se;
    4. Adaptação da SOLUÇÃO às regras de negócios: O CONTRATADO realizará a adaptação da SOLUÇÃO às regras do BANCO. Nesta etapa, o CONTRATADO já deverá ter identificado e analisado os ajustes necessários, cujas implementações serão realizadas apenas após concordância do BANCO;
    5. Adaptação da SOLUÇÃO aos requisitos funcionais do edital que não estavam atendidos no momento da habilitação técnica;
    6. Adaptação da SOLUÇÃO às integrações com os sistemas legados do BANCO: O CONTRATADO realizará a adaptação da SOLUÇÃO para que esta se integre com os sistemas legados do BANCO;
    7. Saneamento e Migração dos dados entre a SOLUÇÃO e os sistemas legados do BANCO: O CONTRATADO realizará o planejamento e execução das atividades de preparação de saneamento e migração de dados, conforme Anexo V- Migração e Saneamento de dados;
    8. Testes da SOLUÇÃO: O CONTRATADO deverá realizar Testes Unitários, Testes de Cenários, Testes Integrados e Testes de Regressão das entregas e módulos que deverão ser implantados para atendimento dos requisitos exigidos nos anexos deste edital;
    9. Treinamento da SOLUÇÃO após adaptação às regras do BANCO para realização da homologação;
    10. Homologação da SOLUÇÃO: Após adaptação da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá disponibilizá-la em seu ambiente para homologação do BANCO, onde será confirmado o atendimento de todas as regras e testadas as integrações com os sistemas legados do BANCO. Será emitido um termo de homologação da SOLUÇÃO confirmando o atendimento dos requisitos exigidos nos anexos deste edital;
    11. Realização de piloto: Após homologação, será realizado um piloto por tempo determinado pelo BANCO para observação do correto funcionamento da SOLUÇÃO. Nesta etapa, o CONTRATADO deverá entregar ao BANCO um relatório de acompanhamento do piloto, que deverá, inclusive, contemplar o histórico de chamados abertos pelo BANCO neste período;
    12. Treinamento de operacionalização da SOLUÇÃO após aprovação do piloto pelo BANCO;
    13. Liberação da SOLUÇÃO em produção: Liberação da SOLUÇÃO para uso irrestrito pelos usuários autorizados pelo BANCO quando o CONTRATADO, de imediato, deverá liberar a SOLUÇÃO em produção, obedecendo às especificações estabelecidas nos anexos desta RFP. Nesta etapa, o funcionamento da SOLUÇÃO será observado e, apresentando o correto funcionamento, o BANCO emitirá um Termo de Aceitação Provisório da SOLUÇÃO.

  1. Produção Assistida: Esta etapa não fará parte do prazo total de implantação. Após o aceite provisório da SOLUÇÃO pelo BANCO e sua liberação em produção, a equipe do CONTRATADO deverá permanecer de sobreaviso para eventuais ajustes, correções ou respostas a dúvidas. O BANCO emitirá o Termo de Aceite Definitivo somente após a estabilização e correto funcionamento da SOLUÇÃO.

  1. Os prazos para execução das atividades previstas no planejamento da implantação, que não estão definidos neste anexo, deverão ser acordados juntamente com o BANCO por ocasião do processo de validação do planejamento da implantação, não podendo extrapolar o prazo total da implantação estipulado no item 5.1.