finalidade
O objetivo deste Anexo é estabelecer as fases, atividades e prazos do período de transição dos serviços, presencial e remoto, e do período de encerramento dos serviços.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
  1. A partir da data de início da vigência do Contrato tem início um período de transição, dividido em duas macros etapas:
  2. Período de Transição de equipe: máximo de 120 dias, contados a partir da assinatura do contrato, considerado como período de estabilização, durante o qual o CONTRATADO deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários no dimensionamento e qualificação das equipes, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a executar as respectivas atividades em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos e assegurar o alcance das metas estabelecidas.
  3. Período de preparação de infraestrutura remota: máximo de 180 dias, contados a partir da assinatura do contrato. Esse período é destinado para que a Contratada possa disponibilizar local apropriado para seus colaboradores executarem as atividades contratuais que estão previstas para a realização em formato remoto.
2. FASES DO Período de Transição DE EQUIPE
  1. O período de transição de equipe terá as seguintes fases e características:
    1. Fase de Preparo
      1. Objetivo: Preparo do fornecedor para a prestação dos serviços.
      2. Remuneração: Não haverá remuneração para o CONTRATADO durante esta fase. Consequentemente, os níveis mínimos de serviços não serão aplicados nesta fase.
      3. Prazo da Fase: Até 30 dias corridos a partir da data de início da vigência do contrato. A fase termina com a emissão do Termo de Aceite da Fase (TAF) pelo CONTRATANTE.
      4. Requisitos para conclusão: A fase de preparo só poderá ser considerada concluída após a contratação e início efetivo de execução das atividades pertencentes ao objeto desta licitação, nas dependências do Banco de, no mínimo:
- 1 (um) Gestor de execução do contrato;
- 1 Coordenador de Processos (Gerenciamento de Mudanças, Liberação e Configuração);
- 1 Coordenador de Processos (Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Solicitações);
- 1 Coordenador de Processos (Suporte Técnico);
- 1 (uma) especialidade de Suporte a SGBD DB2 - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte a SGBD MS SQL Server - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte Linux (Red Hat) - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em System Center e App-V - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte VMWare;
- 1 (uma) especialidade de Suporte Windows Server - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte a Sistema Operacional em ambiente Mainframe (z/OS) Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em Planejamento e Controle da Produção (Control-M) - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em Administração de componentes da Arquitetura de Redes Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em Armazenamento e Backup - Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em CICS (Customer Information Control System), IBM WebSphere MQ e CONNECT DIRECT – Sênior;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em BPM – Business Process Manager (WebSphere Process Server, WebSphere Business Monitor, EDGE Server e IHS);
- 1 (uma) especialidade de Suporte em Segurança;
- 1 (uma) especialidade de Suporte em Servidor de Aplicações.

        1. Estes quantitativos só poderão ser aceitos pelo Banco se os profissionais do CONTRATADO já tiverem tido suas documentações comprobatórias devidamente validadas pelo CONTRATANTE e com suas permissões de acesso devidamente cadastradas nos sistemas corporativos do Banco.
    2. Fase de Ajustamento e Absorção:
      1. Objetivos:
        1. Definição das necessidades de recursos, da sistemática de relacionamento e dos formatos dos documentos necessários para a execução dos serviços e gestão do contrato;
        2. Estabelecimento, pelo CONTRATANTE e o CONTRATADO, das atividades, etapas e prazos a serem realizadas durante o período de Transição de Serviços;
        3. Contratação, instalação e ajustes de recursos dos ambientes computacionais do CONTRATANTE e o CONTRATADO;
        4. Detalhamento da sistemática de gestão dos serviços;
        5. Apresentação do CONTRATADO, sobre seus processos e sua equipe de profissionais;
        6. Entrega de documentação dos profissionais para cadastramento e permissão de acesso;
        7. Apresentação pelo CONTRATANTE dos seus processos / serviços / atividades;
        8. Execução das atividades objeto desta licitação, pelo CONTRATADO (poderá ser assistida pelo provedor de serviços atual, a critério do CONTRATANTE);
      2. Remuneração: Haverá remuneração mensal mínima de 9,14% e máxima de 80% do valor mensal durante esta fase, sem aplicação dos níveis mínimos de serviços. O percentual de remuneração será calculado pela quantidade de horas disponibilizadas ao Banco pelo CONTRATADO, considerando a quantidade de horas previstas para as especialidades, que forem comprovadamente atendidas por colaboradores do CONTRATADO.
        1. O CONTRATADO deverá apresentar planilha com o cálculo que será avaliada pelo CONTRATANTE e somente após aprovada, o CONTRATADO poderá emitir o faturamento no mês subsequente.
      3. Prazo da fase: A fase se inicia após o término da Fase de Preparo e terá duração de até 60 dias corridos, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos de 30 dias corridos, terminando com a emissão do Termo de Aceite da Fase (TAF) pelo CONTRATANTE.
        1. A prorrogação da fase se dará por decisão da Gestão do Contrato se observada vantajosidade para o Banco em não rescindir o Contrato com o CONTRATADO.
        2. O tempo total da fase não poderá ser superior a 180 dias corridos.
      4. Requisitos para conclusão: Esta fase só poderá ser considerada concluída após a contratação e início efetivo de execução das atividades pertencentes ao objeto desta licitação, de, no mínimo:
- 80% do quadro mínimo de especialidades;
- 66% do total mínimo estimado de cada especialidade;
        1. Estes quantitativos só poderão ser aceitos pelo Banco se os profissionais do CONTRATADO já tiverem tido suas documentações comprobatórias devidamente validadas pelo CONTRATANTE e com suas permissões de acesso devidamente cadastradas nos sistemas corporativos do Banco.
    2. Fase de Pré-operação
      1. Objetivos:
        1. Execução das atividades objeto desta licitação, pelo CONTRATADO (poderá ser assistida pelo provedor de serviços atual, a critério do CONTRATANTE);
        2. Continuar a absorção de conhecimentos sobre os processos do CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, por meio da prática de execução dos serviços contratados.
        3. Iniciar novos serviços não providos anteriormente.
      1. Remuneração: Haverá remuneração mensal equivalente a 80% do valor mensal durante esta fase, com aplicação dos níveis mínimos de serviços (indicadores, redutores e abonadores).
      2. Prazo da fase: A fase se inicia após o término da Fase de Ajustamento e Absorção e terá duração de até 30 dias corridos, terminando com a emissão do Termo de Aceite da Fase (TAF) pelo CONTRATANTE.
    1. Fase de Operação Definitiva
      1. Objetivo: Execução das atividades, pelo CONTRATADO.
      2. Para início da Operação Definitiva, a composição das especialidades dispostas nos requisitos de perfis e qualificações dos profissionais devem ser atendidos de forma integral, sem apresentar nenhuma inconsistência ou incompletude.
      3. Prazo da fase: A fase se inicia após o término da Fase de Pré-operação e dura até o fim da vigência do Contrato.
PERÍODO DE PREPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA REMOTA
### Esta fase se inicia na data da vigência do contrato e deverá ser concluída em até 180 dias corridos. Durante esse período a contratada deverá disponibilizar toda a infraestrutura física e lógica para que seus profissionais executem a prestação de serviços de operação de TI na modalidade remota. Deve ser apresentado à CONTRATANTE autorização para início de funcionamento do local (AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará de Funcionamento, dentre outros que se façam necessários).
### Todos os requisitos de conexão, segurança e conformidade com os padrões estabelecidos com o Banco e neste instrumento deverão estar completamente atendidos para que a contratada acesse e execute serviços no formato remoto.
fase de encerramento dos serviços
A fase de encerramento dos serviços deverá ser concluída em, no mínimo, 60 dias corridos anteriores ao término do Contrato. Refere-se ao processo de finalização pelo CONTRATADO da prestação dos serviços contratados, devendo este elaborar processo de repasse integral e irrestrito dos conhecimentos, competências necessárias e suficientes para promover a continuidade dos serviços, para o CONTRATANTE e o novo CONTRATADO, devendo contemplar no mínimo:
- Plano de Encerramento dos Serviços, detalhando o processo de repasse dos serviços;
- Cronograma detalhado identificando as tarefas, processos, recursos, marcos de referência, início, período de tempo e data prevista para término;
- Estrutura e atividades de gerenciamento da transição, as regras propostas de relacionamento do CONTRATADO com o CONTRATANTE e com a futura prestadora de serviços ou equipe do CONTRATANTE;
- Plano de Gerenciamento de Riscos, Plano de Contingência e Plano de Acompanhamento do Encerramento;
- Descrição de como se dará o repasse de seus processos, metodologias, ferramentas, todos os documentos produzidos e fluxos de atendimento/suporte técnico para o CONTRATANTE e para ao novo CONTRATADO;
- Lista de todos os recursos de software e hardware necessários para o repasse tecnológico;
- Lista de todos os profissionais alocados nas especialidades;
- Acompanhamento da operação assistida com o novo CONTRATADO.

Todos os recursos disponibilizados pelo CONTRATANTE de uso pelo CONTRATADO durante a execução do Contrato deverão ser devolvidos nas mesmas condições em que foram disponibilizados ou, na impossibilidade, o CONTRATADO fará a reposição destes recursos sem quaisquer ônus adicionais ao CONTRATANTE.

A remuneração mensal será calculada pela quantidade de horas disponibilizadas ao Banco pelo CONTRATADO, considerando a quantidade de horas previstas para as especialidades, que forem comprovadamente atendidas por colaboradores do CONTRATADO.

O CONTRATADO deverá apresentar planilha com o cálculo que será avaliada pelo CONTRATANTE e somente após aprovada, o CONTRATADO poderá emitir o faturamento no mês subsequente.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
  1. O descumprimento de prazos e das atividades previstas durante todo o período de Transição torna o CONTRATADO passível de aplicação das sanções contratuais previstas.