ANEXO IV – ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Este documento descreve as etapas que devem ser cumpridas na execução dos serviços de implementação da Solução Integrada de Core Bancário (SICB) (doravante chamada de SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante denominado BNB), com o objetivo de subsidiar a CONTRATADA na elaboração do respectivo planejamento.

1. A CONTRATADA será responsável pela elaboração do planejamento necessário para a entrada da SOLUÇÃO em produção.
2. O planejamento para implementação da SOLUÇÃO deverá ser executado em consonância com as melhores práticas da 6ª Edição proposto no PMBOK do PMI e métodos ágeis, prevendo implantação da SOLUÇÃO em ciclos de implementação (entregas).
3. A CONTRATADA deverá observar a distribuição dos cenários, disposto no ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E INTEGRAÇÕES, para propor os ciclos de implementação na elaboração do planejamento da implementação da SOLUÇÃO que deverá ser validado pelo BANCO.
4. Entende-se por Ciclo de implementação um conjunto de cenários que serão implantados no ambiente produtivo na mesma data.
5. O planejamento deve prevê entregas pequenas nomeadas de Ciclo de Implementação, podendo ter “n” ciclos, desde que seja possível a implantação no ambiente de produção, que agregue valor ao BNB e que estejam aderentes as necessidades de negócio do BNB.
6. Os Ciclos de implementação serão definidos pela CONTRATADA no planejamento (Anexo II - Especificação dos serviços de implementação). Estes deverão ser validados pelo BNB, sendo possível o apoio de uma consultoria especializada na SOLUÇÃO, e farão parte do Roadmap de entregas (um dos entregáveis da fase de planejamento, Anexo II - Especificação dos serviços de implementação).
7. O quadro a seguir estabelece as etapas e respectivos prazos máximos para conclusão da implantação de toda a SOLUÇÃO no ambiente de produção do BNB, que deverão ser observados pela CONTRATADA quando da elaboração do planejamento da implementação e que não deverá ultrapassar 24 meses após assinatura do Contrato.

Etapa	Descrição	Etapa Anterior	Prazo
1	Assinatura do contrato	-	-
2	Reunião de Abertura	1	Em até 15 dias corridos após a assinatura do contrato.
3	Planejamento do Projeto	1	Em até 60 dias corridos (Detalhamento no Anexo II - Especificação dos serviços de implementação).
4	Instalação	3	Em até 90 dias corridos após autorização do BNB seja no ambiente do Banco ou da CONTRATADA.
5	Execução dos Ciclos de Implementação	4	Em conformidade como Roadmap de Entregas.
6	Operação Assistida	5	30 a 60 dias corridos, conforme o caso (Detalhamento no ANEXO III - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO).
7	Termo de Aceitação Definitiva do Ciclo (TADC)	6	Após a conclusão da Operação Assistida do Ciclo de Implementação
8	Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO (TADS)	7	Após a conclusão da Operação Assistida de todos os Ciclos de Implementação.

  1. Na etapa de Reunião de Abertura deverá ser estabelecido oficialmente o início do Projeto e apresentada a equipe e agenda inicial de trabalho.
  2. O Termo de Aceitação Definitiva do Ciclo (TADC) será emitido pelo BNB e autoriza a CONTRATADA a faturar as entregas implantadas.
  3. O Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO (TADS) será emitido pelo BNB e comprova a conclusão de toda a solução no Ambiente produtivo do BNB.