# ANEXO II

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

1. FINALIDADE
  1. O presente Anexo apresenta os requisitos, fases, ações, prazos e responsabilidades que norteiam a implantação dos serviços contratados pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., a entrega, configuração, instalação, customização e ativação dos equipamentos e serviços deverão ser executadas pela CONTRATADA de modo a permitir o pleno funcionamento da solução em ambiente de produção, de acordo com todos os requisitos exigidos e prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
  2. De modo a detalhar os requisitos de implantação dos equipamentos, este anexo abrange os seguintes tópicos:
- Requisitos gerais dos serviços;
- Requisitos de qualificação para a CONTRATADA;
- As macrofases da implantação, a saber:
  - Entrega e conferência dos componentes da solução;
  - Homologação de funcionalidades da Técnicas da Solução;
  - Período de funcionamento experimental;
  - Implantação da solução em ambiente de produção.
- Cronograma com prazos e interdependências mínimas obrigatórias entre fases e ações para realização da implantação.
  1. Todos os requisitos apresentados devem ser integralmente atendidos pela CONTRATADA. O não atendimento a qualquer dos requisitos apresentados, no todo ou em parte, sujeitará à CONTRATADA às sanções previstas em contrato, e às eventuais medidas legais cabíveis.
2. REQUISITOS GERAIS DOS SERVIÇOS
  1. Os serviços de implantação da solução são compostos da instalação, configuração, customização, ativação, migração, documentação, suporte técnico, logístico e gerência da implantação dos diversos componentes da solução contratada.
  2. Todas as atividades relacionadas à implantação da solução serão prestadas em instalações localizadas no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), situado no município de Fortaleza-CE, à exceção das atividades que envolvam diagnósticos e solução de falhas durante a implantação, as quais poderão ser realizadas por equipe remota, desde que acompanhadas, a partir dos locais da implantação, por equipe da CONTRATADA.
  3. A equipe poderá atuar remotamente, a critério do Banco do Nordeste, devido a cenários pandêmicos ou de força maior. O Banco poderá solicitar a qualquer momento da implantação, a atuação presencial da equipe.
  4. Todas as atividades relacionadas à implantação ocorrerão sob a responsabilidade e expensas da CONTRATADA, sem nenhum ônus adicional para o BANCO, cabendo a este somente o apoio técnico e a avaliação dos resultados, nos termos previstos neste Edital.
  5. A CONTRATADA deverá criar e manter atualizada documentação das atividades, dos processos, testes, homologação, entrega e conferência, encontros de trabalho, compromissos e prazos, incluindo planos de trabalho, cronogramas, atas de reuniões, de modo a compor documentação (“as built”) a ser entregue ao BANCO no final da implantação.
  6. A CONTRATADA será responsável pela execução de quaisquer procedimentos de diagnóstico e solução de problemas relacionados aos serviços de implantação dos componentes das suas soluções objeto deste Edital. Caso o diagnóstico aponte para problemas não relacionados aos componentes da solução, o BANCO deverá executar os procedimentos necessários, desde que devidamente comprovados pela CONTRATADA, a critério do BANCO.
  7. O BANCO se reserva o direito de redefinir, a qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de riscos e atendimento de prazos, cabendo a CONTRATADA adequar-se às modificações propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas não extrapolem o escopo dos serviços aqui descritos.
  8. A CONTRATADA deverá apresentar ao BANCO em reunião própria e no prazo de até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, documento que balizará o acompanhamento de todo o projeto de implantação, em formato digital de forma que permita à equipe do BNB realizar edição nos conteúdos, se for necessário. Este documento deverá detalhar todas as fases, atividades, ações, recursos envolvidos (humanos e materiais), prazos, interdependências entre fases, atividades e ações, linha crítica temporal do projeto e quais serão os produtos gerados para cada fase, atividade e ação (EAP).
  9. Ao BANCO será reservado o direito de propor modificações nesse documento, no sentido de melhor atender ao bom andamento dos trabalhos ou à própria conveniência do BANCO.
  10. Caberá à CONTRATADA acolher as demandas com relação aos pedidos de modificação nesse documento, que poderão ocorrer a qualquer tempo ao longo da execução da implantação, sem, em nenhuma hipótese, acrescentar qualquer custo adicional para o BANCO com respeito à solução proposta.
  11. A implantação dos serviços contratados somente poderá ser iniciada após a aprovação por parte da equipe técnica do BANCO.
3. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA
  1. Critérios Gerais
    1. A CONTRATADA deverá possuir experiência e estar qualificada a prestar adequadamente os serviços de implantação de todos os componentes.
    2. A CONTRATADA, ou uma das empresas integrantes do consórcio formado para participação na licitação, poderá contar com o apoio técnico direto do fabricante dos componentes fornecidos no escopo deste Edital, devendo arcar com todas as despesas decorrentes da solicitação do referido apoio, inclusive com os custos de comunicação relacionados à abertura e acompanhamento de chamados técnicos.
    3. A CONTRATADA deverá manter relação de parceria comercial com o fabricante do(s) componente(s) descrito(s) em sua proposta técnica.
    4. A CONTRATADA deverá alocar profissionais em quantidade e com a capacitação adequada para desenvolver as atividades de implantação, contemplando as fases de: levantamento das informações necessárias, desenho da solução, entregas, instalação, configuração, customização dos componentes e documentação.
    5. Os profissionais que realizarão os serviços de projeto e desenho relacionados com as atividades de concepção, planejamento e gerência de implantação da solução proposta, poderão ser funcionários ou contratados das empresas CONTRATADA e deverão possuir a devida certificação, conforme solicitado no presente Anexo.
    6. A equipe a ser alocada pela CONTRATADA como responsável pelas atividades relacionadas à instalação da solução contratada deverá contar com, no mínimo, os seguintes profissionais, todos com nível superior completo:
01 (um) Gerente de projeto;
01 (um) Consultor em redes convergentes;
01(um) Especialista em conectividade;
01(um) Especialista em segurança da informação

    1. Todas as despesas referentes a transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas operacionais da equipe alocada ocorrerão a expensas da CONTRATADA.
    2. O BANCO oferecerá acomodação no local de trabalho, acesso físico às suas instalações e identificação através de crachás, bem como autorização e acesso aos recursos computacionais e apoio técnico às atividades de coordenação e gerência da implantação, desde que absolutamente dentro do escopo das atividades da equipe do BANCO e a seu critério.
    3. Quando do afastamento de algum membro da equipe, a CONTRATADA deverá informar ao BANCO de imediato, juntamente com toda a documentação do outro membro que fará a substituição.
    4. Não será permitido o acúmulo de funções entre os membros.

  1. Qualificação do Gerente de Projetos
    1. A CONTRATADA deverá indicar um Gerente de Projetos do seu quadro de funcionários ou contratado da empresa, que será o líder e responsável pela entrega dos serviços e implantação da solução, de modo a garantir a qualidade dos resultados e o atendimento aos requisitos e prazos estipulados neste Edital.
    2. O Gerente de Projetos deverá possuir certificação PMP – Project Management Professional do PMI – Project Management Institute ou possuir MBA – Master of Business Administration em Gerência de Projetos. Os documentos de certificação devem ser apresentados na versão original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório.
    3. O Gerente de Projetos deverá possuir experiência, com documentação oficial comprobatória, em projeto(s) de cliente(s) de grande porte, relacionados à implantação de infraestrutura de redes.
    4. A referida experiência deverá ser comprovada mediante apresentação de documento(s) timbrado(s), emitido(s) por cliente(s), contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços, área responsável da parte do cliente, nome e telefone para contato por parte do cliente e avaliação sucinta dos resultados quanto ao cumprimento dos objetivos do projeto, com destaque para o gerenciamento do mesmo.
  2. Atribuições do Gerente de Projetos
    1. O Gerente de projetos deverá atender prontamente a todas às demandas do BANCO relacionadas ao fornecimento de informações e documentação atualizada sobre a implantação da solução, desde que inseridas no escopo de suas atribuições. Dentre as atribuições do gerente de projetos estão:
- Criação e manutenção do plano de implantação da solução, a ser homologado pelo BANCO, de acordo com os parâmetros definidos neste Anexo;
- Controle do escopo e do cronograma, de acordo com o plano de implantação;
- Controle da qualidade, monitorando e relatando os resultados obtidos na implantação;
- Gerenciamento da equipe CONTRATADA quanto ao desempenho nas atividades da implantação;
- Garantia da geração, coleta e distribuição das informações, sobre as atividades da implantação, para a equipe do BANCO;
- Identificação, análise, planejamento a respostas e monitoramento e controle dos riscos relativos às atividades de implantação;
- Criação e manutenção de documentação relacionada à implantação, nos termos descritos neste edital.

  1. Qualificação do Consultor em Redes Convergentes
    1. A CONTRATADA deverá indicar os Consultores em Redes Convergentes do seu quadro de funcionários ou contratados da empresa que serão responsáveis por conceber, planejar e implementar a solução de balanceadores de Carga e Firewall de Aplicação. Estes profissionais deverão ter conhecimento nos protocolos, funcionalidades da solução ofertada.
    2. O Consultor em Redes Convergentes deverão possuir certificações de nível intermediário com foco em instalação, configuração e customização das ferramentas e equipamentos ofertados na solução.
    3. Os documentos de certificação devem ser apresentados na versão original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório.
    4. O Consultor em Redes Convergentes deverá ter experiência comprovada em trabalhos de projeto, implantação e “troubleshooting” na solução ofertada realizados em projeto(s) de cliente(s) de grande porte, com apresentação de documento timbrado emitido pelo(s) cliente(s) contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços, área responsável da parte do cliente, nome e telefone para contato por parte do cliente e avaliação sucinta dos resultados.
  2. Qualificação do Especialista em Conectividade
    1. A CONTRATADA deverá indicar Especialista em Conectividade do seu quadro de funcionários ou contratado da empresa que será responsável por apoiar o consultor nas atividades de implantação e integração da solução ofertada.
    2. O Especialista em Conectividade deverá possuir certificações pelo menos do nível de entrada/associação emitida pelo fabricante ofertado na solução.
    3. Os documentos de certificação devem ser apresentados na versão original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório.
    4. O especialista em conectividade deverá ter experiência comprovada em trabalhos de implantação e “troubleshooting” na solução ofertada realizado(s) em projeto(s) de cliente(s) de grande porte, com apresentação de documento timbrado emitido pelo cliente contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços, área responsável da parte do cliente, nome e telefone para contato por parte do cliente e avaliação sucinta dos resultados
  3. Qualificação do Especialista em Segurança
    1. A CONTRATADA deverá indicar Especialista em Segurança do seu quadro de funcionários ou contratado da empresa que será responsável por apoiar o consultor nas atividades de implantação e integração da solução ofertada.
    2. O Especialista em Segurança deverá possuir certificações pelo menos do nível de entrada/associação com foco em segurança da informação emitida pelo fabricante ofertado na solução.
    3. Os documentos de certificação devem ser apresentados na versão original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório.
    4. O especialista em segurança deverá ter experiência comprovada em trabalhos de implantação e “troubleshooting” na solução ofertada realizado(s) em projeto(s) de cliente(s) de grande porte, com apresentação de documento timbrado emitido pelo cliente contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços, área responsável da parte do cliente, nome e telefone para contato por parte do cliente e avaliação sucinta dos resultados
2. MACROFASES DA IMPLANTAÇÃO
  1. Informações Gerais
    1. O gerente de projeto da CONTRATADA deverá reportar-se ao gestor de projeto do BANCO responsável pelo acompanhamento da implantação da solução a conclusão em cada macrofase.
    2. Imediatamente após o recebimento do comunicado de conclusão, o BANCO definirá dia e hora para realização de encontro de homologação para decidir sobre o aceite de finalização da macrofase. Este encontro contará com a presença mínima dos seguintes profissionais:
- Gerente de projeto (CONTRATADA);
- Representante da equipe técnica (CONTRATADA);
- Gerente de projeto (BANCO);
- Representante da equipe técnica (BANCO);

    1. Em caso de não aceitação de conclusão, a CONTRATADA fica obrigada a adotar medidas imediatas visando corrigir quaisquer situações que possam estar impedindo a devida finalização da macrofase.
    2. Semanalmente deverão ocorrer reuniões de acompanhamento da implantação dos serviços, podendo ocorrer reuniões extraordinárias quando o BANCO julgar necessário, contando, no mínimo, com a presença do Gerente de Projeto e dos Especialistas Técnicos da CONTRATADA e do BANCO.
    3. O BANCO emitirá, ao final de cada macrofase homologada como concluída, um termo de aceitação específico.
  2. Entrega e Conferência dos Componentes da Solução
    1. Todos os componentes relacionados à Solução (hardware, software e documentação técnica) deverão ser entregues e conferidos nas instalações do BANCO, localizadas no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), situado no município de Fortaleza-CE, em até 60 dias após a assinatura do contrato.
    2. Os equipamentos que comporão a solução estão descritos no ANEXO III - REQUISITOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E ENTREGA DE APLICAÇÕES.
    3. Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas neste Edital, mesmo que não estejam especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante da solução e deverão ser fornecidos devidamente licenciados pela CONTRATADA, de acordo com definição do BANCO.
    4. Após a devida conferência dos componentes da Solução por parte da equipe técnica do BANCO e estando presentes todos os elementos requeridos pelo Edital, será emitido o Termo de Entrega e Conferência (TEC). Na sequência, será organizada uma reunião para aceite e término da macrofase.
  3. Homologação de Requisitos e Funcionalidades Técnicas da Solução
    1. Em até 15 dias corridos após a entrega dos componentes da solução, devem ser realizadas a instalação e a homologação da solução em ambiente integrado de produção.
  4. Período de Funcionamento Experimental (PFE)
    1. Este período consiste na continuidade do funcionamento da solução, quando a mesma será colocada em operação no ambiente de produção do CAPGV em caráter piloto, com aprofundamento da verificação das características funcionais, sistêmicas e de operação.
    2. Durante o PFE, deverão ser eliminadas todas as pendências de qualquer natureza (qualidade da documentação técnica dos equipamentos, instalação, ativação, funcionamento etc.) que porventura existirem, sendo que o início do Período Sem Falhas, descrito a seguir, se prolongará até que isso ocorra efetivamente.
    3. Quando todas as pendências forem eliminadas, será marcado o início de um período considerado parte do PFE e denominado Período Sem Falhas, que se estenderá pelo tempo definido no Item 5 – Cronograma de Atividades deste anexo, no qual os produtos não deverão apresentar falhas de qualquer natureza ou quaisquer outras condições em desacordo com as exigências técnicas para a solução.
    4. Toda vez que for detectada uma nova falha ou condição em desacordo com as exigências técnicas para a solução, o Período Sem Falhas será reiniciado.
    5. O BANCO definirá o encerramento desta etapa através de comunicação formal à CONTRATADA, permitindo o avanço dos trabalhos para a etapa seguinte.
    6. O encerramento desta etapa será marcado pela emissão por parte do BANCO do Termo de Aceitação Provisória (TAP), atestando a qualidade e adequação preliminar da solução às necessidades especificadas (incluindo a solução de gerência, composta pelo sistema de gerenciamento e demais componentes da solução), permitindo o avanço na sequência dos trabalhos prevista no plano de implantação.
  5. Implantação da Solução em Ambiente de Produção
    1. Será realizada pela CONTRATADA, com acompanhamento pelo BANCO, a implantação de todo o restante da solução, contemplando seu site principal, site secundário atendidos por este Edital, funcionando em produção e implementando todos os requisitos aplicáveis.
    2. Na implantação de todos os componentes fornecidos no escopo desta contratação, deverão ser realizadas pela CONTRATADA, com acompanhamento pelo BANCO, as seguintes atividades:
    3. Montagem física dos componentes da solução proposta, incluindo a eventual realocação de equipamentos que compõe a atual infraestrutura de redes locais do CAPGV e Site Secundário;
    4. Integração do ambiente atual e do ambiente com novos equipamentos, implantando um ambiente de transição, onde a solução antiga conviva com a solução nova, caso necessário e oportuno para o Banco, buscando sempre minimizar os períodos de indisponibilidade;
    5. Eventuais adaptações, atualizações, ou quaisquer outras intervenções nos componentes da proposta técnica, necessárias ao perfeito funcionamento da solução;
    6. Controle e documentação dos ativos de cada rack.
    7. O Termo de Aceitação Definitiva (TAD) será emitido após a efetiva implantação e documentação de todo o restante da solução e realização das atividades descritas acima, a critério do BANCO:
    8. O TAD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos produtos. A emissão do TAD não terá caráter de atestado de capacidade técnica.
    9. No TAD poderão constar, como anexos, os testes realizados e os resultados obtidos e validados pelo BANCO, nas etapas de homologação da solução, se a CONTRATADA assim o desejar.
2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
  1. O CONTRATADO deverá considerar o cronograma de eventos e prazos, abaixo apresentado, no planejamento das atividades e alocação de recursos humanos e financeiros para implantação da solução.
  2. Os prazos apresentados são considerados como máximos, não impedindo, pois, que os eventos sejam cumpridos em prazos menores. Entretanto, o descumprimento destes prazos acarretará a adoção, por parte do BANCO, das sanções previstas em contrato.
MACROFASE / EVENTO	RESPONSÁVEL		PRAZOS
	BANCO	CONTRATADO
Planejamento do Projeto
Assinatura do Contrato.	X	X
Reunião Inicial para o planejamento do projeto	X	X	Até 2 (dois) dias úteis após o evento 1.1
Conhecimento do ambiente tecnológico do Banco	X	X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 1.2
Entrega da versão inicial do Plano de Implantação e do Plano de Gerenciamento do Projeto		X	Até 10 (dez) dias corridos após o evento 1.3
Validação da versão inicial do Plano de Implantação e do Plano de Gerenciamento do Projeto	X	X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 1.4
Entrega da versão final do Plano de Implantação e do Plano de Gerenciamento		X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 1.5
Entrega e Conferência dos Componentes da Solução
Entrega dos Componentes (Hardware, Software, Documentação Técnica, etc).		X	Até 60 (sessenta) dias corridos após o evento 1.1
Conferência dos Componentes e emissão do Termo de Entrega e Conferência (TEC)	X	X	Até 3 (três) dias úteis após o evento 2.1
Reunião para Aceite e Término de Macrofase	X	X	Após o evento 2.2
Homologação de Requisitos e Funcionalidades Técnicas da Solução
Instalação e homologação da solução.		X	Até 15 (quinze) dias corridos após o evento 2.1.
Período de Funcionamento Experimental (PFE)
Início do período sem falhas (PSF)		X	Imediatamente após o evento 3.2.
Término do período sem falhas (PSF)		X	Até 7 (sete) dias corridos após o evento 4.1.
Emissão do Termo de Aceitação Provisória (TAP) e término do PFE	X		Até 1 (um) dia útil após o evento 4.2.
Implantação da Solução em Ambiente de Produção (IAP)
Implantação da Solução em Ambiente de Produção		X	Até 28 (vinte e oito) dias corridos após o evento 4.4.
Treinamento da Solução		X	Imediatamente após 5.1.
Emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD)	X		Imediatamente após o evento 5.2.
Início do Período de Assistência e Suporte Técnico.		X	Imediatamente após o evento 5.3