ANEXO III
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO

FINALIDADE

  1. Este anexo apresenta os requisitos, fases, ações, prazos e responsabilidades que norteiam a implantação da solução composta por computadores servidores de alto desempenho, racks de equipamentos, cabeamento estruturado, Switches Ethernet Top-of-Rack (ToR) para Local Area Network (LAN), Switches Fibre Channel (ToR) para Storage Area Network (SAN), serviços de disponibilização, migração, treinamento, suporte técnico e assistência técnica.

PRAZOS

  1. O CONTRATADO deverá considerar o cronograma de eventos e prazos abaixo apresentados. Esses prazos são considerados máximos, não impedindo, pois, que sejam antecipados;

  1. Todos os prazos serão contabilizados em dias corridos;

  1. Os Termos de Aceitação Provisória e Aceitação Definitiva a serem emitidos pelo CONTRATANTE estão condicionados à prévia entrega dos componentes da solução e realização das atividades comportadas em cada fase, em conformidade com os requisitos deste Edital e dentro dos prazos estabelecidos no cronograma;

  1. Cronograma:

CRONOGRAMA
Nº	Evento	Responsável	Prazo
1	Assinatura do contrato	CONTRATANTE e CONTRATADO	Até 10 (dez) dias após a convocação pelo CONTRATANTE
2	Reunião de início do projeto (Kickoff)	CONTRATANTE e CONTRATADO	Até 45 (quarenta e cinco) dias após o evento 1
3	Entrega de todos os componentes da solução.	CONTRATADO	Até 60 (sessenta) dias após o evento 1
4	Conferência dos componentes da solução	CONTRATANTE e / CONTRATADO	Até 5 (cinco) dias após o evento 3
5	Entrega da versão inicial do plano de implantação e migração	CONTRATADO	Até 15 (quinze) dias após o evento 2.
6	Entrega da versão final do plano de implantação e migração	CONTRATADO	Até 15 (quinze) dias após o evento 5
7	Validação e aceite do plano de implantação e migração	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias após o evento 6
8	Emissão do Termo de Aceitação Provisória 1 (TAP1)	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias após o evento 7, desde que cumpridas todas as entregas previstas nos itens/eventos anteriores
9	Conclusão da implantação da solução	CONTRATADO	Até 40 (quarenta) dias após o evento 7
10	Validação e aceite da implantação da solução	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias após o evento 9
11	Emissão do Termo de Aceitação Provisória 2 (TAP2)	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias após o evento 10
12	Migração da solução	CONTRATADO	Até 18 (dezoito) finais de semana após o evento 10 (~=125 dias)
13	Validação e aceite da implantação e migração da solução	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias após a conclusão do evento 12
14	Treinamento técnico da solução	CONTRATADO	Até 90 (noventa) dias após o evento 1, em período a ser acordado com o CONTRATANTE
15	Emissão do Termo de Aceitação de Treinamento (TAT)	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias após a realização do treinamento
16	Emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD)	CONTRATANTE	Até 5 (cinco) dias pós o evento 13

= 300 dias corridos ~= 10 meses

  1. O CONTRATADO deverá participar presencialmente da reunião inicial do projeto (kickoff) que terá lugar nas dependências do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), localizado em Fortaleza - CE. Nesta reunião deverá estar presente, pelo menos, o Gerente de Projetos e o Coordenador Técnico do CONTRATATADO.

VISÃO GERAL E REQUISITOS

  1. O Licitante vencedor do certame e o Banco do Nordeste do Brasil S/A passam a ser denominados CONTRATADO e CONTRATANTE, respectivamente;

  1. Entende-se por solução todo o objeto descrito no edital e seus anexos;

  1. Entende-se por Rack os armários de aço, devidamente especificados neste Edital e seus Anexos, nos quais serão abrigados todos os computadores servidores, ativos de interconexão das redes LAN e SAN e demais componentes da solução;

  1. As atividades de instalação, ativação, customização e integração compreendem todos os procedimentos relacionados à disponibilização, configuração física e lógica, testes, homologação e migração da solução, além do transporte, deslocamento e realocação de materiais e equipamentos fornecidos no escopo deste Edital, garantindo a estrita compatibilidade e funcionamento do objeto contratado com os equipamentos em uso no datacenter do CONTRATANTE; os serviços de disponibilização devem considerar ainda a documentação de todas as atividades e processos realizados no âmbito da execução dos trabalhos necessários à disponibilização da solução, suporte técnico e logístico e gerência da implantação dos diversos componentes, além de treinamento;

  1. As atividades de migração compreendem a mudança completa de todos os serviços computacionais da atual plataforma de computadores servidores disponível no datacenter do CONTRATANTE para a nova plataforma de computadores servidores provida pela solução, assim como a desativação, física e lógica, da plataforma antiga;

  1. Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas no Edital, mesmo que não estejam especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação e deverão ser fornecidos, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

  1. Todas as atividades relacionadas à implantação da solução deverão ser realizadas presencialmente nas instalações do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) do BNB, localizado em Fortaleza/CE, com exceção das que envolvam diagnóstico e solução de problemas, as quais poderão ser realizadas por equipe remota, desde que sejam acompanhadas por equipe do CONTRATADO presente no CAPGV; a critério do CONTRATANTE a execução de serviços de forma remota poderá ser avaliada e deferida, não conferindo ao CONTRATADO direito a execução dos serviços de forma remota;

  1. Os componentes da solução deverão ser distribuídos entre os Datacenters Principal e Alternativo, ambos localizados no CAPGV;

  1. A conferência dos componentes da solução deverá ser conduzida pelo CONTRATANTE com o apoio do CONTRATADO, que deverá, sob supervisão do CONTRATANTE, proceder às atividades de desembalar, ré embalar, armazenar (nas dependências do CONTRATANTE), montar, configurar e instalar os componentes, de forma que o CONTRATANTE possa averiguar a conformidade dos requisitos técnicos com a proposta apresentada pelo CONTRATADO;

  1. Todo componente entregue em desacordo com os requisitos do Edital ou com a proposta técnica fornecida pelo CONTRATADO, deverá ser substituído, bem como deverão ser supridos aqueles componentes cuja falta seja verificada em relação à citada proposta técnica, obedecido, em ambos os casos, os prazos de entrega definidos neste Edital;

  1. Caso haja inconsistência entre componentes previstos na proposta técnica da solução apresentada pelo CONTRATADO e os de fato entregues ao CONTRATANTE, este notificará o CONTRATADO formalmente a respeito da inconsistência, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de recusar-se a receber tais componentes, além da aplicação de eventuais sanções previstas no instrumento contratual;

  1. A CONTRATADO deverá criar e manter atualizada a documentação das atividades, processos, testes, homologação, entrega e conferência, encontros de trabalho, compromissos e prazos, planos de trabalho, planos de contingência, atas, gráficos, diagramas além de outros artefatos de gerenciamento de projetos, de modo a compor a documentação final da implantação a ser entregue ao CONTRATANTE no final da empreitada. Toda a documentação gerada no escopo do projeto deverá estar no idioma português brasileiro;

  1. O CONTRATANTE se reserva ao direito de redefinir, a qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de riscos e atendimento de prazos, cabendo ao CONTRATADO adequar-se às modificações propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas não extrapolem o escopo dos serviços especificados no Edital;

  1. O CONTRATADO será responsável pela execução de quaisquer procedimentos de diagnóstico e resolução de problemas relacionados aos serviços previstos no objeto deste Edital;

  1. De forma não exaustiva, e sem prejuízo das demais especificações e exigências deste Edital e seus anexos, são de inteira responsabilidade e às expensas do CONTRATADO:

    1. Atividades de prospecção, concepção, projeto, planejamento, implementação, suporte técnico, assistência técnica e apoio logístico necessários à adequada implantação da solução;

    1. Treinamento da solução;

    1. Implantação da solução, incluindo apoio e suporte técnico e logístico eventualmente necessários ao seu adequado funcionamento;

    1. Migração da solução antiga para a nova;

    1. Configuração física e lógica dos componentes, de maneira a viabilizar integralmente os testes e homologação da solução e o seu adequado funcionamento em ambiente de Produção;

    1. Demonstração de todas as características técnicas e funcionalidades previstas na contratação, durante a fase de homologação;

    1. Alocação de profissionais qualificados e todas as obrigações trabalhistas relacionadas esses;

    1. Alocação de profissionais em número superior ao especificado neste Edital;

    1. Alocação de profissionais em horário extraordinário;

    1. Identificação funcional, com foto (crachá) para todos os colaboradores que prestarão serviços nas dependências do CONTRATANTE;

    1. Todos os ônus relativos a transporte, alimentação, hospedagem, ligações telefônicas, computadores pessoais, acesso à internet e insumos diversos requeridos durante quaisquer das fases de homologação e implantação da solução.

  1. O CONTRATADO deverá possuir experiência e estar qualificado a prestar adequadamente os serviços previstos no objeto do Edital, conforme comprovações que deverão ser fornecidas nos termos deste Edital;

  1. Em tempo de implantação da solução e durante toda a vigência do contrato, o CONTRATADO deverá acionar o suporte técnico do Fabricante dos componentes apresentados na sua proposta de preços, para os casos no quais seja necessário suporte técnico e assistência técnica;

  1. Durante o processo de migração da solução, será disponibilizada janela de 36h (trinta e seis horas), em finais de semana, durante as quais poderá haver flexibilidade que viabilize a indisponibilidade dos sistemas e aplicativos do CONTRATANTE, de forma devidamente controlada e aprovada pelo CONTRATANTE. Essa janela será estabelecida de acordo com as necessidades de recursos da área de negócios do CONTRATANTE;

  1. Ficará a critério e às expensas do CONTRATADO a utilização de ferramentas que otimizem o processo de automação da execução dos serviços objeto do Edital;

  1. Serão obrigatórios encontros de trabalho, com frequência semanal, para tratar de assuntos técnicos e gerenciais do projeto. Tais encontros contarão no mínimo com a participação dos seguintes profissionais:

Gerente de projetos do CONTRATADO;

Responsável Técnico do CONTRATADO;

- Gerente de projetos do CONTRATANTE; e
- Responsável Técnico do CONTRATANTE.

  1. Os profissionais do CONTRATADO deverão ter alçada para deliberar sobre questões gerenciais e técnicas discutidas nos encontros de trabalho.

EQUIPE TÉCNICA

  1. O CONTRATADO é o responsável direto pela execução de todos os serviços que compõem o objeto da solução, inclusive a disponibilização da infraestrutura de cabeamento estruturado;

  1. Admite-se que o serviço de instalação e disponibilização da infraestrutura de cabeamento estruturado seja terceirizado pelo CONTRATADO, observando-se, no mínimo, os requisitos exigidos para o profissional responsável pela concepção e implementação dessa parte do objeto;

  1. A instalação e disponibilização da infraestrutura de cabeamento estruturado deve ser realizada por profissionais qualificados, com experiência anterior comprovada. Esses profissionais deverão ser supervisionados diretamente pelo especialista em cabeamento estruturado para Datacenter;

  1. O CONTRATADO deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, no mínimo o seguinte quadro de profissionais:

FUNÇÃO	ATIVIDADES	REQUISITOS	QTD.
Gerente de projetos sênior	Líder do projeto, responsável pela entrega do planejamento das atividades de homologação, implantação e migração da solução, de modo a garantir a qualidade dos resultados e o atendimento aos requisitos e prazos estipulados no contrato.	Nível superior completo; / Certificação Project Management Professional (PMP) do Project Management Institute (PMI) e/ou Master of Business Administration (MBA) em Gerência de Projetos; / Certificação ITIL Foundation; / No mínimo 03 (três) anos de experiência comprovada na função de Gerente de Projetos.	01
Coordenador técnico sênior	Técnico, responsável pela prospecção, homologação, implantação e migração da solução além de responder por questões técnicas atinentes às tecnologias envolvidas.	Nível superior completo; / VMware Certified Professional - Data Center Virtualization ou superior (atualizada); / Qualquer Certificação Microsoft (atualizada) que confira expertise em administração de sistemas baseados em Windows Server; / No mínimo 03 (três) anos de experiência comprovada em função técnica de nível sênior.	01
Especialista técnico	Técnico responsável pela operacionalização da implantação, homologação e migração da solução.	Nível médio completo / VMware Certified Professional (atualizada); / No mínimo 02 (dois) anos de experiência comprovada em função técnica compatível com as atividades a serem desenvolvidas.	03
Especialista em cabeamento estruturado para Datacenter	Técnico responsável pela prospecção, homologação e implementação da infraestrutura de cabeamento estruturado, além do acompanhamento e coordenação da equipe técnica executora da infraestrutura de cabeamento estruturado.	Nível superior completo; / Certificação na tecnologia de cabeamento estruturado a ser implementada no datacenter do CONTRATANTE; / No mínimo 02 (dois) anos de experiência comprovada em função técnica compatível com as atividades a serem desenvolvidas.	01

  1. O CONTRATADO deve comprovar que o corpo técnico alocado no projeto possui experiência na participação em atividades relacionadas à implantação de soluções análogas às especificadas neste Edital, dentro do campo de atuação de cada especialista, em clientes de porte semelhante ao do CONTRATANTE. Referida experiência deverá ser comprovada mediante apresentação de documento em papel timbrado (físico ou digital), emitido pelo tomador do serviço que será apresentado para a comprovação. O documento deverá conter a descrição geral dos serviços prestados, além das datas inicial e final da sua execução;

  1. O gerente de projetos deve ficar alocado nas dependências do CONTRATANTE, em regime integral, oito horas de trabalho diário. A alocação exclusiva se inicia em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e termina até 20 (vinte) dias úteis após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD);

  1. O coordenador técnico deve ficar alocado nas dependências do CONTRATANTE, em regime integral, oito horas diárias de trabalho diário. A alocação se inicia em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e termina vinte dias úteis após a emissão do TAD;

  1. Os especialistas técnicos devem ser alocados durante a fase de implantação e nas janelas de migração da solução;

  1. O especialista em cabeamento estruturado para Datacenter deverá ser alocado durante a fase de construção e disponibilização da infraestrutura de cabeamento;

  1. Ao seu critério o CONTRATADO poderá incrementar o quadro de profissionais alocados ao projeto, sem prejuízo das qualificações exigidas e sem que isto incorra em reajustes nos valores pactuados em contrato;

  1. Os certificados, diplomas, declarações e outros documentos que atestem a escolaridade e competências dos profissionais que atuarão na execução dos serviços deverão ser entregues por ocasião da assinatura do contrato, através de cópias autenticadas em cartório (físicas ou digitais). As cópias também devem ser reservadas ao gerente de projetos do CONTRATANTE, que poderá realizar diligências para atestar a veracidade dos documentos apresentados;

VISTORIA TÉCNICA

  1. Com o objetivo de facilitar a elaboração da proposta de preços para fornecimento do objeto do Edital, inclusive no tocante à quantidade do cabeamento a ser fornecido, será facultado ao LICITANTE realizar vistoria técnica presencial nos locais de implantação da solução;

  1. A visita deverá ocorrer até o 3º (terceiro) dia útil anterior a abertura inicial do Pregão Eletrônico, no horário compreendido entre 09h e 15h;

  1. O LICITANTE não poderá posteriormente alegar o desconhecimento do ambiente físico e lógico do CONTRATANTE para deixar de cumprir obrigação contratual ou justificar qualquer acréscimo de valores em sua planilha de custos ou ainda apresentar proposta que não seja exequível;

  1. Durante a vistoria não será permitido ao LICITANTE fazer qualquer registro de imagens, inclusive fotografia e filmagem;

  1. As informações observadas pelo LICITANTE serão de cunho confidencial e deverão se destinar exclusivamente para auxiliar na elaboração das respectivas propostas de preços, não sendo permitida o compartilhamento nem a divulgação do material produzido pelo LICITANTE;

  1. Cada LICITANTE terá direito a uma única visita sendo a sua duração condicionada ao tempo máximo de 3h, que ocorrerá de forma exclusiva, ou seja, um LICITANTE por vez;

  1. As visitas serão acompanhadas pela equipe técnica do CONTRATANTE, que durante o prazo da visita, poderá informar verbalmente sobre as questões técnicas que julgar convenientes;

  1. Após a realização da vistoria o LICITANTE firmará o Termo de Vistoria Técnica, fornecido pelo CONTRATANTE, atestando que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais relativas ao objeto licitado. Constará ainda no referido termo o compromisso de confidencialidade relativo às informações colhidas;

  1. Todos os custos decorrentes do procedimento de vistoria serão de inteira responsabilidade e às expensas do LICITANTE;

  1. O LICITANTE interessado deverá realizar agendamento prévio pelos endereços de correio eletrônico edsongs@bnb.gov.br e denisroberto@bnb.gov.br, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores ao dia da visita. O CONTRATANTE informará sobre a existência ou não de horário disponível para vistoria na data solicitada pelo LICITANTE.

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

  1. O CONTRATADO deverá apresentar, em reunião própria, quando da entrega da versão inicial do Plano de Implantação e Migração da Solução (PIMS) os documentos de gerenciamento do projeto com as informações necessárias para fornecer subsídios que possibilitem o controle efetivo das atividades. Os seguintes documentos devem ser submetidos à validação da CONTRATANTE:

    1. Plano de gerenciamento do escopo;

    1. Plano de gerenciamento do cronograma, incluindo o cronograma do projeto;

    1. Plano de gerenciamento de recursos humanos;

    1. Plano de gerenciamento das comunicações, incluindo a matriz de comunicação;

    1. Plano de gerenciamento de riscos;

    1. Plano de gerenciamento da qualidade;

    1. Declaração detalhada do escopo do projeto;

    1. Estrutura analítica do projeto (EAP/WBS);

    1. Lista de riscos e plano de resposta aos riscos do projeto;

    1. Relatório de desempenho e status do projeto;

    1. Formulário de requisição de mudanças, de acordo com a Biblioteca Information Technology Infrastructure Library (ITIL);

    1. Ata de Reuniões.

  1. O CONTRATADO deverá manter atualizada toda a documentação gerada pelo projeto e disponibilizá-la ao CONTRATANTE sempre que requerida.

PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO

  1. Deverá ser realizado o levantamento e revisão técnica da situação atual da infraestrutura computacional do CONTRATANTE, incluindo áreas de armazenamento alocadas, máquinas físicas (hosts), máquinas virtuais, equipamentos de interconexão das redes Local Area Network (LAN) e Storage Area Network (SAN) e suas interfaces, informações sobre monitoração, segurança e compliance do ambiente computacional e outras informações relevantes para a construção de um planejamento robusto e eficaz.

As informações levantadas deverão ser consubstanciadas no documento denominado Plano de Implantação e Migração da Solução, doravante referenciado como PIMS, que será o principal guia da execução das atividades e que deverá indicar, além da situação atual, as melhorias e evoluções a serem implementadas na nova solução de computadores servidores. O PIMS, como principal documento e guia técnico do projeto, deverá ser composto, no mínimo, pelos seguintes tópicos, todos documentados e executados pelo CONTRATADO:

    1. Baseline da configuração atual:

      1. Detalhamento da infraestrutura computacional existente;

      1. Detalhamento de todas as configurações referentes aos padrões de identificação de Itens de Configuração (IC) em uso no datacenter do CONTRATANTE;

      1. Endereçamento Internet Protocol (IP) dos componentes da infraestrutura atual;

      1. Informações sobre o modelo de acesso e integrações com o Microsoft Active Direct (AD);

      1. Informações sobre as soluções e modos de gerenciamento e monitoração dos datacenters;

      1. Informações sobre os recursos de alta disponibilidade e Distributed Resource Scheduler (DRS) existentes;

      1. Procedimentos de Backup e Restore;

      1. Detalhamento sobre os perímetros de rede LAN incluindo as Zonas Desmilitarizadas (DMZs), Intranet, Internet, rede de comunicação com parceiros etc.;

      1. Informações sobre os sistemas de comunicação de rede LAN;

      1. Informações sobre os sistemas de armazenamento de dados em rede SAN;

      1. Procedimentos de cópia de segurança e restauração de dados;

      1. Informações sobre o ambiente de nuvem privada;

      1. Informações sobre as integrações diversas entre sistemas e serviços em uso no datacenter.

    1. Recursos necessários à disponibilização da nova solução:

      1. Guia de instalação física;

      1. Quantidade de portas de conexão de rede LAN por rack;

      1. Quantidade de portas de conexão da rede SAN por rack;

      1. Quantidade e disposição de distribuidores internos óticos (DIO) por rack;

      1. Quantidade e disposição de concentradores de cabeamento de cobre RJ45 (patch panel) por rack;

      1. Distribuição de conexões e racks de espelhamento;

      1. Unidades de distribuição de potência (PDU) por rack;

      1. Quantidade de circuitos elétricos e suas especificações elétricas por rack;

      1. Necessidade de refrigeração, expressa em British Termal Unit (BTU)/h.

      1. Demais especificações e outros artefatos necessários à boa e correta documentação das instalações físicas da solução.

    1. Guia de disponibilização da nova infraestrutura de computadores servidores:

      1. Desenho da nova solução de computadores servidores detalhando cenários e topologias;

      1. Topologia e distribuição dos clusters de computadores servidores físicos;

      1. Topologia e distribuição dos clusters de computadores servidores virtuais;

      1. Topologia da distribuição dos racks nos datacenters, incluindo racks de espelhamento;

      1. Topologia da distribuição da infraestrutura de cabeamento estruturado;

      1. Detalhamento sobre a integração da nova solução com a infraestrutura das redes LAN e SAN existentes;

      1. Modelo de implantação em alta disponibilidade dos computadores servidores físicos e virtuais, considerando os Sítios Principal e Alternativo;

      1. Procedimentos de monitoração da solução, incluindo as ferramentas providas pela solução e ferramentas em uso no datacenter do CONTRATANTE;

      1. Procedimentos para operacionalização das tarefas de administração geral da solução;

      1. Detalhamento da implementação de mecanismos de alocação dinâmica e balanceamento de recursos computacionais para servidores baseados em regras e políticas de priorização;

      1. Detalhamento da implementação de dispositivos de rede virtuais que permitam a interligação de servidores virtuais através de diversas máquinas físicas com configuração de recursos como VLAN e NIC Teaming, dentre outros;

      1. As-built da solução planejada, com o diagrama do local, informando a posição dos racks e o fluxo de calor gerado.

    1. Guia de homologação:

      1. Procedimentos a serem adotados para a homologação da solução em ambientes isolado e integrado.

    1. Guia de migração da infraestrutura de computadores servidores:

      1. Guia de migração de dados legados;

      1. Descrição dos lotes para migração;

      1. Definição de Lotes contendo a quantidade e descrição das máquinas virtuais que serão migradas por Lote; deve-se considerar que o primeiro lote a ser migrado deverá conter, no máximo, 10 (dez) máquinas virtuais e o segundo lote deverá conter no máximo 50 (cinquenta) máquinas virtuais;

      1. Cronograma da migração com a descrição detalhada de todas as atividades envolvidas, identificando, no mínimo, procedimentos de pré-migração, procedimentos de migração e testes de pós-migração;

      1. Detalhamento das evoluções e melhorias vinculadas ao processo de migração, tais como atualização de versão do hardware físico e virtual (Vmware), otimização dos sistemas de armazenamento, migração de discos Raw Device Mapping (RDM) para discos Virtuais, otimização das infraestruturas de conectividade virtual para as redes LAN e SAN;

      1. Construção, documentação e validação de scripts, rotinas e outros recursos utilizados no processo de migração.

    1. Guia dos serviços de suporte técnico e assistência técnica:

      1. Informações de contato com os serviços de suporte técnico;

      1. Procedimentos para solicitação de suporte técnico;

      1. Procedimentos para solicitação de assistência técnica;

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. DEFINIÇÕES GERAIS

    1. O início da execução dos serviços deverá ocorrer somente após a validação do PIMS pelo CONTRATANTE;

    1. Os serviços devem ser realizados em estrita conformidade com o PIMS;

    1. As atividades de homologação devem garantir a total compatibilidade da solução adquirida com a infraestrutura computacional existente nos datacenters do CONTRATANTE, sendo condição essencial à execução das fases que se sucedem;

    1. A solução será implantada utilizando o modelo de alta disponibilidade, nos dois datacenters do CONTRATANTE, denominados Sítio Principal e Sítio Alternativo, ambos localizados no CAPGV;

    1. A solução é considerada entregue e implantada após a conclusão dos procedimentos de instalação, ativação, configurações, customizações, homologação, migração, treinamento e integrações com o ambiente computacional existente, além da emissão dos Termos de Aceite correspondentes à execução de cada fase;

    1. As atividades de migração compreendem a movimentação de toda a infraestrutura de computadores, físicos e virtuais, existentes no datacenter do CONTRATANTE para a nova infraestrutura que compõe a solução adquirida, bem como a configuração e disponibilização de todos os requisitos de disponibilidade, monitoração, gerenciamento, compliance e melhorias descritos no PIMS;

    1. No âmbito do objeto fornecido, a migração deve garantir um ambiente computacional completamente estável, livre de erros e falhas;

    1. As atividades devem ser realizadas dentro da janela de tempo disponível e em estrita observância às necessidades da Instituição, notadamente a prestação de serviços de excelência aos seus clientes portanto, em caso de ocorrência que fujam ao planejado, deve-se considerar o cancelamento da execução de atividades e restauração dos serviços (Rollback) em detrimento da disponibilidade dos sistemas e serviços aos clientes do Banco;

    1. Sistemas e serviços computacionais cujo níveis de disponibilidade sejam no regime 24x7 por exemplo, o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX), deverão ser migrados em caráter especial, utilizando-se de recursos computacionais que evitem ou minimizem ao máximo os tempos de indisponibilidade;

    1. Durante a fase de migração, e ao critério do CONTRATANTE, poderão ser disponibilizadas janelas de migração fora dos finais de semana e feriados, o que poderá ocorrer fora do horário comercial, durante as madrugadas;

    1. As atividades devem ser realizadas preferencialmente em horário comercial, compreendido entre 08h e 18h. A extensão desse período poderá ser negociada entre as partes.

  1. ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO

    1. Todos os componentes de hardware e software da solução, sem exceção, incluindo equipamentos, peças, licenças de software, deverão ser entregues nas dependências do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV);

    1. A equipe do CONTRATADO deverá planejar e coordenar, com o apoio do CONTRATANTE, a recepção e a conferência de todos os componentes da solução, cuidando de documentar e gerar relatórios com informações precisas sobre os componentes entregues de forma a possibilitar o processo de conferência;

    1. O CONTRATANTE poderá recusar a entrega de componentes que não estejam em conformidade com a proposta técnica apresentada pelo CONTRATADO, restando-lhe todas as responsabilidades sobre a devolução de tais componentes, sem prejuízo dos prazos previstos. A recusa aludida neste Item poderá ocorrer no momento da entrega ou em processo de conferência realizado posteriormente.

  1. ENTREGA DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO (PIMS)

    1. O CONTRATADO deverá formalizar, em reunião própria, a apresentação e entrega da versão final do PIMS;

    1. Somente após a validação do PIMS pelo CONTRATANTE dar-se-á início às atividades que se sucedem;

    1. Durante as fases de implantação da solução o PIMS poderá ser emendado, desde que o CONTRATADO justifique tecnicamente as eventuais alterações ou que essas alterações emanem do CONTRATANTE.

  1. INSTALAÇÃO FÍSICA DA SOLUÇÃO

    1. A instalação física dos componentes da solução contempla a disponibilização de todos os equipamentos em seus respectivos racks, já dispostos nos locais definitivos;

    1. Nesta etapa, os componentes da solução ainda não estarão conectados às redes LAN e SAN de produção do CONTRATANTE.

  1. IMPLANTAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

    1. Após a instalação dos racks e equipamentos em seus locais definitivos, iniciam-se as atividades de instalação e certificação de toda a infraestrutura de cabeamento estruturado;

    1. O CONTRATADO deverá fornecer, planejar, documentar e implantar todo o cabeamento estruturado entre os racks que abrigam os equipamentos da solução e os racks de espelhamento das redes SAN e LAN a serem fornecidos e disponibilizados em cada um dos dois Sítios onde a solução será implantada;

    1. O CONTRATADO deve fornecer todo o cabeamento para interconexão fim-a-fim dos equipamentos que compõem a solução;

    1. Deverá ser utilizada fibra óptica do tipo multimodo OM5 em todas as conexões requeridas neste Instrumento, salvo quando o texto dispuser de outra forma;

    1. Para as conexões RJ45 deve ser utilizado cabo UTP Categoria 6E ou superior, salvo quando o texto dispuser de outra forma;

    1. Todos os recursos necessários às atividades de implantação e disponibilização do cabeamento estruturado, incluindo cabos, line cords, patch cords, canaletas, calhas e leito aramado para cabeamento aéreo e sob piso elevado, DIOs, racks, tubulações, ferramentas, conectores, insumos, mão de obra etc. serão de responsabilidade e às expensas do CONTRATADO, não cabendo ao CONTRATANTE ônus adicionais sobre quaisquer materiais ou serviços;

    1. A infraestrutura de cabeamento estruturado deverá ser dimensionada de forma que todos os adaptadores de conexão para as redes LAN e SAN, inclusive gerenciamento, disponíveis em todos os computadores servidores estejam conectados aos respectivos equipamentos de interconexão de rede (switches) e aos respectivos racks de espelhamento;

    1. As redes LAN e SAN deverão possuir seus próprios racks de espelhamento e ativos/passivos de conectividade incluindo DIO, cassetes, patch panel etc. não sendo admitido o compartilhamento de racks de espelhamento entre essas redes;

    1. A execução dos serviços deve incluir a passagem de cabos, instalação, organização, identificação, e certificação de todos o cabeamento das redes SAN e LAN, além da desinstalação, recolhimento e destinação final dos antigos materiais utilizados em ambos os Sítios;

    1. O CONTRATADO será responsável pelo recolhimento e destinação final de todo o resíduo gerado pelo processo de implantação, incluindo o cabeamento que for desinstalado em função da desabilitação da solução anterior. Essa atividade deverá necessariamente ser realizada com observação à Lei Federal 12.305/2010 e legislação correlata;

    1. Será exigida a conformidade com os requisitos técnicos com os padrões ANSI EIA/TIA-942-B, ANSI TIA/EIA-568 assim como com as melhores práticas do fabricante dos componentes da infraestrutura de cabeamento;

    1. Todas as portas SAN, LAN e Gerenciamento de todos os equipamentos da Solução deverão estar cabeadas em conformidade com os requisitos do Edital;

    1. O CONTRATADO será responsável pelo cabeamento e conexão de todas as portas SAN e LAN (inclusive gerenciamento) da Solução entre os racks de equipamentos e os racks de espelhamento;

    1. Os cabos de ligação entre os racks deverão seguir por encaminhamentos/dutos distintos, objetivando separar a infraestrutura de cabeamento SAN e LAN;

    1. Todos os racks fornecidos deverão estar equipados com DIOs e cassetes em quantidade suficiente para acomodação de todos os cabos requeridos pela solução; os racks deverão possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a instalação e manutenção;

    1. Deverão ser fornecidos, no mínimo, 2 (dois) cassetes para cada DIO (Distribuidor Interno Óptico), de forma que as conexões estejam distribuídas da maneira mais balanceada possível;

    1. Deverão ser utilizados DlOs que permitam a conexão de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) pares de fibra óptica por DIO;

    1. Após a implantação dos racks e cabeamento estruturado para as redes LAN e SAN o CONTRATADO deverá certificar todo o cabeamento;

    1. O CONTRATADO deverá providenciar a conexão entre o rack de espelhamento e quaisquer outros ativos propostos pela solução que possuam conexão SAN e LAN que não estejam previstos neste documento, de forma que todas as portas previstas de todos os ativos da solução estejam conectadas no referido rack;

    1. Deverá ser fornecido ao CONTRATADO documento descritivo contendo os resultados da certificação de todo o cabeamento estruturado, que deverá considerar as características exigidas pelo fabricante do material;

    1. O CONTRATADO deverá utilizar equipamentos de testes adequados e calibrados que correspondam ao tipo de cabeamento utilizado;

    1. Após a conclusão dos testes, os dados armazenados na memória do equipamento analisador deverão ser transferidos para um microcomputador no local dos testes, ficando os resultados disponíveis em meio digital, devendo também, serem impressos em forma de relatório;

    1. O equipamento utilizado para certificação do cabeamento estruturado deverá possuir certificado de calibração dentro da validade, emitido por laboratório credenciado;

    1. Será exigida a entrega pelo CONTRATADO de documentação as built de todo o ambiente implantado, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

      1. Inventário de hardware e software, contendo nome do equipamento ou material, número de série, MAC Address, marca, fabricante, modelo, Part Numbers, versão de firmware, versão de software, endereços IP etc.;

      1. Cenários, contendo os desenhos e fotografias das topologias, plano de face (bayface) dos racks, ligações físicas dos equipamentos e DlOs por porta etc. Descrever também a situação anterior para fins de comparação por meio de fotografias e desenhos;

      1. Planilha de identificação do cabeamento de interconexão de rede local SAN e LAN;

      1. Resultado de todos os testes de certificação.

  1. DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

    1. Nesta etapa os componentes da solução, estarão prontos para serem submetidos às fases de homologação objetivando avaliar as integrações e funcionamento geral;

    1. Esta etapa deverá ser implantada de acordo com o PIMS e deverá contemplar, principalmente:

      1. Alimentação elétrica dos equipamentos de forma definitiva;

      1. Interconexão do cabeamento das redes LAN, SAN e gerenciamento;

      1. Instalação e disponibilização do sistema de gerenciamento da solução;

      1. Instalação do software de virtualização da infraestrutura de computadores servidores (hypervisor) em todos os hosts;

      1. Configuração plena dos comutadores de rede LAN;

      1. Configuração plena dos comutadores de rede SAN;

      1. Apresentação de volumes de armazenamento da rede SAN;

  1. HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO

    1. HOMOLOGAÇÃO EM AMBIENTE ISOLADO

      1. O CONTRATADO deverá realizar, em ambiente isolado do ambiente de produção do CONTRATANTE, a disponibilização de parte da solução, para fins de teste e homologação dos requisitos e funcionalidades implantados;

      1. No ambiente isolado a solução não poderá estar interligada aos comutadores SAN e LAN de produção do CONTRATANTE ou partições desses equipamentos que estejam definidas para operarem em produção;

      1. A parte da solução utilizada para a homologação em ambiente isolado deverá contemplar todos os tipos de componentes constantes da solução de forma que seja possível homologar todas as suas funcionalidades, incluindo a instalação dos hypervisors de virtualização e sistemas operacionais nas versões que serão utilizadas pelo CONTRATANTE;

      1. A Solução deverá funcionar por um período mínimo de 24h em dias úteis, sem que haja nenhum tipo de incidente ou falha, para que o CONTRATANTE possa considerá-la homologada em ambiente isolado.

    1. HOMOLOGAÇÃO EM AMBIENTE INTEGRADO

      1. O CONTRATADO deverá realizar, em ambiente integrado ao ambiente de produção do CONTRATANTE, a disponibilização de parte da solução para fins de testes e homologação dos requisitos e funcionalidades implantados, objetivando averiguar a compatibilidade e o comportamento adequado da solução;

      1. No ambiente integrado a solução deverá estar interligada aos comutadores SAN e LAN de produção do CONTRATANTE;

      1. A porção da solução utilizada para a homologação em ambiente integrado deverá contemplar todos os tipos de componentes constantes da Solução, de forma que seja possível homologar todas as suas funcionalidades, incluindo a instalação dos hypervisors de virtualização e sistemas operacionais, nas versões que serão utilizadas pelo CONTRATANTE;

      1. A porção da Solução utilizada para a homologação em ambiente integrado deverá funcionar por um período mínimo de 48h, em dias úteis, sem que haja nenhum tipo de incidente ou falha. Transcorridas as 48h sem a ocorrência de falhas o CONTRATANTE considerará a solução parcialmente homologada em ambiente integrado;

      1. Após o sucesso da homologação parcial em ambiente integrado, a solução completa deverá ser implantada em ambiente integrado e deverá funcionar por um período mínimo de 48h, em dias úteis, sem que haja nenhum tipo de incidente ou falha. Transcorridas as 48h sem a ocorrência de falhas o CONTRATANTE considerará a Solução completamente homologada em ambiente integrado;

      1. Concluída a etapa de homologação em ambiente integrado ocorre a disponibilidade total de todas as funcionalidades da solução para uso em produção, de forma que todos os componentes estejam prontos para utilização em sua plenitude, sem que haja a necessidade posterior de qualquer tipo de atividade como, por exemplo, instalação, integração, ativação, configuração, parametrização etc.;

      1. O CONTRATANTE definirá o encerramento da etapa de homologação através de comunicação formal ao CONTRATADO, permitindo o avanço dos trabalhos para a etapa seguinte.

  1. MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO

    1. Todos os sistemas em uso pelo CONTRATANTE, sejam eles suportados por máquinas físicas (bare metal) ou por máquinas virtuais (virtual machines), deverão ser migrados para a nova solução de computadores servidores, em conformidade com as diretrizes fornecidas pelo CONTRATANTE durante a fase de Planejamento e de acordo com o PIMS;

    1. O CONTRATADO deverá dividir o processo de migração dos computadores servidores em lotes, sendo que o primeiro lote será o lote piloto, que deverá conter no máximo 10 (dez) computadores servidores virtuais;

    1. O segundo lote poderá ter até 50 (cinquenta) computadores servidores virtuais;

    1. Cada lote migrado deverá funcionar por um período mínimo de 24h, em dias úteis, sem que haja nenhum tipo de incidente ou falha. Transcorridas 24h sem a ocorrência de falhas o CONTRATANTE considerará o lote migrado com sucesso;

    1. Durante a fase de migração o CONTRATANTE analisará o funcionamento dos sistemas migrados, observando o comportamento dos aplicativos e suas funcionalidades, inclusive questões relacionadas à cópia de segurança (Backup) e desempenho das aplicações;

    1. Durante a fase de migração, e ao critério do CONTRATANTE, poderão ser disponibilizadas janelas de migração fora dos finais de semana e feriados, o que poderá ocorrer fora do horário comercial, durante as madrugadas;

    1. A infraestrutura de virtualização de computadores servidores e containers em uso no datacenter do CONTRATANTE é composta pelos seguintes produtos:

Vmware vCloud Suite Enterprise 2019 ou superior;

Red Hat OpenShif xxxx, ou superior, executando sobre o Vmware vCloud Suite Enterprise 2019.

    1. Para o processo de migração de computadores servidores virtuais, o CONTRATADO deverá considerar, principalmente, mas não de forma exclusiva, os seguintes aspectos:

      1. A criação de volumes lógicos no sistema de armazenamento compartilhado existente no CONTRATANTE;

      1. A configuração da solução de forma que seja possível a migração de arquivos do disco da máquina virtual entre arrays de armazenamento compartilhado sem interrupção do serviço e sem impacto para o usuário final;

      1. O processo de migração deverá ocorrer, sempre que possível, sem interrupção dos serviços suportados pelo computador servidor, físico ou virtual, e sem impacto para o usuário final;

      1. Deve-se implementar mecanismos de alta disponibilidade (High Availability) que suportem a proteção contra falhas de hardware e software para as máquinas virtuais, incluindo a migração automática de máquinas virtuais entre máquinas físicas e de discos virtuais entre arrays de armazenamento;

      1. Deve-se implementar mecanismos de segurança que isolem o funcionamento de máquinas virtuais de diferentes perímetros de rede (DMZ, Intranet, Internet etc.) dentro do mesmo servidor físico;

      1. Deve-se implementar mecanismos de alocação dinâmica e balanceamento de recursos computacionais para servidores baseados em regras e políticas de priorização;

      1. Deve-se implementar a criação de dispositivos de rede virtuais que permitam a interligação de servidores virtuais através de diversas máquinas físicas com configuração de recursos como VLAN e NIC Teaming dentre outros;

      1. Deve-se possibilitar a criação de máquinas virtuais com grande poder de processamento;

      1. Ficará a critério e as expensas do CONTRATADO a utilização de quaisquer ferramentas que possam facilitar as atividades e reduzir os períodos de indisponibilidade durante o processo de migração dos lotes;

      1. Concluída a fase de migração da solução, o CONTRATADO deverá emitir documento ao CONTRATANTE atestando a plena compatibilidade da solução com os itens de hardware e software instalados no datacenter do CONTRATANTE.

INFORMAÇÕES SOBRE OS RECURSOS A SEREM MIGRADOS

  1. Dado o aspecto dinâmico da computação virtualizada, deve-se considerar que os quantitativos expressos neste item são aproximados, podendo haver variação de mais ou menos 10% (dez por cento);

  1. Total de computadores servidores físicos que serão substituídos pela nova solução: 170 (cento e setenta);

  1. Quantidade de máquinas virtuais VMware Executando sobre o vCloud Suite Enterprise 2019, que deverão ser migradas para a nova solução: 7.000 (sete mil);

  1. Volume de dados armazenado em rede SAN a serem migrados:

Produção: 1.4 PiB;

Desenvolvimento e Testes: 600 TiB;

Homologação: 600 TiB.

  1. Informações sobre o serviço de diretório do CONTRATANTE, baseado no Microsoft Windows Server Active Directory:

Forest Level: Windows Server 2008 R2;

Domain Level: Windows Server 2012 R2.

  1. Sistemas operacionais dos computadores servidores existentes nos datacenters do CONTRATANTE:

Todas as versões de sistemas operacionais Microsoft para servidor, a partir do Windows 2000 até versões mais recentes;

Todas as versões de sistemas operacionais Red Hat Linux, a partir da versão Red Hat Linux 4 até versões mais recentes.

  1. Toda a infraestrutura do Red Hat OpenShift 4.X ou superior, executando sobre o VMware vCloud Suite.Entreprise 2019 ou superior deverá ser migrada para os novos computadores servidores.

TREINAMENTO

  1. O CONTRATADO será responsável por ministrar treinamento técnico relativo à solução, fornecendo instrutor devidamente habilitado e todo o material didático necessário, incluindo apostilas, livros, apresentações eletrônicas, acesso a laboratórios virtuais etc.;

  1. O treinamento deverá ser na modalidade EaD (Educação a Distância) com aulas ministradas de forma remota e interativa por meio de ferramenta de videoconferência;

  1. As apostilas, livros, apresentações e demais documentos utilizados no treinamento deverão ser redigidos em português ou inglês;

  1. O material didático deverá ser distribuído de forma individual a cada um dos participantes em meio impresso ou eletrônico. Caso o material seja disponibilizado em meio eletrônico será exigido o formato PDF (Portable Document Format);

  1. Todo o material didático utilizado no treinamento será considerado propriedade do CONTRATANTE;

  1. O CONTRATADO deverá apresentar com antecedência mínima de 10 (dez) dias para o início do treinamento uma amostra do material didático a ser utilizado para avaliação e aprovação do CONTRATANTE;

  1. O CONTRANTE poderá recusar o material apresentado e solicitar melhorias e ajustes que julgar necessário;

  1. O Treinamento deverá possuir carga horária total de, no mínimo, 12 (doze) horas e abranger as funcionalidades de configuração, gerenciamento e administração da solução;

  1. As aulas poderão ser gravadas e utilizadas pra consultas exclusivas do CONTRATANTE;

  1. Os módulos ofertados deverão corresponder ao curso oficial do FABRICANTE, observando o formato original do curso inclusive no tocante a ementa, material didático e requisitos de habilitação do instrutor;

  1. Para o Treinamento deverá ser considerada a participação de até 15 (quinze) alunos;

  1. O treinamento deverá ser ministrado em dias úteis, em horário compreendido entre as 09h e 12h, não podendo exceder o limite de 2h diárias.