PRAZOS

  1. O CONTRATADO deverá considerar o cronograma de eventos e prazos abaixo apresentados para a implantação das Soluções de Data Loss Prevention (DLP) e Cloud Access Security Broker (CASB). Os prazos apresentados são considerados como máximos, não impedindo, pois, que sejam cumpridos em prazos menores.

Nº	Evento	Responsável	Prazo
1	Assinatura do Contrato.	CONTRATANTE e CONTRATADO
2	Entrega da versão inicial do Plano de Implantação.	CONTRATADO	Até 5 (cinco) dias úteis após o evento 1.
3	Entrega da versão final do Plano de Implantação.	CONTRATADO	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 2.
4	Implantação das Soluções – Etapa 1	CONTRATADO	Até 20 (vinte) dias úteis após o evento 3.
5	Treinamento da Solução	CONTRATADO	Até 60 (sessenta) dias úteis após o evento 1.
6	Emissão do Termo de Aceitação Provisória 1 (TAP1).	CONTRATANTE	Até 2 (dois) dias úteis após os eventos 4.
7	Implantação das Soluções – Etapa 2	CONTRATADO	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 6.
8	Emissão do Termo de / Aceitação Provisória 2 / (TAP2)	CONTRATANTE	Até 2 (dois) dias úteis após o evento 7.
9	Implantação das Soluções – Etapa 3	CONTRATADO	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 8.
10	Emissão do Termo de / Aceitação Provisória 3 / (TAP3)	CONTRATANTE	Até 2 (dois) dias úteis após o evento 9.
11	Implantação das Soluções – Etapa 4	CONTRATADO	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 10.
12	Emissão do Termo de / Aceitação Definitiva (TAD)	CONTRATANTE	Até 2 (dois) dias úteis após o evento 11.

  1. Todos os termos de aceitação a serem entregues pelo CONTRATANTE estão condicionados à prévia entrega dos componentes e realização das atividades em conformidade com os requisitos deste Edital e dentro dos prazos estabelecidos.

REQUISITOS GERAIS

  1. Os serviços de implantação das Soluções são compostos de instalação, ativação, customização, integração, migração, desinstalação de ferramentas anteriores, documentação, suporte técnico e logístico e gerência das implantações de todos os componentes das Soluções, além de liberação de acesso às plataformas de treinamento e transferência de conhecimento técnico sobre os componentes das Soluções;

  1. As atividades de instalação, ativação, customização e integração compreendem todos os procedimentos relacionados à instalação, ativação e configuração de todos os componentes das Soluções incluindo transporte, deslocamento de material, conectividade, parametrização e testes de quaisquer componentes de software fornecidos no escopo do Edital, de modo a garantir o pleno funcionamento das Soluções, inclusive garantindo a operacionalização e integração com os demais componentes de software atualmente em uso na rede do CONTRATANTE;

  1. Por instalação, customização, integração e ativação entendam-se todos os procedimentos relacionados à instalação e configuração, física e lógica, parametrização e testes de quaisquer componentes de software fornecidos no escopo do Edital, de modo a garantir o pleno funcionamento das soluções, inclusive garantindo a operacionalização e integração com os demais componentes de software atualmente em uso no Datacenter do CONTRATANTE;

  1. Todos os componentes de software requeridos para atender as funcionalidades exigidas no Edital, mesmo que não estejam especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação e deverão ser fornecidos, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

  1. As atividades da implantação compreendem no mínimo:

    1. A ativação, definição de topologia, configuração e parametrização das ferramentas de DLP e CASB.

    1. A configuração e parametrização da solução deve incluir a configuração e parametrização de serviços adicionas para integração com os ativos computacionais da infraestrutura do Banco, como: Active Directory, Gestão de Identidade, Exchange, SIEM, dentre outros;

    1. A CONTRATADA deve definir os parâmetros de monitoração das Soluções para ser configurado nas soluções de CA e SIEM;

    1. A integração plena das Soluções com a infraestrutura computacional do CONTRATANTE, observados os requisitos de segurança existentes e os disponíveis nas novas Soluções;

  1. Todas as atividades relacionadas à implantação das Soluções serão prestadas nas instalações do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) do Banco do Nordeste do Brasil, situado em Fortaleza - CE, ou em outra localidade, dentro da região metropolitana de Fortaleza – CE;

  1. Todos os componentes das Soluções (software, documentação etc.) deverão ser entregues exclusivamente ao Ambiente de Operações de TI do Banco do Nordeste do Brasil, localizado no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) cujo endereço é Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza, Ceará, Bloco B1 Térreo ou em outro endereço definido pelo CONTRATANTE, na cidade de Fortaleza - CE ou na região metropolitana desta cidade;

  1. O CONTRATADO deverá acompanhar e apoiar na conferência de todos os componentes das Soluções, que será feita pelo CONTRATANTE, à medida em que os componentes das Soluções forem entregues, devendo acolher imediatamente as notificações acerca de quaisquer inconsistências entre os componentes entregues e os previstos na sua proposta técnica. Ao término da conferência de todos os componentes das Soluções, o CONTRATANTE fornecerá ao CONTRATADO documento atestando o recebimento e conferência dos componentes das Soluções;

  1. Caso haja inconsistência entre componentes previstos na proposta técnica das Soluções apresentada pelo CONTRATADO e os de fato entregues ao CONTRATANTE, este notificará ao CONTRATADO formalmente a respeito da inconsistência, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de recusar-se a receber tais componentes, além da aplicação de eventuais sanções previstas no instrumento contratual;

  1. Todo componente entregue em desacordo com os requisitos do Edital ou com a proposta técnica fornecida pelo CONTRATADO, deverá ser substituído, bem como deverão ser supridos aqueles componentes cuja falta seja verificada em relação à citada proposta técnica, obedecido, em ambos os casos, os prazos de entrega definidos neste Edital;

  1. Objetivando a alta disponibilidade, as Soluções deverão ser licenciadas e implantadas nos dois datacenters do CONTRATANTE, denominados de sítio primário e sítio secundário, ambos localizados no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), em Fortaleza – CE, ou na região metropolitana de Fortaleza – CE.

  1. Todos os componentes de software necessários para atender as funcionalidades exigidas no Edital, mesmo que não estejam especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação e deverão ser fornecidos sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

  1. O CONTRATADO deverá criar e manter atualizada documentação das atividades, processos, testes, entrega e conferência, encontros de trabalho, compromissos e prazos, planos de trabalho, planos de contingência, atas, gráficos, diagramas além de outros artefatos de gerenciamento de projetos de modo a compor uma documentação final da implantação a ser entregue ao CONTRATANTE no final do processo. Toda a documentação gerada no escopo do projeto deverá estar no idioma português;

  1. O CONTRATANTE se reserva o direito de redefinir, a qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de riscos e atendimento de prazos, cabendo ao CONTRATADO adequar-se às modificações propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas não extrapolem o escopo dos serviços preconizados no Edital e seus Anexos;

  1. O CONTRATADO será responsável pela execução de quaisquer procedimentos de diagnóstico e solução de problemas relacionados aos serviços de implantação dos componentes das Soluções objeto do Edital. Caso o diagnóstico aponte para problemas não relacionados aos componentes das Soluções, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias para solucioná-los, desde que devidamente comprovados pelo CONTRATADO, e sempre a critério do CONTRATANTE;

  1. Serão de inteira responsabilidade e às expensas do CONTRATADO, sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE:
- Atividades de prospecção, concepção, projeto, planejamento, implementação, suporte técnico, assistência técnica e apoio logístico necessários à adequada implantação das Soluções;
- Implantação das Soluções, incluindo o apoio e suporte técnico e logístico eventualmente necessários ao adequado funcionamento das Soluções;
- Alocação de profissionais qualificados e todas as obrigações trabalhistas relacionadas;
- Configuração lógica dos componentes das Soluções propostas de forma a viabilizar integralmente os testes a serem realizados como parte da homologação das Soluções e o adequado funcionamento em ambiente de produção;
- Demonstração de todas as características técnicas e funcionalidades previstas na contratação, durante a fase de implantação das Soluções;
- Identificação do quadro de profissionais alocados na disponibilização das Soluções;
- Todos os ônus relativos a transporte, alimentação e hospedagem de profissionais, transporte e instalação dos equipamentos, ligações telefônicas para suporte técnico, montagem física dos equipamentos que compõem as Soluções, disponibilização de ferramentas (físicas e lógicas) além de insumos diversos requeridos durante quaisquer das fases de homologação, implantação e atividades de serviço das Soluções;

  1. O CONTRATADO deverá possuir experiência e estar qualificado a prestar adequadamente os serviços de implantação das Soluções, conforme comprovações que deverão ser fornecidas nos termos do Edital;

  1. Durante todo o processo de implantação das Soluções, incluindo a migração, será disponibilizada janela de 36 (trinta e seis) horas em finais de semana e 06 (seis) horas entre 22:00 e 04:00 na semana as quais poderá haver indisponibilidade dos sistemas e aplicativos do CONTRATANTE. Essa janela será estabelecida de acordo com as necessidades de recursos dos ambientes de negócios do CONTRATANTE;

  1. O BNB trabalha com períodos mensais de congelamento do seu ambiente de produção. Durante esses períodos não haverá disponibilidade para o processo de implantação das Soluções. O período de congelamento ocorre mensalmente na virada de cada mês e é composto pelos 2 (dois) últimos dias úteis do mês mais os 2 (dois) primeiros dias úteis do mês seguinte. O período abrange também os finais de semana e feriados compreendidos entre esses parâmetros.

  1. Ficará a critério e às expensas do CONTRATADO a utilização de ferramentas que otimizem o processo de migração para as novas Soluções;

  1. Serão obrigatórios encontros de trabalho presenciais a serem realizados no CAPGV ou remotos à critério do Banco, com frequência semanal, para tratar de assuntos técnicos e gerenciais do projeto. Tais encontros contarão no mínimo com a presença dos seguintes profissionais:
- Gerente de projetos (CONTRATADO);
- Responsável Técnico (CONTRATADO);
- Gerente de projetos (CONTRATANTE);
- Responsável Técnico (CONTRATANTE).

Os profissionais do CONTRATADO deverão ter alçada para deliberar sobre as questões gerenciais e técnicas discutidas nos encontros de trabalho;

  1. O quadro de profissionais alocados pela CONTRATADO deverá atender às demandas por serviços de gerenciamento de projeto, execução, apoio e suporte técnico às atividades de conferência, planejamento e implantação das Soluções;

  1. Os certificados, diplomas, declarações e outros documentos que atestem a escolaridade e competências dos profissionais que atuarão na implantação das Soluções deverão ser entregues no Ambiente de Segurança Corporativa por ocasião da assinatura do contrato;

  1. Os profissionais alocados pela CONTRATADO deverão portar crachá de identificação da empresa contratada, com foto, durante a permanência nas dependências do CONTRATANTE;

  1. O CONTRATADO deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, no mínimo 1 (um) Gerente de Projetos, funcionário ou contratado da empresa, que será o líder e responsável pela entrega dos serviços de planejamento e implantação das Soluções, de modo a garantir a qualidade dos resultados e o atendimento aos requisitos e prazos estipulados no Edital. O Gerente de Projetos deve atender no mínimo aos seguintes requisitos:
- Deve possuir escolaridade de nível superior completo;
- Deve possuir certificação PMP – Project Management Professional do PMI – Project Management Institute ou possuir MBA – Master of Business Administration em Gerência de Projetos;
- Deve possuir certificação ITIL Foundation;
- Deve comprovar experiência na condução de projeto(s) de cliente(s) de grande porte, relacionados à implantação de soluções de DLP e CASB.

A referida experiência deverá ser comprovada mediante apresentação de documento(s) timbrado(s), emitido(s) por cliente(s), contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços e área responsável da parte do cliente. Deve ser informado número de telefone e endereço de e-mail corporativo do cliente para que o CONTRATANTE verifique a autenticidade das informações prestadas;

  1. O CONTRATADO deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, no mínimo 1 (um) Responsável Técnico, funcionário ou contratado da empresa, que será o líder técnico, responsável pela prospecção, elaboração e implantação das Soluções além de responder por questões técnicas atinentes às Soluções. A equipe de implantação, considerando os profissionais alocados, deve possuir qualificação técnica comprovada, conforme requisitos descritos abaixo:
- Deve possuir escolaridade de nível superior completo;
- Deve possuir certificação profissional ou certificação em participação em cursos oficiais, emitida pelo fabricante dos componentes descritos em sua proposta;
- Deve possuir certificação profissional do fabricante de administração das soluções de DLP e CASB;
- Deve comprovar experiência mínima de 2 anos trabalhando na ferramenta de DLP e CASB do fabricante;
- Deve comprovar experiência na implantação de soluções de computação, configuração de DLP e CASB em cliente(s) com mais de 4.000 dispositivos.

A referida experiência deverá ser comprovada mediante apresentação de documento (s) timbrado (s), emitido (s) por cliente (s), contemplando a descrição geral dos serviços prestados, incluindo a quantidade de dispositivos migrados, datas inicial e final de execução dos serviços e área responsável da parte do cliente. Deve ser informado número de telefone e endereço de e-mail corporativo do cliente para que o CONTRATANTE verifique a autenticidade das informações prestadas;

  1. O CONTRATADO deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, no mínimo 2 (dois) Técnicos Especialistas, funcionários ou contratados da empresa, que comporão a equipe técnica que será responsável pela operacionalização da implantação da solução. A equipe de implantação, considerando os profissionais alocados, deve possuir qualificação técnica comprovada, conforme requisitos descritos abaixo: Deve comprovar experiência mínima de 2 anos trabalhando nas ferramentas de DLP e CASB do fabricante; Deve possuir certificação profissional ou certificação em participação em cursos oficiais, emitida pelo fabricante dos componentes descritos em sua proposta;

  1. Pelo menos 1 (um) profissional da equipe de implantação deve ficar alocado nas dependências do CONTRATANTE, em regime integral (8 horas diárias) durante todo o projeto, desde a construção da versão inicial do Plano de Implantação até 15 (quinze) dias uteis após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD).

PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES

  1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

    1. O CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE, em reunião própria, quando da entrega da versão inicial do Plano de Implantação das Soluções, documentos de gerenciamento do projeto com as informações necessárias para fornecer subsídios que possibilitem o controle efetivo do projeto. Os seguintes documentos deverão ser entregues e validados pelo CONTRATANTE:
- Plano de Gerenciamento do Escopo;
- Plano de Gerenciamento do Cronograma;
- Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos;
- Plano de Gerenciamento das Comunicações;
- Plano de Gerenciamento de Riscos;
- Plano de Gerenciamento da Qualidade;
- Declaração detalhada do escopo do projeto;
- EAP – Estrutura Analítica do Projeto;
- Lista de Riscos e Plano de Resposta aos Riscos do Projeto;
- Cronograma do Projeto;
- Relatório de Desempenho e Status do Projeto;
- Formulário de Requisição de Mudanças, de acordo com a Information Technology Infrastructure Library (ITIL); e
- Ata de Reuniões.

    1. O CONTRATADO deverá manter atualizada toda a documentação gerada pelo projeto e disponibilizá-la ao CONTRATANTE sempre que requerida;

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES

  1. O Plano de Implantação das Soluções deverá descrever os procedimentos e prazos necessários para a execução das atividades de implantação. Deverá ser composto, no mínimo, pelos seguintes documentos:
- Desenho da Arquitetura das Soluções, contemplando:
  - Proposição de desenho das Soluções, detalhando os cenários e topologias propostos;
  - Topologia das integrações com os ativos computacionais da infraestrutura do Banco, como: Active Directory, Exchange, SIEM dentre outros;
  - Modelo de monitoração; Necessidades de configurações no Firewall e Exchange.
- Guia de Migração das Soluções, contemplando:
  - Guia de levantamento da situação atual;
  - Cronograma da migração com a descrição detalhada de todas as atividades envolvidas, identificando, no mínimo, procedimentos de pré-migração, procedimentos de migração e testes de pós-implementação;
  - Definição dos dispositivos migrados por lotes;
  - Definição das regras para liberação nos serviços de filtro de conteúdo e firewall;
  - Construção e validação de scripts, rotinas e outros recursos utilizados no processo de migração.

IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES

  1. O CONTRATADO deverá realizar o levantamento das aplicações em cada dispositivo alvo da implantação (Servidores, Desktops etc.) para estimar o esforço do serviço e negociar com o Banco a agenda de implantação com no mínimo 1 (uma) semana de antecedência do seu início e informar na construção e teste da RdM (Requisição de Mudança).

  1. O CONTRATADO deverá realizar as integrações com os ativos computacionais da infraestrutura do Banco, como: Active Directory, Exchange, SIEM dentre outros;
  2. O CONTRATADO deverá definir os parâmetros de monitoração;

  1. O CONTRATADO deverá especificar em RdM (Requisição de Mudança) todas as configurações parâmetros de configurações necessárias no firewall, DNS, Exchange e demais ferramentas da infraestrutura local para as soluções funcionarem na rede interna do Banco.

  1. O CONTRATADO deverá avaliar o impacto da implantação em todos os dispositivos alvo da implantação (Servidores, Desktops etc.) tendo em vista a negociação com o Banco sobre as janelas disponíveis para o serviço de implantação cuidando de elaborar e encaminhar RdM (Requisição de Mudança) detalhando as atividades de construção e teste.

  1. Ficará a critério e as expensas do CONTRATADO a utilização de quaisquer ferramentas que possam facilitar as atividades e reduzir os períodos de indisponibilidade durante o processo de migração dos lotes.

  1. Todas as licenças de subscrição devem ser entregues conforme o plano de implantação das soluções.

  1. Implantação das Soluções - Etapa 1

    1. O CONTRATADO deverá elaborar e executar e demonstrar um plano de homologação do processo de implantação que contemple, no mínimo, 3 (três) dispositivos de cada tipo (Servidores, Desktops etc.), o qual dependerá de anuência prévia do Banco para que seja utilizado no processo definitivo.

    1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação de todos os módulos de gerenciamento e administração das ferramentas de DLP e CASB;

    1. O CONTRATO deverá realizar a configuração dos classificadores de DLP e CASB e realizar a migração de todas as políticas e regras da ferramenta anterior;

    1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB, considerando a configuração das regras por serviços (para servidores) e por áreas (para os demais endpoints), devendo:
      1. Realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, 10% (dez por cento) dos dispositivos do tipo Servidores, definidos para implantação.

      1. Realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, 10% (dez por cento) dos dispositivos que não sejam do tipo Servidores, definidos para implantação.

      1. Aplicar as regras, políticas e classificação para os dispositivos definidos nesta fase de implantação.

    1. O CONTRATADO deverá, ao fim desta etapa, elaborar um relatório com a relação de todos os dispositivos nos quais as Soluções já foram implantadas e que contenha, no mínimo, as seguintes informações: nome do dispositivo, tipo do dispositivo (Servidor, Desktop etc.), data da implantação, status do dispositivo (Ativado, Desativado), status das políticas e regras, e status de atualização do dispositivo. A informações do relatório deverão ser extraídas das ferramentas de gerenciamento e administração das respectivas ferramentas.

    1. O Banco procederá a uma homologação desta etapa da implantação e somente após a constatação da conformidade com o Edital emitirá o TAP1 (Termo de Aceitação Provisória 1).

  1. Implantação das Soluções - Etapa 2

    1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB, considerando a configuração das regras por serviços (para servidores) e por áreas (para os demais endpoints), devendo:

      1. Realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, mais 20% (vinte por cento) dos dispositivos do tipo Servidores, totalizando 30% (trinta por cento) dos dispositivos deste tipo definidos para implantação.

      1. Realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, mais 20% (vinte por cento) dos dispositivos que não sejam do tipo Servidores, totalizando 30% (trinta por cento) dos dispositivos deste tipo definidos para implantação.

      1. Aplicar as regras, políticas e classificação para os dispositivos definidos nesta fase de implantação.

    1. O CONTRATADO deverá, ao fim desta etapa, elaborar um relatório com a relação de todos os dispositivos nos quais as Soluções já foram implantadas e que contenha, no mínimo, as seguintes informações: nome do dispositivo, tipo do dispositivo (Servidor, Desktop etc.), data da implantação, status do dispositivo (Ativado, Desativado), status das políticas e regras, e status de atualização do dispositivo. A informações do relatório deverão ser extraídas das ferramentas de gerenciamento e administração das respectivas ferramentas.

    1. O Banco procederá a uma homologação desta etapa da implantação e somente após a constatação da conformidade com o Edital emitirá o TAP2 (Termo de Aceitação Provisória 2).

  1. Implantação das Soluções - Etapa 3

    1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB, considerando a configuração das regras por serviços (para servidores) e por áreas (para os demais endpoints), devendo:

      1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, mais 30% (trinta por cento) dos dispositivos do tipo Servidores, totalizando 60% (sessenta por cento) dos dispositivos deste tipo definidos para implantação.

      1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, mais 30% (trinta por cento) dos dispositivos que não sejam do tipo Servidores, totalizando 60% (sessenta por cento) dos dispositivos deste tipo definidos para implantação.

    1. O CONTRATADO deverá, ao fim desta etapa, elaborar um relatório com a relação de todos os dispositivos nos quais as Soluções já foram implantadas e que contenha, no mínimo, as seguintes informações: nome do dispositivo, tipo do dispositivo (Servidor, Desktop etc.), data da implantação, status do dispositivo (Ativado, Desativado), e status de atualização do dispositivo. A informações do relatório deverão ser extraídas das ferramentas de gerenciamento e administração das respectivas ferramentas.

    1. O Banco procederá a uma homologação desta etapa da implantação e somente após a constatação da conformidade com o Edital emitirá o TAP3 (Termo de Aceitação Provisória 3).

  1. Implantação das Soluções - Etapa 4

    1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB, considerando a configuração das regras por serviços (para servidores) e por áreas (para os demais endpoints), devendo:

      1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, mais 40% (quarenta por cento) dos dispositivos do tipo Servidores, totalizando 100% (cem por cento) dos dispositivos deste tipo definidos para implantação.

      1. O CONTRATADO deverá realizar a implantação dos módulos cliente das ferramentas de DLP e CASB em, no mínimo, mais 40% (quarenta por cento) dos dispositivos que não sejam do tipo Servidores, de forma que a Solução seja completamente implantada. totalizando 100% (cem por cento) dos dispositivos deste tipo definidos para implantação.

    1. O CONTRATADO deverá, ao fim desta etapa, elaborar um relatório com a relação de todos os dispositivos nos quais as Soluções já foram implantadas e que contenha, no mínimo, as seguintes informações: nome do dispositivo, tipo do dispositivo (Servidor, Desktop etc.), data da implantação, status do dispositivo (Ativado, Desativado), e status de atualização do dispositivo. A informações do relatório deverão ser extraídas das ferramentas de gerenciamento e administração das respectivas ferramentas.

    1. O CONTRATANTE procederá com a homologação de todas as etapas da implantação e somente após a constatação da conformidade com essas etapas o TAD (Termo de Aceitação Definitiva) será emitido.

    1. O pagamento referente aos serviços de implantação e licenças serão proporcionais ao efetivamente executado, observando o quantitativo de máquinas com a solução instalada.
      1. O valor da licença instalada após o TAD deve ser proporcional ao tempo restante de contrato.

  1. Implantação por demanda

    1. Após o término da quarta etapa de implantação, caso ainda não tenham sido ativadas todas as licenças contratadas, poderão ocorrer, a critério do Banco, etapas complementares de implantação à medida que novas máquinas forem incorporadas ao parque computacional do Banco, oportunidade em que serão demandados serviços de implantação das soluções naquelas máquinas ao CONTRATADO.

    1. O Banco procederá a uma homologação de cada implantação que ocorra por demanda e somente após a constatação da efetiva implantação emitirá o TID (Termo de Implantação por Demanda). Como podem ocorrer mais de um, os TID devem ser numerados para o efetivo controle.

  1. Documentação Do Ambiente

    1. Será exigida a entrega de documentação de todo o ambiente implantado e as integrações.

TREINAMENTOS

  1. A CONTRATADA deverá fornecer insumos para a criação de conteúdos voltados à conscientização sobre definições e diretrizes de prevenção à perda de dados, a serem utilizados em ações de cultura organizacional e sensibilização, por meio do Portal da Intranet, campanhas direcionadas a colaboradores e clientes, plataformas de ensino a distância, entre outros;

  1. A CONTRATADA deve prover capacitação técnica nas soluções ofertadas, no modelo hands-on, em turmas para até 15 (quinze) colaboradores indicados pelo Banco.

  1. A capacitação técnica nas disciplinas abaixo descritas deve ser realizada sob demanda, considerando a duração mínima conforme descrito abaixo:
    1. Instalação, configuração, gerenciamento e resolução de problemas em Solução de DLP (mínimo de 20 horas, respeitando o limite de 4 (quatro) horas por dia);
    2. Instalação, configuração, gerenciamento e resolução de problemas em Solução de CASB (mínimo de 20 horas, respeitando o limite de 4 (quatro) horas por dia);
    3. Tratamento e Resposta a Incidentes de Vazamento de Dados (mínimo de 20 horas, respeitando o limite de 4 (quatro) horas por dia);

  1. O treinamento deve ser ministrado pela própria CONTRATADA, FABRICANTE ou centro educacional autorizado pelo FABRICANTE;

  1. O instrutor deve estar capacitado e habilitado pelo FABRICANTE para a realização do treinamento;

  1. A capacitação técnica provida deve abordar todos os componentes das soluções fornecidas, devendo ainda estar de acordo com a utilização das soluções instaladas no ambiente do Banco do Nordeste, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos:

    1. Módulo 1 - Instalação, configuração, gerenciamento e resolução de problemas em Solução de DLP (1 turma):
      1. Introdução: Conceitos de DLP, funcionamento da solução e características do produto. Descrição das funcionalidades e navegação em cada módulo da ferramenta e seus modos de funcionamento;

      1. Instalação e Configuração: Descrição de como a solução e seus módulos foram instalados e configurados no Banco do Nordeste;

      1. Regras de proteção: Definição, desenvolvimento, otimização e customização de regras para detectar vazamento de dados ou violações de políticas. Conceitos e configurações para redução de falsos positivos;

      1. Rotulação e Classificação de informação: Definição, configuração e customização de regras;

      1. Gerenciamento de postura de segurança de dados: Definição, configuração e customização de regras;

      1. Risk Adaptative Protection (Proteção Adaptável ao Risco): Definição, configuração e customização de regras;

      1. Dashboards: Descrição das funcionalidades, navegação, criação e customização de dashboards. Análise, busca de dados e definição de incidentes utilizando dashboards;

      1. Relatórios: Criação, customização, geração e agendamento de relatórios. Funções de filtragem de eventos e construção de métricas para relatórios;

      1. Funções administrativas básicas: Visão geral das configurações da ferramenta e de perfis de acesso, visão geral de monitoramento da ferramenta e solução de problemas, configurações de segurança e de logs de auditoria do DLP;

    1. Módulo 2 - Instalação, configuração, gerenciamento e resolução de problemas em Solução de CASB (1 turma):
      1. Introdução: Conceitos de CASB, funcionamento da solução e características do produto. Descrição das funcionalidades e navegação em cada módulo da ferramenta e seus modos de funcionamento;

      1. Instalação e Configuração: Descrição de como a solução e seus módulos foram instalados e configurados no Banco do Nordeste;

      1. Regras de proteção: Definição, desenvolvimento, otimização e customização de regras para detectar vazamento de dados ou violações de políticas. Conceitos e configurações para bloqueio de aplicativos não autorizados em nuvem e redução de falsos positivos;

      1. Shadow IT: Definição, configuração e customização de regras para descoberta de aplicativos em nuvem;

      1. Dashboards: Descrição das funcionalidades, navegação, criação e customização de dashboards. Análise, busca de dados e definição de incidentes utilizando dashboards;

      1. Relatórios: Criação, customização, geração e agendamento de relatórios. Funções de filtragem de eventos e construção de métricas para relatórios;

      1. Funções administrativas básicas: Visão geral das configurações da ferramenta e de perfis de acesso, visão geral de monitoramento da ferramenta e solução de problemas, configurações de segurança e de logs de auditoria do CASB;

    1. Módulo 3 - Tratamento e Resposta a Incidentes de Vazamento de Dados (1 turma):
      1. Introdução: Conceitos de tratamentos de incidentes de vazamento de dados, demonstração dos procedimentos necessários para gestão dos incidentes na ferramenta, práticas recomendadas de tratamento e resposta a incidentes, padrões, estruturas, leis, atos e regulamentos;

      1. Processo de tratamento e resposta a incidentes: Ciclo de vida do incidente contemplando todas as etapas como o planejamento, registro e atribuição, triagem, notificação, contenção, coleta de evidências e análise forense;

      1. Lidando e respondendo a diferentes tipos de vazamento de dados de forma sistemática: Abordar o tratamento de incidentes para vazamento de dados e de segurança de nuvem.

  1. Os treinamentos devem ser ministrados na modalidade online, em datas e horários definidos posteriormente pelo Banco.

  1. Os treinamentos devem ser gravados e entregues ao Banco do Nordestes;

  1. As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 08:30 e 12:30 ou entre 13:30 e 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, em turno parcial;

  1. As despesas decorrentes do serviço de treinamento (instrutores, confecção do material didático, etc.) serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

  1. A CONTRATADA deve fornecer, também em meio digital, o material didático de acompanhamento detalhado, original do FABRICANTE quando aplicável, preferencialmente em português, contendo todos os assuntos abordados na capacitação. Entende-se como material didático, apostilas, slides de apresentações, manuais, livros textos, dentre outros de semelhante natureza, destinados a facilitar ou complementar o aprendizado. Na ausência de publicação em português (Brasil) do material original do fabricante, será aceito material em inglês;

  1. O Banco do Nordeste reserva-se o direito de realizar a validação técnica e pedagógica do material didático, podendo vir a solicitar à CONTRATADA eventuais correções ou adequações;

  1. Ao término de cada turma, será realizada uma Avaliação de Reação tendo em vista a medição e avaliação da qualidade da capacitação. O Banco do Nordeste aplicará a Avaliação de Reação em todos os treinandos, com o objetivo de avaliar a satisfação com a capacitação;

  1. Caso a CONTRATADA, para fins próprios, tenha a necessidade de mensurar outros fatores não previstos na avaliação padrão do Banco do Nordeste, ela poderá utilizar o seu próprio formulário, porém o mesmo não será utilizado para aprovação da capacitação por parte do Banco do Nordeste;

  1. Quatro fatores serão objeto de avaliação pelo formulário, conforme descrito abaixo:
    1. Instrutoria - Avalia a satisfação dos participantes com relação a atuação do instrutor durante a capacitação, tanto em relação ao seu conhecimento técnico do tema, quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de interação com a turma;
    2. Material Didático - Avalia a percepção dos participantes sobre a adequação e clareza do material didático utilizado na capacitação;
    3. Conteúdo Programático - Avalia a percepção dos treinandos quanto ao equilíbrio entre teoria e prática, nível de profundidade, exemplos de exercícios, aderência e aplicabilidade;
    4. Autoavaliação - Avalia a percepção dos participantes quanto a aquisição de novos conhecimentos e habilidades por meio da capacitação oferecida, bem como, a segurança para a sua aplicação e relevância do conteúdo abordado;

  1. Cada fator é composto por um conjunto de itens que deverão ser avaliados por meio da utilização de quatro conceitos, quais sejam: Fraco (0), Regular (1), Bom (2), e Excelente (3);

  1. A capacitação técnica provida pela CONTRATADA será submetida à aprovação por parte do Banco do Nordeste;

  1. O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo menos uma das situações abaixo ocorrer:
    1. Média final da turma igual ou inferior ao conceito regular (1), excluindo-se o fator Autoavaliação;
    2. Média do fator Instrutoria igual ou inferior ao conceito regular (1);

  1. A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para o Banco do Nordeste, nova capacitação para todas as turmas em que ficar configurado como resultado INSATISFATÓRIO. A critério do Banco do Nordeste, o conteúdo poderá ser ajustado e/ou o instrutor substituído para sanar os problemas identificados. A nova capacitação deverá acontecer segundo um novo calendário a ser definido pelo Banco do Nordeste;

  1. Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal do Banco do Nordeste, a CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação utilizada em mídia eletrônica (CD, DVD ou PENDRIVE), em formatos padrão de mercado (PDF, DOC, PPT ou HTML);

  1. O Banco do Nordeste se reserva o direito de reproduzir trechos do material didático utilizado na capacitação, desde que registradas as devidas fontes, para realizar capacitações internas de seus empregados;

  1. A CONTRATADA deve disponibilizar para os participantes que obtiverem no mínimo 75% de frequência, os certificados de conclusão de curso, em meio eletrônico, ao final de cada turma. Aqueles que apresentarem percentuais inferiores não deverão recebê-lo;

  1. A CONTRATADA deve enviar ao Banco do Nordeste a lista de presença, assinada pelo instrutor, em que seja comprovada a participação dos treinandos, por meio de sua participação online em cada dia da capacitação.

  1. Para fins de comprovação dos serviços prestados a CONTRATADA deve encaminhar ao Banco do Nordeste, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento de cada turma, os certificados e o documento de presença digitalizados.